# ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 05.08.2015                                                                      № 38

О плане мероприятий по формированию

ведомственных перечней муниципальных

услуг (работ)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, протоколом совещания Федерального казначейства с субъектами Российской Федерации в режиме видеоконференции по вопросам формирования и ведения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ от 26.06.2015 №2, постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 24.10.2014 №1288 «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Юрьев-Польский район»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) согласно приложению.

2. Бюджетному отделу финансового управления довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский.

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Юрьев-Польский район в разделе «Финансовое управление».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела.

5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о.начальника  финансового управления                        Л.В.Константинова

Приложение к приказу

финансового управления

администрации муниципального

образования Юрьев-Польский

район

от 05.08.2015  № 38

План мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ соответствия действующих ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) реестровым записям базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), сформированных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 14.08.2015 |
| 2. | Провести сопоставительный анализ детализации услуг (работ) по формам и условиям их оказания, категориям потребителей, иным параметрам в базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), а также определить соответствующие единицы объемов услуг, которые будут применяться при формировании муниципальных заданий | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 14.08.2015 |
| 3. | Проработать вопрос с отраслевым департаментом в части возможности изменения (дополнения) базового (отраслевого) перечня. Провести анализ показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), и дополнить, при необходимости, формируемые ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 14.08.2015 |
| 4. | Проверить соответствие кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), кодам ОКВЭД видов деятельности учреждений, которым будут назначаться услуги (работы) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 17.08.2015 |
| 5. | Сформировать реестровую запись для составления ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.05.2014 №42н | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 20.08.2015* |
| 6. | Утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) в информационной системе через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, имеющие подведомственные казенные учреждения, выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район | 20.08.2015* |
| 7. | Представлять отчет в финансовое управление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район о ходе выполнения плана мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район | Ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным |

* Сроки могут быть скорректированы с учетом технической готовности системы "Электронный бюджет"