**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования на территории**

**МО Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель- управление образования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район

Отчетный год- 2018 год

Дата составления отчета -30.04.2018

Исполнитель –заместитель начальника управления образования Петрова Н.В.,

т. 2-23-51, электронный адрес: n.v.petrova@jpsedu.elcom.ru

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам,

начальник управления образования А.В.Миловский

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования на территории**

**МО Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев – Польский район от 07.08.2014 № 945.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение доступности, высокого качества, равных возможностей, позитивной социализации детей в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития общества и экономики.

В 2018 году в основные мероприятия плана Программы были внесены в следующие изменения:

- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 23.04.2018 №446 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»

- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 20.06.2018 №756 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»

- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 23.11.2018 №1464 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»

- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 29.12.2018 №1715 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»

Все изменения в основные мероприятия плана программы были реализованы.

За отчетный период достигнуты запланированные результаты по 45 показателям из 47.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № | Наименование   показателя   (индикатора) | Ед.  изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2018 | Откло  нение |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 39,8 | 33,4 | -6,4 |
| 2 | удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу; | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Юрьев – польского района | ед. | 804 | 804 | 0 |
| 5. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| 6. | Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 95 | 95 | 0 |
| 8. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел | 10,6 | 10,2 | +0,4 |
| 9 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,3 | 99,5 | +0,2 |
| 10 | Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 0 |
| 11 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 85 | 89 | +4 |
| 12 | Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение | % | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 21,4 | 21,4 | 0 |
| 14 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием  дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (при наличии данной категории и технических условий) | % | 100 | нет  технической возможности | 0 |
| 15 | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных организаций, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 56,8 | 100 | +43,2 |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,4 | 28,5 | +7,1 |
| 17 | Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к Интернет  В городских поселениях  В сельской местности | % | 100  55 | 100  55 | 0  0 |
| 18 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2 | 0 | +2 |
| 19 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | ед. | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 20 | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 60 | 61,2 | +1,2 |
| 21 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 75 | 0 |
| 22 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования | % | 100 | 100 | 0 |
| 23 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 23  39,3 | 23,5  39,5 | +0,5  +0,2 |
| 24 | Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 73,1  93,1 | 74,1  93,1 | +1  0 |
| 25 | удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности | % | 100 | 100 | 0 |
| 26 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 11 | 12,7 | +1,7 |
| 27 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | % | 14 | 17 | +3 |
| 28 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации; | % | 100 | 101 | +1 |
| 29 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовании; | % | 100 | 102,1 | +2,1 |
| 30 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | % | 100 | 103,4 | +3,4 |
| 31 | удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 95 | 97,4 | +2,4 |
| 32 | удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | % | 80 | 80 | 0 |
| 33 | Доля образовательных учреждений требующих замены оборудования пищеблоков | % | 19 | 14,2 | +4,8 |
| 34 | удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. | % | 83,8 | 84,5 | +0,7 |
| 35 | доля образовательных организаций, в которых оценка деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности | % | 100 | 100 | 0 |
| 36 | доля образовательных организаций, обеспечивающих внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования | % | 100 | 100 | 0 |
| 37 | доля образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 |
| 38 | число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Доля образовательных учреждений требующих проведения текущего ремонта | % | 43 | 42,8 | +0,2 |
| 40 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции | % | 100 | 100 | 0 |
| 41 | Доля образовательных учреждений имеющих автотранспорт на подвозе учащихся соответствующий требованиям нормативных актов | % | 100 | 100 | 0 |
| 42 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | % | 99 | 99,8 | +0,8 |
| 43 | Доля образовательных учреждений соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 |
| 44 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования) | % | 1,35 | 0,94 | +0,41 |
| 45 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 88,5 | 92 | +3,5 |
| 46 | - Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 90 | 87,7 | -2,3 |
| 47 | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования) | % | 30 | 30 | 0 |

Программа включает в себя 15 основных мероприятий:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Выполнение мероприятий позволило обеспечить 100% потребность в дошкольных образовательных услугах. Осуществлен переход 100% учреждений дошкольного образования на ФГОС, оснащение образовательного процесса соответствует с требованиями ФГОС на 95%.

2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Общим образованием охвачено 98,5% детей в возрасте от 7 до 18 лет. 100% учащихся имеют возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС). 100% учащихся 10-11 классов охвачены профильным обучением. В 2018 году увеличилась доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии до 21.4%. До 28,6% возросла доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов. Обеспечена высокая скорость Интернет в100% городских школ и 55% сельских школ. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 100%.

3.Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составил 61,2%. В 100% общеобразовательных учреждений реализуются программы дополнительного образования. Дополнительным образованием охвачено 74,1% обучающихся городских школ и 93,1% обучающихся сельских школ. Стабильной остается доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях: городские школы -23,5%, сельские школы -39,5%.

4.Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним. В соответствии с требованиями оснащены медицинские блоки в 3-х общеобразовательных учреждениях (21,4%).

5.Кадровая политика. Обеспечено выполнение указов Президента РФ в части заработной платы работников образовательных учреждений. Обеспечено своевременное прохождение курсовой подготовки 100% педагогических работников. Увеличился удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений и численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей до 12,7% и 17% соответственно.

6.Организация питания обучающихся и воспитанников. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории составил 97,4%, что на 2,7% выше запланированного. Доля учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание, имеет стабильное значение и составляет 80%. В 2018 году произошло снижение доля образовательных учреждений, нуждающихся в замене оборудования школьных столовых до 14,2% вместо 19% по плану.

7.Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составила 84,5%. 100% общеобразовательных учреждений обеспечивали оценку деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности их деятельности, внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования, представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах.

8.Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Выполненные мероприятия позволили осуществить текущий ремонт в 42,8% образовательных учреждений. Доля образовательных учреждений, соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности, выполнивших замеры сопротивления, составила 100%.

9.Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот. Основной результат реализации мероприятий - снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования) до 0,94%.

10.Организация отдыха и оздоровление обучающихся. Доля детей, охваченных всеми формами отдыха, составила 92%. 30% обучающихся приняли участие в культурно – экскурсионных поездках в каникулярный период. 87,7 % состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охвачены отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний период.

11.Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. 100% работников муниципальных образовательных организаций получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

12.Дополнительное образование детей. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составил 75%. 100% общеобразовательных учреждений реализуют программы дополнительного образования.

13.Обеспечение функционирования муниципальных органов;

14.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования;

15.Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в 2018 году составила 100%.

Успешность реализации Программы в 2018 году обеспечена адекватными организационно – управленческими решениями: качественная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, мониторинг реализации Программы, выполнение сроков реализации мероприятий. Социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования, отсутствовали. Финансирование произведено в полном объеме.

В ходе реализации Программы не достигнуты запланированные результаты по 2-м показателям.

Основной причиной невыполнения показателя «Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)» в 2018 году следует считать снижение потребности родителей (законных представителей) в получении данного вида услуги.

Невыполнение показателя «Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» связано с тем, что в 2018 году 10 % несовершеннолетних данной категории являлись выпускниками общеобразовательных учреждений, они и их родители (законные представители) отказались от предложенных форм отдыха и оздоровления.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 526 043,36 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 246 689,26 тыс.руб.

Фактические расходы, предусмотренные на реализацию целей муниципальной программы в 2018 году, составили 525 705,26 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 246 689,26 тыс.руб. Средства местного бюджета реализованы в полном объеме.

Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с постановлением администрации МО Юрьев – Польский район 30.12.2016 № 1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район» (раздел IV)/

В соответствии с балльной оценкой проблемная область Программы соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области, целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района. Доля привлеченных средств в отчетном году составила 53,1% от общих затрат. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) имеет следующие значения: план-2022309,2 тыс.руб., факт- 1015356,6тыс.руб. (50,2%). Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) : план –526043,4 тыс.руб., факт –525705,3 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей составил 95,8%. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам.

С учетом данных показателей эффективность реализации Программы следует считать положительной.

На основании вышеизложенного правомерным является вывод о целесообразности продолжения реализации данной Программы в 2019-2020 годах с внесением изменений в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития системы образования.

Приложение №1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № | Наименование   показателя   (индикатора) | Ед.  изм. | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2018 |
| план | факт |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 38,1 | 39,8 | 33,4 |
| 2 | удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу; | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Юрьев – польского района | ед. | 804 | 804 | 804 |
| 5. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 95 | 95 | 95 |
| 8. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел | 11 | 10,6 | 10,2 |
| 9 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,5 | 99,3 | 99,5 |
| 10 | Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся | % | 97 | 100 | 100 |
| 11 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 79 | 85 | 89 |
| 12 | Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 14,3 | 21,4 | 21,4 |
| 14 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием  дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (при наличии данной категории и технических условий) | % | нет  технической возможности | 100 | нет  технической возможности |
| 15 | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных организаций, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 56,8 | 100 |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,4 | 21,4 | 28,5 |
| 17 | Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к Интернет  В городских поселениях  В сельской местности | % | 100  55 | 100  55 | 100  55 |
| 18 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 2 | 0 |
| 19 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | ед. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 20 | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 60,3 | 60 | 61,2 |
| 21 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 72,5 | 75 | 75 |
| 22 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 23  39,5 | 23  39,3 | 23,5  39,5 |
| 24 | Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 73,1  93,1 | 73,1  93,1 | 74,1  93,1 |
| 25 | удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности | % | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 9,5 | 11 | 12,7 |
| 27 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | % | 12,6 | 14 | 17 |
| 28 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации; | % |  | 100 | 101 |
| 29 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовании; | % | 101,1 | 100 | 102,1 |
| 30 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | % | 100,8 | 100 | 103,4 |
| 31 | удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 97,1 | 95 | 97,4 |
| 32 | удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | % | 76 | 80 | 80 |
| 33 | Доля образовательных учреждений требующих замены оборудования пищеблоков | % | 19 | 19 | 14,2 |
| 34 | удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. | % | 84 | 83,8 | 84,5 |
| 35 | доля образовательных организаций, в которых оценка деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности | % | 100 | 100 | 100 |
| 36 | доля образовательных организаций, обеспечивающих внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 37 | доля образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 38 | число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 39 | Доля образовательных учреждений требующих проведения текущего ремонта | % | 47,5 | 43 | 42,8 |
| 40 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции | % | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Доля образовательных учреждений имеющих автотранспорт на подвозе учащихся соответствующий требованиям нормативных актов | % | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | % | 99,4 | 99 | 99,8 |
| 43 | Доля образовательных учреждений соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |
| 44 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования) | % | 0,98 | 1,35 | 0,94 |
| 45 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 94 | 88,5 | 92 |
| 46 | - Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 94 | 90 | 87,7 |
| 47 | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования) | % | 30 | 30 | 30 |

Приложение№2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Управление образования,  дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)-39,8%  удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу-100%  численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования-0  количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Юрьев – польского района-804  удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений-100%  Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100%  Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС-95%  Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника-10,6 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)-33,4%  удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу-100%  численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования-0  количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Юрьев – польского района-804  удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений-100%  Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100%  Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС-95%  Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника-10,2 |
| 1.2. | оснащение учебно-воспитательного процесса и оборудование предметно-пространственной среды (групп, участков) | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 1.3. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций по вопросам введения новых ФГОС | Управление образования | Март 2018,  Сентябрь 2018 | Март 2018,  Сентябрь 2018 | Март 2018,  Сентябрь 2018 | Март 2018,  Сентябрь 2018 |
| 1.4. | Проведение мониторинга введения ФГОС | Управление образования | Сентябрь 2018, май 2018 | Сентябрь 2018, май 2018 | Сентябрь 2018, май 2018 | Сентябрь 2018, май 2018 |
| 1.5. | Функционирование Центров игровой поддержки на базе ДОУ (ДОУ №2,6,7,9)  -открытие Центра игровой поддержки на базе ДОУ № 4, 8  -функционирование консультационных пунктов на базе ДОУ (ДОУ № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 20)  -открытие группы круглосуточного пребывания в ДОУ № 9 | Управление образования,  дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 1.6. | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 1.7. | обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» | | | | | | | |
| 2.1. | Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет-99,3%  Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся-100%  удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом-85%  Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение-100%  Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений-21,4  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (при наличии данной категории и технических условий)-100%  Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных организаций, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях-56,8%  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций-21,4%  Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к Интернет  В городских поселениях-100%  В сельской местности-55%  Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-2% | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет-99,5%  Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся-100%  удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом-89%  Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение- 100%  Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений-21,4  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (при наличии данной категории и технических условий)- отсутствие технической возможности  Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных организаций, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях-100%  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций-28,5%  Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к Интернет  В городских поселениях-100%  В сельской местности-55%  Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-0% |
| 2.2. | Организация функционирования профильных классов, обучения по индивидуальным учебным планам | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2.3. | Организация дистанционного образования детей – инвалидов, обучающихся на дому:  Обеспечение функционирования Центра дистанционного образования на базе СОШ №3 | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2.4. | Развитие на базе муниципальных общеобразовательных учреждений дистанционной формы обучения для обучающихся | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2.6. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий» | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение школьных и районных олимпиад, конкурсов, творческих фестивалей, спортивных соревнований, выявление и поддержка одаренных детей | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования-60%  Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-75%  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования-100%  Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях-23%  В сельской местности-39,5%  Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях-73,1%  В сельской местности-93,1% | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования-61,2  Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-75%  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования-100%  Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях-23,5%  В сельской местности-39,5%  Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях-74,1%  В сельской местности-93,1% |
| 3.2. | Обеспечение участия школьников в областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, спортивных соревнований | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3.3. | Ежегодные поощрительные выплаты одаренным детям за достижения в учебе, в области спорта, художественно- эстетическом творчестве | Управление образования | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 |
| 3.4. | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
|  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним | | | | | | | |
| 4.1. | Создание в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в части оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями для оказания указанной помощи. | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в части оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями для оказания указанной помощи-21,4% | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в части оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями для оказания указанной помощи-21,4% |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Кадровая политика» | | | | | | | |
| 5.1. | 5.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников через прохождение курсовой подготовки, в том числе для работы по новым ФГОС, участие в семинарах, конференциях областного и муниципального  уровней | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности -100%  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений-11%  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности-14%  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-100  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовании-100  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-100 | удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности -100%  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений-12,7%  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности-17%  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-101  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовании-102,1  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-103,4 |
| 5.2. | Проведение профессиональных конкурсов (Учитель года, конкурс лучших учителей и т.д.) | Управление образования | Ноябрь – декабрь 2018 | Ноябрь – декабрь 2018 | Ноябрь – декабрь 2018 | Ноябрь – декабрь 2018 |
| 5.3. | Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до средней по экономике в регионе | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 5.4. | доведение средней заработной платы педагогов дошкольных образовательных до средней в сфере общего образования в регионе; | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 5.5. | доведение средней заработной платы работников дополнительного образования до средней заработной платы в регионе | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 5.6. | Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 5.7. | Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего основного общего, среднего общего образования | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Организация питания обучающихся и воспитанников» | | | | | | | |
| 6.1. | Приобретение оборудования для пищеблоков | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории-95% | удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории-97,4% |
| 6.2. | Финансовое обеспечение питания обучающихся | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся-80% | удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся-80% |
| Доля образовательных учреждений требующих замены оборудования пищеблоков-19% | Доля образовательных учреждений требующих замены оборудования пищеблоков-14,2 |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | |
| 7.1. | .Апробация муниципальной системы оценки результатов дошкольного, общего и дополнительного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | удовлетворенность населения качеством образовательных услуг-83,8  доля образовательных организаций, в которых оценка деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности-100%  доля образовательных организаций, обеспечивающих внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования-100%  доля образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций-100%  число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования-3 | удовлетворенность населения качеством образовательных услуг-84,5  доля образовательных организаций, в которых оценка деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности-100%  доля образовательных организаций, обеспечивающих внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования-100%  доля образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций-100%  число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования-3 |
| 7.2. | .Проведение мониторинга эффективности муниципальной системы образования | Управление образования, образовательные учреждения | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 |
| 7.3. | Заключение эффективных контрактов с работниками образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 7.4. | Создание условий для открытости, объективности деятельности образовательных учреждений через работу сайтов, ежегодного проведения и презентации общественности результатов самообследования деятельности образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 7.5. | Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | Управление образования, образовательные учреждения | Май- июнь 2018 | Май- июнь 2018 | Май- июнь 2018 | Май- июнь 2018 |
| 8 | Основное мероприятие 8 «Обеспечение безопасности образовательных учреждений» | | | | | | | |
| 8.1. | Обеспечение конструктивной надежности и безопасности ОУ | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Доля образовательных учреждений требующих проведения текущего ремонта-43%  Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции-100%  Доля образовательных учреждений имеющих автотранспорт на подвозе учащихся соответствующий требованиям нормативных актов-100%  Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами-99%  Доля образовательных учреждений соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности-100% | Доля образовательных учреждений требующих проведения текущего ремонта-42,8%  Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции-100%  Доля образовательных учреждений имеющих автотранспорт на подвозе учащихся соответствующий требованиям нормативных актов-100%  Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами-99,8%  Доля образовательных учреждений соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности-100% |
| 8.2. | Проведение замеров сопротивления изоляции в ОУ | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 8.3. | Обслуживание и ремонт АПС, проверка пожарных кранов, проверка качества огнезащитной обработки | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 8.4. | Установка системы безопасности учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 8.5. | .Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот» | | | | | | | |
| 9.1. | Осуществление индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями с использованием современных технологий «Работа со случаем», «Социальный патронат», Мобильная бригада» | Управление образования, образовательные учреждения | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования)-1,35%  Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100% | доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования)-0,94%  Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100% |
| 9.2. | Осуществление мониторинга по профилактике социального сиротства, по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | Декабрь, май 2018 | Декабрь, май 2018 | Декабрь, май 2018 | Декабрь, май 2018 |
| 9.3. | Развитие семейных форм устройства | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 9.4 | социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 9.5 | Финансовое обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Организация отдыха и оздоровление обучающихся» | | | | | | | |
| 10.1. | частичная оплата стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), работающих граждан, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей в период каникул | Управление образования | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)-88,5%  - Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью-90%  Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования)-30% | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)-92%  - Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью-88,7%  Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования)-30% |
| 10.2 | Развитие и укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 10.3 | Организация временной занятости детей и подростков | Управление образования | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 | Июнь – август 2018 |
| 10.4. | Санитарно-гигиеническое обучение персонала оздоровительных лагерей | Управление образования | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 | Май 2018 |
| 10.5. | Организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей | Управление образования, образовательные организации | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | |
| 11.1. | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения -100% | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения -100% |
| 12. | Основное мероприятие № 12 «Дополнительное образование детей» | | | | | | | |
| 12.1. | Создание условий для расширения выбора занятий в детских объединениях различной направленности с учетом интересов и потребностей детей:  Реализация программ дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-75%  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования-100% | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-75%  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования-100% |
| 12.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Обеспечение функционирования муниципальных органов» | | | | | | | |
| 13.1. | Осуществление полномочий Управления образования | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |
| 13.2. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Управление образования | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования» | | | | | | | |
| 14.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦБ, ЦУМР и МТО) | Управление образования, МКУ | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |
| 15. | Мероприятие 15 «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» | | | | | | | |
| 15.1. | Предоставление компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования, дошкольные образовательные организации | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях -100% | Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях -100% |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования на 2015-2020 годы»

за 2018 год

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее также - ГРБС) , ведомственной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации | | | | Расходы по годам реализации  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования на 2015-2020 годы»** | Всего | X | X | X | Х | 459083,8 | 526043,36 | 525705,26 | |
| Основное мероприятие 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  | 61167,8 | 72940,13498 | 72940,13498 | |
| Основное мероприятие 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |  |  |  |  | 75425,8 | 80726,15473 | 80726,15473 | |
| Основное мероприятие 3 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Основное мероприятие 4 | Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним |  |  |  |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| Основное мероприятие 5 | Кадровая политика |  |  |  |  |  | 191068,9 | 233410,1 | 233410,1 | |
| Основное мероприятие 6 | Организация питания обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  | 7579,0 | 7422,7 | 7422,7 | |
| Основное мероприятие 7 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования |  |  |  |  |  | 182,3 | 182,3 | 182,3 | |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение безопасности образовательных учреждений | Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  | 1880,5 | 2301,5 | 2301,5 | |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот |  |  |  |  | 11575,6 | 12321,7 | 12321,7 | |
| Основное мероприятие 10 | Организация отдыха и оздоровление обучающихся |  |  |  |  | 4382,1 | 4882,1 | 4882,1 | |
| Основное мероприятие 11 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 11613,0 | 9790,8 | 9554,2 | |
| Основное мероприятие 12 | Дополнительное образование детей |  |  |  |  | 23830,0 | 25391,85846 | 25391,85846 | |
| Основное мероприятие 13 | Обеспечение функционирования муниципальных органов |  |  |  |  | 4645,6 | 4678,90079 | 4678,90079 | |
| Основное мероприятие 14 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования |  |  |  |  | 49605,8 | 53454,81104 | 53454,81104 | |
| Основное мероприятие 15 | Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми |  |  |  |  | 16047,4 | 17460,3 | 17358,8 | |

Приложение 4

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 годы»

за 2018 год

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По  муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования на 2015-2020 годы» | всего | 526043,36 | 525705,26 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 279354,1 | 279016,04 |
| Местный бюджет | 246689,26 | 246689,26 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие дошкольного образования | всего | 72940,13498 | 72940,13498 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 72940,13498 | 72940,13498 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие общего образования | всего | 80726,15473 | 80726,15473 |
| Федеральный бюджет | 706,0 | 706,0 |
| Областной бюджет | 87,6 | 87,6 |
| Местный бюджет | 79932,55473 | 79932,55473 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий | всего | 80,0 | 80,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним | всего | 1000,0 | 1000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 900,0 | 900,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Кадровая политика | всего | 234410,1 | 234410,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 233258,2 | 233258,2 |
| Местный бюджет | 151,9 | 151,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Организация питания обучающихся и воспитанников | всего | 7422,7 | 7422,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3376,7 | 3376,7 |
| Местный бюджет | 4046,0 | 4046,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | всего | 182,3 | 182,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 182,3 | 182,3 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение безопасности образовательных учреждений | всего | 2301,5 | 2301,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 400,0 | 400,0 |
| Местный бюджет | 1901,5 | 1901,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот | всего | 12321,7 | 12321,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 12321,7 | 12321,7 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Организация отдыха и занятости детей | всего | 4882,1 | 4882,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 2929,0 | 2929,0 |
| Местный бюджет | 1953,1 | 1953,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 9790,8 | 9554,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 9790,8 | 9554,2 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Дополнительное образование детей | всего | 25391,85846 | 25391,85846 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 25391,85846 | 25391,85846 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования | всего | 4678,90079 | 4678,90079 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1665,0 | 1665,0 |
| Местный бюджет | 3013,90079 | 3013,90079 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования | всего | 53454,81104 | 53454,81104 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 53454,81104 | 53454,81104 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми | всего | 17460,3 | 17358,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 13736,8 | 13635,3 |
| Местный бюджет | 3723,5 | 3723,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |