**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Юрьев-Польского района**

**в 2018 году**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район в 2018 году.**

В 2018 году в Юрьев-Польском районе реализовывались 18 муниципальных программ.

Основные результаты реализации муниципальных программ Юрьев-Польского района в 2018 году:

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018 - 2020 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по направлениям:

Основное мероприятие: «Проведение массовых спортивных мероприятий»

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- проведены районные соревнования (спартакиады КФК, «Руководителей», допризывной молодежи, спортивные праздники, первенства и чемпионаты города, соревнования с различными категориями граждан, прием нормативов комплекса ГТО;

- принимали участие в чемпионатах и первенствах области.

**Муниципальная программа**

**«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.»**

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

1. Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:

1.1. Ремонт каптажа в с. Подолец;

1.2. Ремонт системы водоснабжения в с. Беляницыно;

1.3. Проектирование очистных сооружений в с. Небылое;

1.4. Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Энтузиаст;

1.5. Плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения;

1.6. Технологическое присоединение к сетям газоснабжения;

2. Строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ на объекте:

2.1. «Блочно-модульная котельная по адресу: Владимирская область. Юрьев-Польский район, с. Энтузиаст» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности).

**Муниципальная программа**

**«Развитие информатизации администрации МО Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 6 направлениям:

1. Обеспечение рабочих мест специалистов администрации муниципального образования Юрьев-Польский район (далее - администрация) лицензионным и/или свободным ПО;

2. Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1 Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требованиям технических нормативов и принципов защиты информации;

3. Оснащение администрации компьютерной и организационной техникой;

4. Приведение нормативной документации в соответствие с действующим законодательством;

5. Разработка, внедрение и наполнение контентом официального сайта администрации;

6. Обеспечение защиты информации.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- приобретены программные средства, необходимые для осуществления рабочей деятельности управлений и отделов администрации;

- приобретено 100 метров сетевого кабеля для оптимизации и проведения ремонтных работ в локальной вычислительной сети администрации муниципального образования Юрьев-Польский район:

- приобретены, настроены и установлены на рабочие места системные блоки, многофункциональные устройства, мониторы взамен вышедших из строя, закуплены ноутбуки для реализации вновь поставленных задач, также заменены клавиатуры, мыши;

- актуализированы нормативные акты, касающиеся сферы информатизации, а также работы отдела информатизации управления экономики и планирования администрации;

- доработана структура официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных актов Владимирской области, а также администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Сайт наполнен контентом, соответствующим вышеуказанным требованиям и наполняется по мере необходимости;

- проведена закупка средств защиты от несанкционированного доступа, антивирусного программного обеспечения на 35 рабочих мест (включая 1 сервер), проведена аттестация соответствия требованиям защиты информации, содержащейся в государственной информационной системе администрации, разработана недостающая и приведена в соответствие имеющаяся нормативная документация, касающаяся защиты персональных данных в информационных системах персональных данных и государственной информационной системе администрации. Также в рамках проведения мероприятий по защите информации было проведено повышение квалификации специалистов согласно требованиям законодательства.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район**

**на 2017-2020 годы»**

Программа реализовывалась по 10 основным направлениям:

1.Совершенствование районной системы профилактики правонарушений;

2.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района;

3.Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма и правонарушений на этой почве;

4.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

5.Обеспечение социальной реабилитации судимых лиц и граждан, не имеющих постоянного источника дохода;

6.Повышение личной безопасности граждан и их собственности;

7.Борьба с коррупцией, посягательством на собственность;

8.Повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;

9.Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе;

10.Материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности по профилактике правонарушений.

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий была проведена работа по совершенствованию форм и методов работы межведомственной комиссии при главе администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по профилактике правонарушений, с целью повышения её влияния на субъекты профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район.

Была оказана помощь в профилактике правонарушений администрациям муниципальных поселений Юрьев-Польского района.

На заседаниях межведомственной комиссии при главе администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по профилактике правонарушений проводились заслушивания ответственных сотрудников КДНиЗП администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по применению норм административного законодательства в части касающейся несовершеннолетних, в том числе исполнения закона Владимирской области «Об административных правонарушениях».

Организованы и осуществлены ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиции перед гражданами и коллективами предприятий при участии руководителей муниципальных поселений и ОМВД России по Юрьев-Польскому району.

С целью дополнительного стимулирования работы членов добровольных народных дружин и общественности по оказанию содействия участковым уполномоченным полиции в реализации полномочий по охране общественного порядка, предупреждению и раскрытию преступлений администрациями муниципальных образований дополнительно были освоены денежные средства в размере 10000 рублей.

В целях обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, сокращению аварийности и тяжести последствий ДТП проведены целевые профилактические мероприятия «Пешеход», «Скорость», «Обгон», «Автобус», «Внимание, дети».

В средствах массовой информации проводилось освещение результатов профилактической работы правоохранительных и контролирующих органов, администрации муниципального образования Юрьев-Польский район и администраций муниципальных поселений.

Проведены социологические исследования в виде анонимного анкетирования населения в целях выявления уровня наркотизации и отношения к проблемам наркотизации.

Осуществлены целевые отработки населенных пунктов, мероприятия по выявлению лиц, реализующих спиртные напитки или табачные изделия несовершеннолетним гражданам.

На территории муниципального образования Юрьев-Польский район проведена профилактическая операция «Подросток». Осуществлены рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правопорядка в ночных клубах, дискотеках и иных развлекательных учреждениях.

В отчетный период принимали активное участие в проводимых областных фестивалях, слетах молодежного актива, в том числе подростков и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Были организованы палаточный лагерь для подростков и молодежи группы риска, детей и подростков. На базе оздоровительного лагеря «Лесная сказка» организована профильная смена «Ратоборец».

Принимали участие в обучающих семинарах по противодействию терроризму и экстремизму для руководителей учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

Проведено социологическое исследование среди населения района, направленного на выявление уровня распространения коррупционных проявлений в различных сферах деятельности.

Продолжена активная работа по созданию библиотечек юридической литературы для публичных центров правовой информации библиотек района.

Осуществлялось взаимодействия с электронными и печатными средствами массовой информации.

При участии общественности и членов ДНД распространены листовки с информацией о способах защиты личных и имущественных интересов граждан от противоправных посягательств.

Продолжена работа по развитию в районе волонтёрского молодёжного антинаркотического движения, ориентированного на проведение воспитательной профилактической работы с конкретными подростками и молодыми людьми, отнесёнными к группе повышенного риска, употребляющими наркотики.

Проведены комплексные мероприятия:

-«Мак» - по пресечению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения;

-«Канал» - по выявлению путей и способов доставки наркотиков в регион, перекрытию канала их транзита через территорию района;

-Осуществление контроля за соблюдением фармацевтическими организациями района требований к учёту, хранению, выписыванию и использованию наркотических лекарственных препаратов;

- Комплексные обследования состояния технической укрепленности лечебно - профилактических учреждений, аптек, складов и других мест производства, хранения и реализации лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2017-2019 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- описания границ территориальных зон;

- внесение изменений в документы территориального планирования.

**Муниципальная программа**

**«Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 7 направлениям:

1.Капитальный ремонт ГТС на руч.Безымянный у н.п. Матвейщево Юрьев-Польсокго района Владимирской области;

2.Строительство очистных сооружений;

3.Организация сбора и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;

4.Доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения в производстве и бытовой сфере через средства массовой информации;

5.Ежегодное проведение Дней экологической безопасности;

6.Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просветительного характера, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;

7.Реконструкция водозаборного сооружения г.Юрьев-Польский.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт ГТС на руч.Безымянный у н.п. Матвейщево Юрьев-Польского района Владимирской области;

- строительство очистных сооружений;

- организован сбор и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;

- доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения в производстве и бытовой сфере через средства массовой информации;

- проведены Дни экологической безопасности;

-организованы и проведены мероприятия информационного, рекламно-просветительного характера, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;

- разработка первой очереди проекта «Реконструкция водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2014- 2020 годы»**

В отчетном году программа включала 8 подпрограмм:

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

3. «Поддержка малых форм хозяйствования».

4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие ».

5. «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».

6. «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса».

7. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы».

8. «Развитие аквакультуры».

На обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства из местного бюджета в 2018 году выделено 5876 тыс. рублей.

Во многом благодаря мерам в рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели

Объём валового производства продукции в действующих ценах во всех категориях хозяйств ожидается (годовые отчеты пока не сданы) на уровне 5 026 млн.рублей, или 104,3 % к уровню 2017 года.

Среднемесячная заработная плата, работающих в сельскохозяйственном производстве составила 27882 руб., или 111,4% к уровню 2017г.

В 2018 году с убытком сработало 6 хозяйств из 22, в 2017 г. – 5 хозяйство из 21.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 – 3 миллиарда 71 миллион рублей, в 2017 году - 3 миллиарда 53 миллиона рублей.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2018 году на 10,0% и составила 2 миллиарда 828 миллионов рублей, в 2017 на 10,9% и составила 2 миллиарда 571 миллион рублей.

В 2018 году рентабельность – 8,6%; в 2017 - 16,5 %.

Прибыль до налогообложения в 2018 году – 294 млн. руб, в 2017 году – 478 млн.руб.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основании 38 показателей, принятых муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы».

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 - 2020 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1. Совершенствование деятельности органов повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения

3. Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах.

В рамках реализации муниципальной программы:

В 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- обслуживание КСЭОН;

- обслуживание П-166;

- установка системы 112;

– обследование дна, обучение 2 спасателей, организация работы и содержания пляжа на р.Селекша.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 - 2021 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 2 направлениям:

1. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог;

2. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

В 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Юрьев-Польский район, восстановление профиля автомобильных дорог, грейдирование, покраска пешеходных переходов, летнее и зимнее содержание а/д;

- обеспечено софинансирование выполнения ремонтных работ на а/д общего пользования местного значения.

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципального образования Юрьев-Польский район»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 2 направлениям:

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов;

2.Строительство объектов газификации и водоснабжения в сельской местности.

В 2018 году улучшили жилищные условия 7 граждан, проживающих в сельской местности.

За период реализации программных мероприятий построено 18,265 км распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого фонда сельских населенных пунктов.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1.Развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;

2.Формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

3.Развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

- совершенствование нормативных правовых актов администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по вопросам муниципальной службы;

- обеспечение формирования, подготовки и эффективного использования кадрового резерва на муниципальной службе ( в резерв кадров включено 16 человек);

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район информации об объявленных конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв (1- на замещение вакантной должности);

- проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (начальника отдела организации муниципальных закупок и развития предпринимательства управления экономики и планирования);

- проведена аттестация 35 муниципальных служащих;

- проводился мониторинг должностных инструкций муниципальных служащих с целью актуализации и оптимизации их содержания;

- проведен 1 этап конкурса "Лучший муниципальный служащий Владимирской области";

- с муниципальными служащими проведено 3 обучающих семинара.

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительской кооперации в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»**

По итогам 2018 года в муниципальном образовании функционирует:

- 205 предприятие малого и среднего предпринимательства;

- 616 индивидуальных предпринимателей.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей и КФХ уменьшилось в 2018 году до 821 единицы.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения по итогам сплошного наблюдения 2015 года за деятельностью СМП составило 249 единиц.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства - 2689 человек, 1009 человек заняты на средних предприятиях.

В рамках программы не предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета на 2018 год. За финансовой поддержкой субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

**Муниципальная программа**

**«Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году не было осуществлено ни одного мероприятия.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»**

Программа включает в себя 15 основных мероприятий:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Выполнение мероприятий позволило обеспечить 100% потребность в дошкольных образовательных услугах. Осуществлен переход 100% учреждений дошкольного образования на ФГОС, оснащение образовательного процесса соответствует с требованиями ФГОС на 95%.

2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Общим образованием охвачено 98,5% детей в возрасте от 7 до 18 лет. 100% учащихся имеют возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС). 100% учащихся 10-11 классов охвачены профильным обучением. В 2018 году увеличилась доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии до 21,4%. До 28,6% возросла доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов. Обеспечена высокая скорость Интернет в100% городских школ и 55% сельских школ. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 100%.

3.Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составил 61,2%. В 100% общеобразовательных учреждений реализуются программы дополнительного образования. Дополнительным образованием охвачено 74,1% обучающихся городских школ и 93,1% обучающихся сельских школ. Стабильной остается доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях: городские школы - 23,5%, сельские школы - 39,5%.

4.Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним. В соответствии с требованиями оснащены медицинские блоки в 3-х общеобразовательных учреждениях (21,4%).

5. Кадровая политика. Обеспечено выполнение указов Президента РФ в части заработной платы работников образовательных учреждений. Обеспечено своевременное прохождение курсовой подготовки 100% педагогических работников. Увеличился удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений и численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей до 12,7% и 17% соответственно.

6.Организация питания обучающихся и воспитанников. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории составил 97,4%, что на 2,7% выше запланированного. Доля учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание, имеет стабильное значение и составляет 80%. В 2018 году произошло снижение доля образовательных учреждений, нуждающихся в замене оборудования школьных столовых до 14,2% вместо 19% по плану.

7.Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составила 84,5%. 100% общеобразовательных учреждений обеспечивалиоценку деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности их деятельности, внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования, представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах.

8.Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Выполненные мероприятия позволили осуществить текущий ремонт в 42,8% образовательных учреждений. Доля образовательных учреждений, соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности, выполнивших замеры сопротивления, составила 100%.

9.Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот. Основной результат реализации мероприятий - снижениедоли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования) до 0,94%.

10.Организация отдыха и оздоровление обучающихся. Доля детей, охваченных всеми формами отдыха, составила 92%. 30% обучающихся приняли участие в культурно – экскурсионных поездках в каникулярный период. 87,7 % состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охвачены отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний период.

11.Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. 100% работников муниципальных образовательных организаций получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

12.Дополнительное образование детей. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составил 75%. 100% общеобразовательных учреждений реализуют программы дополнительного образования.

13.Обеспечение функционирования муниципальных органов.

14.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования.

15.Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в 2018 году составила 100%.

Успешность реализации Программы в 2018 году обеспечена адекватными организационно – управленческими решениями: качественная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, мониторинг реализации Программы, выполнение сроков реализации мероприятий. Социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования, отсутствовали. Финансирование произведено в полном объеме.

В ходе реализации Программы не достигнуты запланированные результаты по 2-м показателям.

Основной причиной невыполнения показателя «Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)» в 2018 году следует считать снижение потребности родителей (законных представителей) в получении данного вида услуги.

Невыполнение показателя «Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» связано с тем, что в 2018 году 10 % несовершеннолетних данной категории являлись выпускниками общеобразовательных учреждений, они и их родители (законные представители) отказались от предложенных форм отдыха и оздоровления.

**Муниципальная программа**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский районна 2017-2020 годы»**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» - выполнено - 100 % (40 зданий).

Основное мероприятие «Ведение Регистра зданий и сооружений частной и муниципальной собственности для размещения в сети Интернет сведений об их доступности для инвалидов в Юрьев-Польском районе» - 100% (40 зданий).

Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций».

-Приобретение лестничного подъемника (ДОУ №2) – 190 тыс. руб.

-Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа (Энтузиастская ОШ) - 72,075 тыс. руб.

-Устройство специального санузла (Энтузиастская ОШ) - 67,354 тыс. руб.

-Устройство специального санузла (Школа №3) - 170,571 тыс. руб.

Основное мероприятие «Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности»- проведен инструктаж специалистов, работающих с инвалидами.

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017– 2020 годы»**

В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:

1.Координация совместной деятельности по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту;

2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами;

3.Антинаркотическая пропаганда и воспитание;

4.Комплексная система профилактики наркомании;

5. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:

Районный конкурс молодежного плаката «Нарко-Стоп», участие в областном конкурсе молодёжного плаката.

Районный конкурс видеороликов антинаркотической направленности «Молодёжь-Против! Молодёжь-За!».

Районный конкурс «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ».

Приобретение (издание) и распространение информационных и методических материалов, плакатов и листовок о здоровом образе жизни и другой литературы по профилактике наркомании среди молодежи района, антинаркотической пропаганде.

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, развитие физкультурно-спортивных объектов, расположенных по месту жительства, оборудование спортивных площадок для занятий уличными (экстремальными) видами спорта.

Развитие в районе волонтёрского молодёжного антинаркотического движения, ориентированного на проведение воспитательной профилактической работы с подростками и молодыми людьми, отнесёнными к группе повышенного риска, употребляющими наркотические и психотропные препараты.

Проведение комплексных мероприятий:

- «Мак» - по пресечению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

- «Канал» - по выявлению путей и способов доставки наркотиков в регион, перекрытию канала их транзита через территорию района.

- Осуществление контроля за соблюдением фармацевтическими организациями района требований к учёту, хранению, выписыванию и использованию наркотических лекарственных препаратов.

- Комплексные обследования состояния технической укрепленности лечебно - профилактических учреждений, аптек, складов и других мест производства, хранения и реализации лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»**

В 2018 году органами местного самоуправления выполнялись мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма которые определены ст.5.2 Федерального закона "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ. В настоящее время это направление деятельности имеет особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, проявлением сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Реализация программных мероприятий оказывает непосредственное влияние на консолидацию общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных организаций в районе.

Выполнение запланированных мероприятий направлено на создание условий для эффективной работы всех субъектов профилактики в целях:

-Не допущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

-Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

-Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

-Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

-Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

-Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Сроки реализации программных мероприятий рассчитаны на период с 2017 по 2020 годы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы»**

В структуру программы входят подпрограммы «Наследие», «Культура и искусство», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Программы».

Главной целью муниципальной программы является реалиазция стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества.

**Подпрограмма «Наследие»**

Основными мероприятиями подпрограммы «Наследие» являются:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- организация музейного обслуживания населения.

МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» представлена Центральной, Детской и 20-ю сельскими библиотеками.

На 01.01.2019 г. фонд ЦБС составляет 335 310 экземпляров документов. В 2018 году на приобретение книг израсходовано 665 тыс. рублей, в том числе за счет гранта и субсидии из областного бюджета – 234 тыс. рублей (2017 г. – 156 тыс. рублей).

На 01.01.2019 г. фонд ЦБС составляет 335 310 экземпляров документов. В 2018 году на приобретение книг израсходовано 665 тыс. рублей, в том числе за счет гранта и субсидии из областного бюджета – 234 тыс. рублей (2017 г. – 156 тыс. рублей).

В 2018 году на подписку на периодические издания израсходовано 449 тыс. рублей (2017 г. – 229 тыс. рублей).

19 библиотек ЦБС из 22-хкомпьютеризированы, 10 библиотек имеют доступ к высокоскоростной сети интернет.

Детская библиотека стала победителем в конкурсе по присуждению областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Наследники традиций».

Выполнение организации музейного обслуживания населения включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»».

Данное основное мероприятие предусматривает:

- обеспечение сохранности музейного фонда;

- пополнение музейных фондов;

- развитие и поддержку выставочной деятельности;

- проведение реставрационных работ;

-укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- информатизацию музейного дела;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

- осуществление других мероприятий.

По состоянию на 01.01.2019г.фонд музея составляет 16497 единицхранения, в том числе основной фонд: 12201 ед.; научно-вспомогательный:  4296 ед. На протяжении многих лет количество музейных предметов в фондах музея постоянно увеличивается. За 2018 год были зарегистрированы и поставлены на государственный учет в общем количестве 77 предметов.

В 2018 году сотрудниками музея был выигран Грант на реконструкцию выставочных витрин в действующей экспозиции «П.И. Багратион – национальный герой России. Владимирское ополчение в войне 1812 года». В 2018 году было частично заменено музейное оборудование.

В рамках грантового проекта «Юрьевские полотна» было проведено несколько обзорных автобусных экскурсий по городу с посещением ткацко-отделочной фабрики «Авангард».

За текущий год было организовано 25 выставок, из них три виртуальных, количество присутствующих 4728 человек.

**Подпрограмма «Культура и Искусство»**

Подпрограмма «Культура и искусство» направлена на решение задачи «Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни» Программы.

Муниципальные услуги по организации культурно-досуговой деятельности населения Юрьев-Польского района оказывают муниципальные бюджетные учреждения культуры: Районный центр культуры и досуга, Симский СДК, Шихобаловский СДК, Горкинский СДК.

Основным показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных. В 2018 году в учреждениях культуры была организована работа 145 клубных формирования (2017 г. – 137).

Одним из направлений работы СДК является сохранение и развитие традиций народной культуры. Народные коллективы провели немало массовых фольклорно-обрядовых мероприятий.

В культурно-досуговых учреждениях 13 коллективов имеют звание «народный», «образцовый».

Наиболее значимые мероприятия года в учреждениях культуры Юрьев-Польского района:

- Новогодние и Рождественские праздничные мероприятия, уличные интерактивные программы «Весёлая ёлка» в микрорайонах города;

- Широкая Масленица для жителей и гостей города и района, интерактивная программа для туристических групп «Масленичный разгуляй»;

- цикл мероприятий, посвященных 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- районный детский конкурс эстрадной песни «Весенняя капель 2018»;

- народный праздник «День Егорьевой росы»;

- районный конкурс лирико-патриотической песни «Моя Родина – Россия!»;

- I Межрегиональный фестиваль мёда «Медоворот»;

- III Межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Ополье»;

- участие в областном форуме «50 ПЛЮС»;

- в рамках Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо» коллектив МБУК «РЦКД» принимал фольклорную группу «Alto Aragon» (Испания);

- участие в XVII Международном пленэре юных художников, посвященном объявленному десятилетию Детства в Российской Федерации;

- I открытый районный фестиваль народной песни, музыки и танца «На Юрьевской земле»;

- фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца»;

- тематические программы, посвящённые Дня защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню России, Дню Российского флага, Дню народного единства, Дню знаний, Дню людей с ограниченными возможностями, Дню молодежи, Дню матери, Дню отца, Дню пожилого человека, Дню Героев Отечества и т.д.

В течение года проходили тематические, концертные программы, посвящённые профессиональным праздникам, праздникам народного календаря; учреждения культуры и коллективы принимали участие в различных областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях и праздниках.

Основная цель муниципальных учреждений дополнительного образования детей - повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании.

В «Юрьев-Польской детской школе искусств» обучаются 450 человек.

За 2018 год учащиеся ДШИ приняли участие: в 5 международных, 7 всероссийских, 13 областных, а также в 6 районных конкурсах.

**Подпрограмма «Развитие туризма**»

Главной целью Подпрограммы «Развитие туризма» является повышение конкурентоспособности Юрьев-Польского района, как зоны активно-познавательного туризма.

Культурно-досуговые учреждения активно работают с туристами, разрабатывают и реализовывают анимационные программы для гостей и жителей города и района. В настоящее время большое внимание привлекают такие программы, как «Шихобаловские гуляния», «Легенды старой усадьбы», «Масленичный разгуляй в Юрьев-Польском» и т.д. Обязательным элементом программы является знакомство с экспозициями Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение задачи: «Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма».

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

В 2018 году были выполнены примерные (индикативные) значения, соотношения средней заработной платы работников культуры и среднемесячной начисленной заработной платы работников (среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области – 100,2% (план - 100%) и педагогических работников сферы культуры от средней заработной платы учителей региона - 104% (план - 100%).

В 2018 году велась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в соответствии с изменениями федерального законодательства, Законами Владимирской области.

Комитетом по культуре ежеквартально проводится мониторинг по реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте».

**2.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   (индикаторов)  муниципальной   программы,  подпрограммы муниципальной   программы | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) на  конец отчетного   года (при   наличии) |
| отчетный, 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1. Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 38,0 | 40,0 |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 16,0 | 16,0 |  |
| 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | шт. | 160 | 164 |  |
| 4 | Количество спортсменов-разрядников, подготавливаемых за год | чел. | 575 | 554 |  |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО от количества принявших участие в сдаче | % | 47,0 | 62,0 |  |
|  | **2.Программа «Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 39,8 | 33,4 | -6,4 |
| 2 | Удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | % | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Юрьев-Польского района | ед. | 804 | 804 |  |
| 5 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС | % | 95 | 95 |  |
| 8 | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел. | 10,6 | 10,2 |  |
| 9 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,3 | 99,5 |  |
| 10 | Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 |  |
| 11 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 85 | 89 |  |
| 12 | Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение | % | 100 | 100 |  |
| 13 | Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 21,4 | 21,4 |  |
| 14 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (при наличии данной категории и технических условий) | % | 100 | 0 | нет технической возможности |
| 15 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 56,8 | 100,0 |  |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,4 | 21,4 |  |
| 17 | Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к Интернет  В городских поселениях  В сельской местности | % | 100  55 | 100  55 |  |
| 18 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2 | 0 |  |
| 19 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,5 | 1,5 |  |
| 20 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 60 | 61,2 |  |
| 21 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 75 |  |
| 22 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования | % | 100 | 100 |  |
| 23 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 23,0  39,3 | 23,5  39,15 |  |
| 24 | Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях  В городских поселениях  В сельской местности | % | 73,1  93,1 | 74,1  93,1 |  |
| 25 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности | % | 100 | 100 |  |
| 26 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательный учреждений | % | 11 | 12,7 |  |
| 27 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | % | 14 | 17 |  |
| 28 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | % | 100 | 101 |  |
| 29 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовании | % | 100 | 102,1 |  |
| 30 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | % | 100 | 103,4 |  |
| 31 | Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 95 | 97,4 |  |
| 32 | Удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | % | 80 | 80 |  |
| 33 | Доля образовательных учреждений требующих замены оборудования пищеблоков | % | 19 | 14,2 |  |
| 34 | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 83,8 | 84,5 |  |
| 35 | Доля образовательных организаций, в которых оценка деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности | % | 100 | 100 |  |
| 36 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования | % | 100 | 100 |  |
| 37 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 |  |
| 38 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | 3 |  |
| 39 | Доля образовательных учреждений требующих проведения текущего ремонта | % | 43 | 42,8 |  |
| 40 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции | % | 100 | 100 |  |
| 41 | Доля образовательных учреждений имеющих автотранспорт на подвозе учащихся соответствующий требованиям нормативных актов | % | 100 | 100 |  |
| 42 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | % | 99 | 99,8 |  |
| 43 | Доля образовательных учреждений соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности | % | 100 | 100 |  |
| 44 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, без учета детей, прибывших из других территорий (детский дом, учреждения профобразования) | % | 1,35 | 0,94 |  |
| 45 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу от 7 до 17 лет) | % | 88,5 | 92 |  |
| 46 | Доля детей и подростков, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 90 | 87,7 |  |
| 47 | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) | % | 30 | 30 |  |
|  | **3.Программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля работников местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 7 | 7 |  |
| 4 | Удельный вес органов т организаций, предоставляющих услуги, официаотный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабоводящих) | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20% | % | 18 | 18 |  |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 25% | % | 23,2 | 23,2 |  |
|  | **4.Программа «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к испрользованию систем оповещения населения (П-166; КСЭОН, Градиент-128 ОП) | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Снижение количества погибших при ЧС, пожарах и происшествиях на водных объектах | чел. | 7 | 7 |  |
| 3 | Обучение (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС ОМС на областных курсах в соответствии с регистром подготовки | %/чел. | 100/3 | 100/3 |  |
| 4 | Обучение неработающего населения | чел. | 5300 | 5300 |  |
| 5 | Охват населения при профилактических мероприятиях в рамках работы оперативных групп | чел. | 2430 | 2430 |  |
| 6 | Создание мест массового отдыха на водных объектах и организация работы спасательных постов | % | 1 | 1 |  |
| 7 | Обучение спасателей муниципальных спасательных постов | чел. | 2 | 2 |  |
| 8 | Установка информационных стендов и запрещающих знаков в местах массового отдыха на водных объектах | шт. | 3 | 3 |  |
|  | **5.Программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы»** | | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Наследие» | | | | |
| 1 | Число посетителей муниципального музея | чел. | 35600 | 37911 |  |
| 2 | Количество предметов музейного фонда муниципального музея | ед. | 16420 | 16497 |  |
| 3 | Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки | тыс.ед. | 240,3 | 240,4 |  |
| 4 | Число посещений муниципальных библиотек | ед. | 103330 | 103953 |  |
| 5 | Количество документов муниципальных библиотек | ед. | 334600 | 335311 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Культура и наследие» | | | | |
| 6 | Количество мероприятийпроведенных силами культурно-досуговых учреждений | ед. | 2938 | 3047 |  |
| 7 | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 167140 | 169945 |  |
| 8 | Количество клубных формирований | ед. | 137 | 145 |  |
| 9 | Число обучающихся | чел. | 450 | 450 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие туризма» | | | | |
| 10 | Количество туристов, посетивших район | чел. | 31500 | 32036 |  |
| 11 | Разработка новых туристских маршрутов | ед. | 1 | 1 |  |
| 12 | Участие в межрегиональных и международных выставках | ед. | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации Программы» | | | | |
| 13 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 100,2 |  |
| 14 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 100 | 104 |  |
| 15 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности | % | 61 | 61 |  |
| 16 | Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества | % | 33,5 | 33,5 |  |
| 17 | Количество посещений библиотек на 1 тысячу населения в год | посещ. | 3,7 | 3,7 |  |
| 18 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 113 | 113 |  |
| 19 | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
|  | **6.Программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы»** | | | | |
| 1 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район, на которых выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию | % | 2 | 3,118 |  |
| 2 | Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | % | 421,529 | 421,529 |  |
| 3 | Снижение недоремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 96,5 | 94,380 |  |
|  | **7.Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район»** | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов (кол-во семей) | ед. | 7 | 7 |  |
| 2 | Строительство объектов газификации и водоснабжения в сельской местности | км. | 0 | 0 |  |
|  | **8.Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 446 | 336 |  |
| 2 | Число несовершеннолетних потребителей наркотических средств и психотропных веществ | чел. | 3 | 5 |  |
| 3 | Число потребителей  наркотических и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | чел. | 9 | 19 |  |
| 4 | Число больных с установленным диагнозом «наркомания», состоящих на учете в органах здравоохранения | чел. | 11 | 11 |  |
| 5 | Число несовершеннолетних больных с установленным диагнозом «наркомания», состоящих на учете в органах здравоохранения | чел. | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество наркотических средстви психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота | чел. | 1011 | 1032 |  |
| 7 | Количество профилактических мероприятий | чел. | 194 | 203 |  |
| 8 | Число публикаций в средствах массовой информации по проблемам противодействия наркотикам и их незаконному обороту | шт. | 10 | 14 |  |
| 9 | Чило изданий в МУК «Юрьев-Польская ЦБС» по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | шт. | 196 | 203 |  |
|  | **9.Программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений на территории района | ед. | 459 | 336 |  |
| 2 | Чило тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений | ед. | 88 | 84 |  |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | ед. | 24 | 22 |  |
| 4 | Доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | % | 54,4 | 66,8 |  |
| 5 | Удельный преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 42,6 | 45 |  |
| 6 | Число выявленных нарушений коррупционного законодательства | ед. | 4 | 5 |  |
| 7 | Число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | ед. | 105 | 86 |  |
| 8 | Сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности | ед. | 96 | 87 |  |
|  | **10.Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 11,6 | 8,6 |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 18000 | 27882 |  |
| 3 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:  зерновые и зернобобовые | тыс.тонн | 75 | 58,9 |  |
| 4 | картофель | тыс.тонн | 24,1 | 9,4 |  |
| 5 | овощи | тыс.тонн | 18,3 | 5 |  |
| 6 | Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | тыс.га | 1 | 0,49 |  |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 3695 | 3936 |  |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 90270 | 100069 |  |
| 9 | Производство масла сливочного | тонн | 1267 | 27,8 |  |
| 10 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность | ед. | 17 | 22 |  |
| 11 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 |  |
| 12 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | га | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество построенных или реконструированных (модернизированных) КФХ производственных помещений | ед. | 0 | 0 |  |
| 14 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования КФХ | ед. | 1 | 8 |  |
| 15 | Численность поголовья коров в КФХ и ЛПХ | шт. | 379 | 396 |  |
| 16 | Численность пчелосемей в КФХ и ЛПХ | шт. | 730 | 1440 |  |
| 17 | Количество построенной или реконструированной инженерной инфраструктуры производственной базы СПоК | ед. | 0 | 0 |  |
| 18 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования СПоК | ед. | 0 | 0 |  |
| 19 | Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):  тракторы | шт. | 31 | 15 |  |
| 20 | Зерноуборочные комбайны | шт. | 4 | 3 |  |
| 21 | Кормоуборочные комбайны | шт. | 3 | 3 |  |
| 22 | Строительство биогазовых станций | шт. | 0 | 0 |  |
| 23 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | % | 33 | 59 |  |
| 24 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство | чел. | 3 | 2 |  |
| 25 | Доля руководителей и главных специалистов в сельскохозяйственных организациях в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование | % | 80 | 87 |  |
| 26 | Доля руководителей и главных специалистов в сельскохозяйственных организациях в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 10 | 2,5 |  |
| 27 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) | млн.руб. | 720 | 497 |  |
| 28 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) | млн.руб. | 500 | 0 |  |
| 29 | Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ | млн.руб. | 5 | 0,3 |  |
| 30 | Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | 0,6 | 0 |  |
| 31 | Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | % | 0,2 | 0 |  |
| 32 | Сохранение существующего уровня участия района в реализации Программы | % | 100 | 100 |  |
| 33 | Производство товаров рыбы и производство рыбопосадочного материала | тонн | 6 | 6 |  |
| 34 | Сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур | тыс.га | 62,8 | 63,4 |  |
| 35 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 4000 | 2000 |  |
| 36 | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | 205 | 220 |  |
| 37 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 8100 | 2574 |  |
| 38 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 89170 | 99053 |  |
|  | **11.Программа «Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | |
| 1 | Сокращение объемов отходов в местах неразрешенного размещения | тыс. тонн | 1,9 | 1,9 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности ГТС | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Улучшение санитарно-экологического состояния водного объекта | шт. | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение экологических знаний и культуры населения | шт. | 10 | 10 |  |
|  | **12.Программа «Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2017-2019 годы»** | | | | |
| 1 | Разработка документации по планировке территорий | га | 0 | 0 |  |
| 2 | Описание границ территориальных зон | га | 30 | 30 |  |
| 3 | Внесение изменений в документы территориального планирования | ед. | 3 | 1 |  |
| 4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | ед. | 3 | 0 |  |
| **13.Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства**  **и потребительской кооперации в муниципальном образовании Юрьев-Польский район**  **на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Юрьев-Польского района | % | 2 | 0,87 |  |
| 2 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями и потребительской кооперации | % | 3 | 2 |  |
| **14.Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»** | | | | | |
| 1 | Общее количество преступлений террористической направленности, зарегистрированный на территории района | ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | Общее количечество правонарушений террористической, экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района | ед. | 1 | 0 |  |
| 3 | Общее количество информаци-онно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | ед. | 144 | 152 |  |
| 4 | Общее количество распространен-ных информационных материалов, печатной продукции антитеррористической,анти-экстремистской направленности | ед. | 21 | 31 |  |
| **15.Программа «Развитие информатизации муниципального образования Юрьев-Польский район**  **на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| 1 | Обеспечение рабочих мест специалистов Администрации лицензионным и/или свободным ПО | % | 80 | 80 |  |
| 2 | Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1 Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требованиям технических нормативов и принципов защиты информации | % | 50 | 50 |  |
| 3 | Оснащение Администрации компьютерной и организационной техники, замена по необходимости | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Приведение нормативной документации в соответствие с действующим законодательством | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Разработка, внедрение и наполнение контентом нового официального сайта Администрации | % | 75 | 75 |  |
| 6 | Обеспечение защиты информации | % | 75 | 75 |  |
| **16.Программа «Развитие муниципальнойслужбы в муниципальном образовании**  **Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых в развитие федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса | % | 7 | 25 |  |
| 3 | Доля должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса | ед. | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | ед. | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество проведенных конкурсов «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» (1 этап) | ед. | 1 | 1 |  |
| **17.Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **Юрьев-Польского района на период до 2020 года»** | | | | | |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | |
| 1 | Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 77,0 |  |
| 2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 86,4 |  |
| 3 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 88,61 |  |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 93,75 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | |
| 5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади) | кВтч | 52,7 | 28,1 |  |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади) | куб.м | 0,16 | 0,075 |  |
| 7 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади) | куб.м | 3,25 | 0,26 |  |
| 8 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади) | куб.м | 1,5 | 0 |  |
| 9 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади) | куб.м | 157 | 5,34 |  |
| 10 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч | 752,02 | 42,56 |  |
| 11 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади) | куб.м | 28,3 |  |  |
| 12 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | 163,35 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 13 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т | 235,2 | 159,64 |  |
| 14 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч | 68,9 | 147,47 |  |
| 15 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 23,6 | 22,05 |  |
| 16 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 13,9 | 9,76 |  |
| **18.Программа «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения**  **градостроительной деятельности муниципального образования**  **Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид | ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | Состав сведений, внесенных в ИСОГД | - | 0 | 0 |  |

**3.Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Юрьев-район, связанных с реализацией муниципальных программ**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы (подпрограммы)** | **Балльная оценка эффективности программы\*** | **Признак эффективности программы** | **Объем финансирования, тыс.руб.: - на весь период действия программы - на 2018 год** | **Профинансировано в 2018 году, тыс.руб.** | **Уровень исполнения по расходам за 2018 год, %** |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018-2020 годы | 7,2 | эффективна | 1801,0 | 601,0 | 100 |
| 601,0 |
| 2 | Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2015-2020 годы | 8,8 | эффективна | 2022309,2 | 525705,3 | 99,9 |
| 526043,4 |
| 3 | Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 8,0 | эффективна | 3752,6 | 607,5 | 86,1 |
| 705,8 |
| 4 | Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы | 8,6 | эффективна | 496810,3 | 110358,6 | 99,8 |
| 110613,0 |
| 5 | Развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы | 8,6 | эффективна | 82212,7 | 17215,0 | 93,2 |
| 18465,0 |
| 6 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район | 7,0 | эффективна | 51848,9 | 0 | 0 |
| 0 |
| 7 | Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 9,2 | эффективна | 730,5 | 68,5 | 100 |
| 68,5 |
| 8 | Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 7,2 | эффективна | 33,0 | 10,0 | 100 |
| 10,0 |
| 9 | Профилактика терроризма и экстремизма , а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 7,2 | эффективна | 210,0 | 50,0 | 100 |
| 50,0 |
| 10 | Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы | 7,6 | эффективна | 33044,9 | 5876,5 | 100 |
| 5876,5 |
| 11 | Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 8,3 | эффективна | 8201,0 | 1880,3 | 66,8 |
| 2816,7 |
| 12 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы | 8,8 | эффективна | 2070,0 | 500,0 | 100 |
| 500,0 |
| 13 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительской кооперации в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы | 5,4 | требует корректировки | 100,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 14 | Развитие информатизации МО Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы | 8,8 | эффективна | 1390,3 | 532,0 | 100 |
| 532,0 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Юрьев-Польском район на 2017-2019 годы | 7,2 | эффективна | 151,0 | 10,0 | 100 |
| 10,0 |
| 16 | Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2017-2019 годы | 8,3 | эффективна | 2034,3 | 883,3 | 60,7 |
| 1454,9 |
| 17 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г. | 9,6 | эффективна | 43341,6 | 16295,4 | 100 |
| 16297,1 |
| 18 | Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельностимуниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы | 1,2 | неэффективна | 0 | 0 | 0 |
| 0 |

\* 7-10 баллов - программа эффективна

3,5-6,9 баллов - программа требует корректировки

до 3,5 баллов - программа требует досрочного прекращения

Из 18 действовавших в 2018 году муниципальных программ средства бюджета были выделены на 15 с общим объемом финансирования 67462,94 тыс. руб. (99,5% к плану).

На выполнение расходных обязательств по муниципальной программе «Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» повлияло несвоевременное исполнение заказчиком запланированных на 2018 год работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту.

По муниципальным программам «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» и «Развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы» оплата произведена за фактически выполненный объем работ, и это повлияло на уровень исполнения расходов программы в 2018 году.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ Юрьев-Польского района производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский от 06.09.2013 №1199.

Согласно Таблицы 2 из 18 муниципальных программ эффективными по балльной оценке признаны 16 программ.

По 9 программам достигнут высокий уровень эффективности, который превысил 8 баллов.

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительской кооперации в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы» оценена на 5,4 балла и требует корректировки. Причиной данного факта явилось то, что субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Юрьев-Польского района, в 2018 году за поддержкой в рамках реализации мероприятий муницмпальной программы не обращались

В 2018 году муниципальная программа не работала и финансирование не предусматривалось.

Муниципальная программа «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский» признана неэффективной и оценена на 1,2 балла. Индикаторы по данной программе на 2018 год не запланированы и финансирование не производилось.

**Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, или муниципальных программ в целом**

В результате проведенного анализа реализации мунципальных программ была выявлена проблема качества планирования значений индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана, либо недостижение плановых значений по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ характеризует ошибки при их планировании. Что свидетельствует о недостаточной проработанности ряда муниципальных программ (подпрограмм) в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы).

На основании проведеннеого анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- проработать муниципальные программы (подпрограммы) в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);

- проанализировать и при необходимости внести изменения в части формулировки и перечня индикаторов (показателей), сбор информации по которым затруднителен;

- пересмотреть плановые значения на 2019 год и последующие периоды для индикаторов и показателей, имеющих существенные отклонения фактических значений от запланированных на 2018 год.

В целом муниципальные программы муниципального образрвания Юрьев-Польский район подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленный ассигнований в бюджете муниципального образования Юрьев-Польский район на очередной финансовый год и плановый период.