**Годовой отчет**

О реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования

Юрьев – Польский район на 2014- 2020 годы»

**за 2020 год**

ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение

«Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района»

Отчетная дата: 2020 год

Директор

МКУ «Управление сельского хозяйства

 Юрьев - Польского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Власова

Раздел1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» принята постановлением администрации муниципального образования № 1435 от 28.10.2013, постоянно проводится ее корректировка, основная причина- изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. За 2020 год приняты постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу:

 № 1183 от 06.11.2020 года;

 № 1446 от 31.12.2020 года;

Основная цель программы – достижение параметров, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции произведенной в районе, повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.

Обеспечение этих целей будет осуществляться за счет решения следующих задач - стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществления противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных, поддержки малых форм хозяйствования, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства, повышения уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, повышения уровня занятости и качества жизни сельского населения, стимулирования инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, создания условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Раздел 2. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В отчетном году программа включала 8 подпрограмм:

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

3. «Поддержка малых форм хозяйствования».

4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие ».

5. «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».

 6. «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса».

 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы».

8. «Развитие аквакультуры».

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты тыс.руб. |
| Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства»** |
| 1 | Основное мероприятие 1«Развитие элитного семеноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 47754 | 41827 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 92523 | 133016 |
| 3 | Основное мероприятие 3«Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 6050 | 35599 |
|  | **Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** |
| 4 | Основное мероприятие 1 «Племенное животноводство» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 285536 | 270298 |
| 5 | Основное мероприятие 2«Развитие молочного скотоводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 11759 | 81497 |
| 6 | Основное мероприятие 3«Развитие мясного животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 15376 | 22025 |
| 7 | Основное мероприятие 4 «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 7,2 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 6«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 1481,7 | 4867 |
| 8 | Основное мероприятие 7 «Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках» | ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 4,3 | 3,0 |
| 9 | Основное мероприятие 8 «Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии» | ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 1892,8 | 8272,1 |
|  | **Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| 10 | Основное мероприятие 1«Поддержка начинающих фермеров» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 11300 |
| 11 | Основное мероприятие 2«Развитие семейных животноводческих ферм» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 3 «Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 4 «Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 900 | 600 |
| 14 | Основное мероприятие 5 «Развитие и модернизация производственной базы СпоК» | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо сбытовой кооператив «Объединение производителей молока» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |
| 15 | Основное мероприятие 1 «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 115000 | 77697 |
| 16 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 115000 | 77697 |
|  | **Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»** |
| 17 | Основное мероприятие 1«Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 233 | 70 |
| 18 | Основное мероприятие 2 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 47 | 10 |
|  | **Подпрограмма «Движение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса»** |
| 19 | Основное мероприятие 1«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 19373 | 775 |
| 20 | Основное мероприятие 2«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 14886 | 1489 |
| 21 | Основное мероприятие 3«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 50000 | 10000 |
| 22 | Основное мероприятие 4«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 223734 | 126792 |
| 23 | Основное мероприятие 5«Возмещение части процентной ставки (жильё) | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 24 | Основное мероприятие 6«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 1190 | 0 |
| 25 | Основное мероприятие 7«Управление рисками в подотраслях растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 1780 | 929 |
| 26 | Основное мероприятие 7 «Управление рисками в подотраслях животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 274 | 147 |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы»** |
| 27 | Основное мероприятие 1«Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2015 | 2020 | 2020 | 2020 | 5533 | 5973,9 |
|  | **Подпрограмма «Развитие аквакультуры»** |
| 28 | Основное мероприятие 1«Производство товарной рыбы и производство рыбопосадочного материала в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 1600 | 1115 |

В рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

 Объём валового производства продукции в действующих ценах в сельхозпредприятиях района составляет 4194 млн.рублей, или 105,3 % к уровню 2019 года.

Среднемесячная заработная плата, работающих в сельскохозяйственном производстве составила 34 557 руб., или 110,2 % к уровню 2019г.

В 2020 году с убытком сработало 6 хозяйств из 22, в 2019 г. – 4 хозяйства из 22.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2020 году на 7,8 % и составила 2 миллиарда 916 миллионов рублей (в 2019 составила 2 миллиарда 705 миллионов рублей).

В 2020 году рентабельность – 19,1%; в 2019 - 14,4 %.

Прибыль до налогообложения в 2020 году – 712 млн. руб., в 2019 году – 520 млн.руб.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. **Уходящий сельскохозяйственный год для тружеников агропромышленного комплекса района был не менее напряженным, чем многие предшествующие. Но отрадно отметить, что аграрии, не смотря на неблагоприятные погодные условия 2020 года (**продолжительные ливневые дожди и сильные ветра в сезон налива зерна), **ставя для себя всё более высокие цели, успешно справляются с поставленными задачами.**

 Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2020 году в качестве финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджетов всех уровней (в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2014-2020 годы) было выделено: Всего – 343 826 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 233 075 тыс. рублей, из областного бюджета – 110 751 тыс. рублей.

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды субсидий | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого за 2020 год |
| Развитие эл. семеноводства | 1423 | 0 | 1423 |
| Поддержка в области растениеводства:- несвязанная поддержка - известкование земель  | 2776226943 | 289763656 | 5673830599 |
| Поддержка племенного животноводства и производства мяса | 51663 | 14750 | 66413 |
| Развитие продуктивности молочного скота | 59518 | 21979 | 81497 |
| Поддержка МФХ и начинающих фермеров | 9300 | 0 | 9300 |
| Техника | 0 | 22697 | 22697 |
| Возмещение процентной ставки  | 56466 | 18578 | 75044 |
| Развитие аквакультуры | 0 | 115 | 115 |
| И Т О Г О: | 233 075 | 110 751 | 343 826 |

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2014-2020 годы | Всего | 822624 | 821159,9 |
| Федеральный бюджет | 278590 | 233075 |
| Областной бюджет | 66664 | 110751 |
| Местный бюджет | 6010 | 5973,9 |
| Внебюджетные источники | 471360 | 471360 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство | Всего | 146327 | 210442 |
| Федеральный бюджет | 7030 | 56128 |
| Областной бюджет | 17615 | 32632 |
| Внебюджетные источники | 121682 | 121682 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 316058 | 373820 |
| Федеральный бюджет | 72712 | 111181 |
| Областной бюджет | 17436 | 36729 |
| Внебюджетные источники | 225910 | 225910 |
|  Подпрограмма | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего | 5900 | 11900 |
| Федеральный бюджет | 3000 | 9300 |
| Областной бюджет | 300 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2600 | 2600 |
|  Подпрограмма | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Всего | 55000 | 77697 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 22697 |
| Внебюджетные источники | 55000 | 55000 |
|  Подпрограмма | «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» | Всего | 280 | 80 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 200 | 0 |
| Внебюджетные источники | 80 | 80 |
| Подпрограмма | «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса» | Всего | 291449 | 140132 |
| Федеральный бюджет | 195848 | 56466 |
| Областной бюджет | 30513 | 18578 |
| Внебюджетные источники | 65088 | 65088 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы» | Всего | 6010 | 5973,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 6010 | 5973,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Развитие аквакультуры | Всего | 1600 | 1115 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 600 | 115 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000 | 1000 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

 на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Расходы по годам реализации |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы» | ВсегоМуниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  | 5955 | 5973,9 | 5973,9 |

 На обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства из местного бюджета в 2020 году выделено 5973,9 тыс. рублей.

По итогам 2020 года денежных средств освоено на 99,8% из них:

из федерального бюджета 83,7%

из областного бюджета 166,1%

из местного бюджета 99,4%

внебюджетных источников 100%

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется на основании показателей, принятых муниципальной программой "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы" по 38 показателям (индикаторам), из которых по 17 показателям превышены плановые значения, по 5 показателям достигнуты запланированные значения, по 12 не достигнуты плановые значения, по 4 не были запланированы показатели в текущем году.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН**  |
|  **НА 2014-2020 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей (индикаторов)**  | **Единица измерения** | Показатели программы | Выполнение программы | % выполнения |
|  план |  факт |   |
| **2020** | **2020** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|   |   |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 11,8 | 19,1 | 161,8 |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 20000 | 34557 | 172,8 |
|  Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |   |  |  |  |
| 3 | зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 76,0 | 85,9 | 113,0 |
| 4 | картофель | тыс. тонн | 24,0 | 3,03 | 12,6 |
| 5 | овощи | тыс. тонн | 18,5 | 3,2 | 17,3 |
| 6 | Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | тыс. га | 1 | 1,0 | 100,0 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3695 | 3994,2 | 108,1 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 90510 | 105548,7 | 116,6 |
| 9 | Производство масла сливочного | тонн | 1273 | 2135 | 167 |
| 10 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность | ед. | 18 | 26 | 144,4 |
| 11 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 | - |
| 12 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х | га | 0 | 238 | 238 |
| 13 | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений | объектов | 0 | 0 | - |
| 14 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования К(Ф)Х | ед. | 1 | 9 | 900 |
|  |
| 15 | Численность поголовья коров в К(Ф)Х и ЛПХ | штук | 392 | 286 | 73,0 |
| 16 | Численность пчелосемей в К(Ф)Х и ЛПХ | штук | 730 | 2399 | 329 |
| 17 | Количество построенной или реконструированной инженерной инфраструктуры производственной базы СПоК | ед. | 0 | 0 | - |
| 18 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования СПоК | ед. | 0 | 0 | - |
| 19 | Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы | штук | 35 | 34 | 97,1 |
| 20 | зерноуборочные комбайны | штук | 4 | 4 | 100 |
| 21 | кормоуборочные комбайны | штук | 4 | 4 | 100 |
| 22 | Строительство биогазовых станций  | штук | 1 | 0 | - |
| 23 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | % | 35 | 75 | 214 |
| 24 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство  | чел. | 3 | 3 | 100 |
| 25 | Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование | % | 85 | 87 | 102,3 |
| 26 | Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 14 | 15 | 107 |
| 27 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) | млн. руб. | 680 | 598 | 87,9 |
| 28 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) | млн. руб. | 520 | 0 | - |
| 29 | Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ | млн. руб. | 5 | 0 | - |
| 30 | Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | 0,2 | 0 | - |
| 31 | Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье  | % | 0,2 | 0 | - |
| 32 | Сохранение существующего уровня участия района в реализации Программы | % | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Производство товарной рыбы и производство рыбопосадочного материала  | тонн | 7 | 9,1 | 130 |
| 34 | Сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур | тыс. гектаров | 63,0 | 66,7 | 105,9 |
| 35 |  Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | тонн | 4000 | 3034 | 75,8 |
| 36 | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | 205 | 360 | 175,6 |
|  |  |
| 37 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | тонн | 8300 | 3195 | 38,5 |
| 38 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | тонн | 89510 | 104652,7 | 116,9 |
|   | ИТОГО: |   |  |  | 4304,6 |
|   | % выполнения  |   |  |  | 126,6 |

 |

По итогам оценки за отчетный 2020 год реализация программы имеет высокий уровень эффективности.

С 2021 года приступаем к реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район», утвержденной постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 04.08.2020 №730.

Директор

Муниципального казенного учреждения

«Управление сельского хозяйства

Юрьев - Польского района» Г.В. Власова