ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения

от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования  Юрьев-Польский  район на 2017 - 2020 годы»

в 2020 году

ответственный исполнитель

администрация муниципального образования

Юрьев-Польский район,

отчетная дата 2020 год

дата составления:

24.02.2021 год

Начальник отдела ГО и ЧС

управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ, ГО и ЧС

_____________ Н.В. Панкратова

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа  «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2017 - 2020 годы»  утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 06.10.2016 № 1185

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 19.12.2016 № 1453;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 14.03.2017 № 214;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 04.08.2017 № 992;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.12.2017 № 1707;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.10.2018 № 1330;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 28.12.2018 № 1682;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2019 № 1801;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 11.02.2020 № 133;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 05.08.2020 № 740;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2020 № 1438.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1. Совершенствование деятельности органов повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня ;

2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения

3. Обеспечение охраны жизни  людей на водных объектах.

В рамках реализации муниципальной программы:

В 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:

- обслуживание КСЭОН;

-  обслуживание П-166;

-  организация VPN  каналов связи от ЕДДС с экстренными службами.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2020 году  бюджете района были предусмотрены средства в объеме   885,0 тыс. рублей. Все средства запланированы из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

Кассовые расходы за период реализации программы составили 787,2 тыс. рублей  (88,95% от утвержденного плана). В соответствии с распоряжением администрации МО Юрьев-Польский район от 06.04.2020 №117р «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район в 2020 году» (в редакции распоряжения от 29.04.2020 №141р) оборудование для технической оснащенности сил и средств не приобреталось.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.5 постановления администрации от 06.09.2013 №1199 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников, т. к. реализация мероприятий программы планируется только из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район – 0,8 балл,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (Финансовое обеспечение программы составляет 100 %) – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,8 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 87,5%.

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (П-166; КСЭОН, Градиент-128ОП) — 100%;

- снижение количества пострадавших при ЧС, пожарах и происшествиях на водных объектах – 5 чел. при плане 5 (100%);

- обучение (повышение квалификации) должностых лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС на областных курсах в соответствии с регистром подготовки (100% от план/чел.) – 3/100%;

-обучение неработающего населения - 5730 ( 100 %);

-охват населения при проведении профилактических мероприятий в рамках работы оперативных групп — 2700 (100%);

-создание мест массового отдыха на водных объектах и организация работы спасательных постов — 1 (50%).

-обучение спасателей муниципальных спасательных постов — 2 (50%);

- установка информационных стендов и запрещающих знаков в местах массового отдыха на водных объектах — 4 (100%).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2017 - 2020 годы»  необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем в сфере развития системы гражданской обороны, обеспечения безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  Таким образом основные задачи муниципальной программы в 2020 году выполнены.