СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Юрьев-Польского района
в 2020 году

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район в 2020 году.
В 2020 году в Юрьев-Польском районе реализовывалась 21 муниципальная программа.
Основные результаты реализации муниципальных программ Юрьев-Польского района в 2020 году:

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018 - 2020 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по направлениям:
Основное мероприятие: «Проведение массовых спортивных мероприятий»
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- проведены районные соревнования (спартакиады КФК, «Руководителей», допризывной молодежи, спортивные праздники, первенства и чемпионаты города, соревнования с различными категориями граждан, прием нормативов комплекса ГТО;
- принимали участие в чемпионатах и первенствах области.

Муниципальная программа
«Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы»
Программа включает в себя 19 основных мероприятий:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Данное мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования. Выполнение мероприятий позволило обеспечить 100% потребность в дошкольных образовательных услугах. Уровень оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС составил 98%.
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Общим образованием охвачено 99,9% детей в возрасте от 7 до 18 лет. По новым ФГОС обучаются учащиеся 1-10 классов и 11 класса «пилотной» Школы №1. Для 100% учащихся обеспечена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями (с учетом ФГОС). В 2020 году доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, составила 100%. В 28,6% общеобразовательных учреждений (Школа №3, Симская СОШ, Небыловская СШ, Энтузиастская школа) создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов. Доля учащихся, получивших аттестаты о среднем общем образовании, об основном общем образовании, составила 100%.
3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий. Мероприятие направлено на создание условий для выявления и развития талантливых детей в различных областях деятельности. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составил 61%. В 100% общеобразовательных учреждений реализуются программы дополнительного образования. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составил 75,1%. Проведено 16 районных конкурсов и соревнований, в которых приняли участие 1812 школьников. Обеспечено участие обучающихся в областных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях.
4. Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним. В 2020 году передача в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения медицинских кабинетов не планировалась. По состоянию на конец 2020 года в соответствии с требованиями оснащены медицинские блоки в 4-х общеобразовательных учреждениях (28,5%).
5. Кадровая политика. Мероприятие было направлено на создание условий для повышения профессионального уровня руководящих и педагогических работников. Реализация данного мероприятия осуществлялась через организацию курсовой подготовки для руководящих и педагогических работников, в том числе по новым ФГОС, повышение их квалификации через участие в семинарах, конференциях различного уровня, в профессиональных конкурсах, инновационной деятельности. Увеличился удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 14,5%. Своевременно прошли курсовую подготовку 100% педагогических работников. Прошли переподготовку или повышение квалификации 90% педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Более 20% педагогических работников участвуют в инновационной деятельности. Обеспечено выполнение указов Президента РФ в части заработной платы работников образовательных учреждений.
6. Организация питания обучающихся и воспитанников. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории составил 100%. Доля учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание, увеличилась и составила 86%. В 2020 году потребность образовательных организаций в приобретении и замене оборудования школьных столовых удовлетворена на 100%.
7. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. 100% общеобразовательных учреждений обеспечивали оценку деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности их деятельности, внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования, представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах. Механизмы внешней оценки качества образования реализуются на всех уровнях общего образования.
8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Мероприятие было направлено на обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений, повышение надежности и безопасности электрооборудования и электроустановок, обеспечение безопасных условий для перевозок учащихся школьными автобусами, что позволило создать безопасные условия для организации образовательного процесса. Доля образовательных учреждений, соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, составила 100%. Подвозом в образовательные организации обеспечены 100% обучающихся, имеющих такую потребность, из них школьным транспортом - 97,7%. Весь автотранспорт, задействованный на подвозе учащихся, соответствует требованиям нормативных актов в сфере перевозки обучающихся.
9. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот. Основной результат реализации мероприятий - снижение доли детей –сирот в общей численности детского населения. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличилась на 1,9%.
10. Организация отдыха и оздоровление обучающихся. В рамках данного мероприятия организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в осенние каникулы для 371 школьника. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период, составил 12% вместо 48% по плану. В культурно–экскурсионных поездках приняли участие 25% обучающихся. Плановый показатель - 30%. Невыполнение показателей данного мероприятия связано со сложной санитарно–эпидемиологической обстановкой в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.
11. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. 100% работников муниципальных образовательных организаций получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
12. Дополнительное образование детей. Мероприятие направлено на обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составил 75,1%.
13. Обеспечение функционирования муниципальных органов.
14. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования.
15. Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. Мероприятие было направлено на удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи. Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в 2020 году составила 100%. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, составила 100%. Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, составила 87%.
16. Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». Обновлена материально -техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ «Школа №1» и МБОУ «Энтузиастская школа». Реализация данного мероприятия позволила охватить основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 23,7% обучающихся. Доля школьников, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, составила 10,6%. Доля образовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно – деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций - 14,2%. В сетевой форме реализуют общеобразовательные программы 21,4% общеобразовательных организаций.
17. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2020 году строительство спортивных площадок и ремонт спортивных залов в рамках данного проекта не планировались. Доля участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся, составила 39,2%. 47,9% детей с ОВЗ реализуют возможность осваивать дополнительные общеобразовательные программы. В различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях принял участие 61% школьников.
18. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данное мероприятие было реализовано по направлениям: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях», «Размещение образовательными учреждениями в региональном банке эффективных педагогических практик представления опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий», «Применение организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе», «Обновление образовательными организациями информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с использованием ИС «Платформа сайтов», «Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий», «Внедрение в основные общеобразовательные программы для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, современных цифровых технологий».
Доля общеобразовательных учреждений, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе, значительно увеличилась и составила 100%.
100% образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов. Значительно увеличилась доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Она составляет 100%. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций доведена до 100%. 14,4% обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования.
15,7% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации").
Основное мероприятие 19 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) детских школ искусств по видам искусств» выполнено в полном объеме в установленные сроки. Капитально отремонтировано МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ».
Успешность реализации Программы в 2020 году обеспечена адекватными организационно – управленческими решениями: качественная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, мониторинг реализации Программы, выполнение сроков реализации мероприятий. Социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования, отсутствовали.
Процент выполнения целевых показателей составил 97%. Не выполнены 2 показателя из 66: показатель 20 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) и показатель 21 «Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования). Невыполнение данных показателей связано со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Муниципальная программа
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы»
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:
Мероприятия на 2020 год запланированы не были.

Муниципальная программа
«Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 - 2020 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:
1. Совершенствование деятельности органов повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;
2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения;
3. Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах.
В рамках реализации муниципальной программы:
в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- обслуживание КСЭОН;
- обслуживание П-166;
- организация VPN каналов связи от ЕДДС с экстренными службами.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы»
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.
Сфера культуры
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры, развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства.
Сфера туризма
Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Юрьев-Польского района.
Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма. Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков.
Подпрограмма «Наследие»
Основными мероприятиями подпрограммы «Наследие» являются:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- организация музейного обслуживания населения.
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» представлена Центральной, Детской и 20-ю сельскими библиотеками.
На 01.01.2021г. фонд ЦБС составляет 294790 экземпляров документов. В 2020 году на приобретение периодических изданий израсходовано 364 тыс. рублей.
Основные статистические показатели работы ЦБС по итогам 2020 года: количество пользователей – 9753 человека; книговыдач – 196275 экземпляров; посещений– 74 661 единица. На сегодняшний день ЦБС предоставляет доступ электронной базе инсталлированных документов «КонсультантПлюс», каталогу литературы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и электронной библиотечной системе «БиблиоРоссика».
Выполнение организации музейного обслуживания населения включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»».
        Данное основное мероприятие предусматривает:
- обеспечение сохранности музейного фонда;
- пополнение музейных фондов;
- развитие и поддержку выставочной деятельности;
- проведение реставрационных работ;
-укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- информатизацию музейного дела;
- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;
- осуществление других мероприятий.
Общая численность посещения МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» в 2020 году составила 28151 человек (2019 год - 41505 человек). Всего за год принято 430 групп, общее количество экскурсантов 3856 человек. Бесплатно посетили экскурсии (из общего количества экскурсантов) 284 человека. Проведено 20 экскурсий по городу. По входным билетам музей посетило 20037 человек, из них бесплатно - 4591 человек. По состоянию на 01.01.2021г. фонд музея составляет 16556 единиц хранения, в том числе основной фонд: 12232 ед.; научно-вспомогательный: 4324 ед. В 2020 году продолжились работы по демонтажу, монтажу и установке новых витрин в экспозициях «Ополье» и «Мануфактура». Старые стеклянные перегородки были заменены на современные витрины с более легким доступом к предметам.
Подпрограмма «Культура и Искусство»
Подпрограмма «Культура и искусство» направлена на решение задачи «Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни» Программы.
Муниципальные услуги по организации культурно-досуговой деятельности населения Юрьев-Польского района оказывают муниципальные бюджетные учреждения культуры: Районный центр культуры и досуга, Симский СДК, Шихобаловский СДК, Горкинский СДК.
Всего учреждениями культурно-досугового типа в 2020 году проведено 2803 мероприятия (2019 г. – 3328). Общее количество участников культурно-массовых мероприятий составило – 121631 человек (2019 г. – 193660). В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во 2-ом и частично 3-ем кварталах работа учреждений велась только в режиме онлайн (Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»). Большое количество онлайн-мероприятий было размещено на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях.
Основным показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных формирований. В 2020 году в учреждениях культуры была организована работа 154 клубных формирования (2019г. – 151) с числом участников 3295 (2019 г. – 3132) человек, в том числе 109 (2019г. – 108) формирований в сельских поселениях с числом участников – 1191 человек (2019г. – 1183). В среднем 6 формирований на каждое культурно-досуговое учреждение. В культурно-досуговых учреждениях 13 коллективов имеют звание «народный», «образцовый».
Одним из направлений работы культурно-досуговых учреждений является сохранение и развитие традиций народной культуры. Народные коллективы провели немало массовых фольклорно-обрядовых мероприятий. Традиционным стало проведение таких мероприятий как «День села», «Масленица», Межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Ополье» и т.д.
 В 2020 году в МБУ ДО «Юрьев-Польская детская школа искусств» обучаются 459 человек, из которых 77 человек обучаются в ДШИ с. Небылое. В ДШИ на протяжении многих лет плодотворно работают и творчески развиваются 3 образцовых коллектива, в которых задействованы более 150 детей: фольклорный ансамбль «Канареечка», детский хореографический ансамбль «Проталинка», духовой оркестр с мажоретками. За 2020 год учащиеся ДШИ приняли участие: в 16 концертных мероприятиях (485 человек) и в 31 конкурсе и фестивале различного уровня (336 человек).
Подпрограмма «Развитие туризма»
Главной целью Подпрограммы «Развитие туризма» является повышение конкурентоспособности Юрьев-Польского района, как зоны активно-познавательного туризма.
Культурно-досуговые учреждения активно работают с туристами, разрабатывают и реализуют анимационные программы для гостей и жителей города и района. Реализуются следующие программы: «Шихобаловские гуляния», «Легенды старой усадьбы», «Святки в усадьбе Голицыных», «Картинки из сельской глубинки», «День Егорьевой росы», «Масленичный разгуляй в Юрьев-Польском», туристский проект «Медоворот», промышленный маршрут с посещением фабрики «Авангард» - «Юрьевские полотна». В 2020 году разработан новый туристический маршрут «Духовные скрепы Юрьевского Ополья».
Всего туристов в 2020 году посетивших Юрьев-Польский район – 26189 человек (2019 год – 32040). Для осуществления деятельности по туризму выделено в бюджете – 126,0 тыс. руб. (2019 год – 121,0 тыс. руб.). На эти средства осуществлялась выставочная деятельность, издание информационных сборников, участие в конкурсах и семинарах комитета по туризму администрации Владимирской области.
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»
### Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение задачи: «Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма».
В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание
необходимых условий для эффективной реализации Программы.
В 2020 году были выполнены примерные (индикативные) значения, соотношения средней заработной платы работников культуры и среднемесячной начисленной заработной платы работников (среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области – 101,1% (план — 100%) и педагогических работников сферы культуры от средней заработной платы учителей региона — 101,1% (план - 100%).
В 2020 году велась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в соответствии с изменениями федерального законодательства, Законами Владимирской области.
Комитетом по культуре ежеквартально проводится мониторинг по реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте».
Подпрограмма «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
### Подпрограмма направлена на решение задачи: увеличение количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и пополнение фонда книжными и информационными ресурсами.
### В 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» Детская библиотека МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» модернизирована в модельную библиотеку.
Муниципальная программа
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 - 2021 годы»
В рамках программы в 2020году реализовывались мероприятия по 3 направлениям:
1. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог;
2. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для Юрьев-Польского района и проектов организации дорожного движения для каждого сельского поселения, входящего в состав муниципального района.
В 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Юрьев-Польский район, восстановление профиля автомобильных дорог, грейдирование, покраска пешеходных переходов, летнее и зимнее содержание а/д;
- обеспечено софинансирование выполнения ремонтных работ на а/дорогах общего пользования местного значения;
- по мероприятию «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для Юрьев-Польского района и проектов организации дорожного движения для каждого сельского поселения, входящего в состав муниципального района» обеспечено проведение закупки способом электронного аукциона по разработке КСОДД и ПОДД, заключение двухгодичного контракта.

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципального образования Юрьев-Польский район»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 2 направлениям:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов;
2. Строительство объектов газификации и водоснабжения в сельской местности.
В 2020 году улучшили жилищные условия 8 граждан, проживающих в сельской местности.
 За период реализации программных мероприятий всего построено 33,088 км распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого фонда сельских населенных пунктов.

Муниципальная программа
  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017– 2020 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:
1.Координация совместной деятельности по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту;
2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами;
3.Антинаркотическая пропаганда и воспитание;
4.Комплексная система профилактики наркомании;
5. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- районный конкурс молодёжного плаката «Нарко-Стоп», участие в областном конкурсе молодёжного плаката;
- районный конкурс видеороликов антинаркотической направленности «Молодёжь-Против! Молодёжь-За!»;
- районный конкурс «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ»»;
- приобретение (издание) и распространение информационных и методических материалов, плакатов и листовок о здоровом образе жизни и другой литературы по профилактике наркомании среди молодежи района, антинаркотической пропаганде;
      - развитие в районе волонтёрского молодёжного антинаркотического движения, ориентированного на проведение воспитательной профилактической работы с подростками и молодыми людьми, отнесёнными к группе повышенного риска, употребляющими наркотические и психотропные препараты.
   В средствах массовой информации в целях профилактики злоупотребления наркотиками опубликовано 14 статей.
     В районе действовало 5 молодёжных антинаркотических площадок (отрядов): студенческий «КиберПатруль», «Наркотикам говорим — нет!», «Антинаркотическая безопасность», «В здоровом теле - здоровый дух», отряд наставников «Мы рядом». Еженедельно проводилась работа с сайтами по предоставлению необходимой информации по изготовлению и приобретению наркотической продукции.
     В учебных заведениях города и района проведено 26 классных часов, круглый стол «Наркотики и алкоголь — медленная смерть», 240 индивидуальных бесед, демонстрации онлайн-презентаций и онлайн-видеофильмов, 2 лекции. В соцсетях размещалась реклама антинаркотической направленности. Проведены онлайн-трансляция театрализованного представления антинаркотической направленности, конкурсы рисунков, интерактивные мероприятия, акции и викторины в рамках проекта «Волонтёры-медики»; волейбольные соревнования для старших школьников и их родителей совместно с Советом отцов, «Весёлые старты» для младших школьников, «Сильные, смелые, ловкие» - для учеников средних классов, ряд других спортивных мероприятий.
     Проведены комплексные мероприятия:
- Дети России» - профилактическое мероприятие, целью которого является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность;
- «Мак» - по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения;
- «Наркопритон» - по установлению и пресечению деятельности лиц, причастных к организации либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств, пресечению и раскрытию преступлений в указанной сфере, а также в целях активизации взаимодействия с населением, получения дополнительной информации;
- осуществление контроля за соблюдением фармацевтическими организациями района требований к учёту, хранению, выписыванию и использованию наркотических лекарственных препаратов;
- комплексные обследования состояния технической укреплённости лечебно- профилактических учреждений, аптек, складов и других мест хранения и реализации лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства.
Учреждениями культуры проводились мероприятия антинаркотической направленности, мероприятия по профилактике вредных привычек и по пропаганде здорового образа жизни. Это различные выставки, профилактические беседы, фильмы, часы здоровья и другие. Во всех учреждениях культуры оформлены стенды антинаркотической направленности. Всего за 2020 год проведено 120 мероприятий (2066 участников) и 18 кинопоказов с общим числом посетителей 461 человек. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) более 30 онлайн-мероприятий по данной тематике (около 13000 просмотров) было размещено на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях. Библиотеки МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» располагают периодическими изданиями на тему здорового образа жизни: журналы «Будь здоров!», «Нарконет», «Мне 15». В 2020 году в книжный фонд ЦБС поступило 180 экземпляров документов по профилактике антинаркотического содержания и по пропаганде ЗОЖ, по итогам года книжный фонд по данной тематике составляет 560 экземпляров документов. МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» разработаны буклеты о вреде употребления наркотиков «Мы свой выбор сделали», которые распространялись среди подростков, посещающих музей. За 2020 год роздано 600 буклетов. На сайте музея размещены статьи о вреде наркотиков «Являются ли табак и алкоголь наркотиками».

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район
на 2017-2020 годы»
Программа реализовывалась по 10 основным направлениям:
  1. Совершенствование районной системы профилактики правонарушений;
  2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района;
 3. Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма и правонарушений на этой почве;
  4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи;
  5. Обеспечение социальной реабилитации судимых лиц и граждан, не имеющих постоянного источника дохода;
  6. Повышение личной безопасности граждан и их собственности;
  7. Борьба с коррупцией, посягательством на собственность;
  8. Повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
 9. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе;
10. Материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности по профилактике правонарушений.
В рамках реализации вышеуказанных мероприятий была проведена работа по совершенствованию форм и методов работы межведомственной комиссии при главе администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по профилактике правонарушений с целью повышения её влияния на субъекты профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район.
Была оказана помощь в профилактике правонарушений администрациям муниципальных поселений Юрьев-Польского района.
На заседании межведомственной комиссии при главе администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по профилактике правонарушений проводилось заслушивание представителя КДНиЗП администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по применению норм административного законодательства в части, касающейся несовершеннолетних.
Оперативная обстановка на территории Юрьев – Польского района за 12 месяцев 2020 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений в сравнении с 2019 годом на 14,6%.
Среди жителей города и района распространено более 10 000 визитных карточек участковых уполномоченных полиции, памяток «Участковый в каждый дом», листовок о действиях в случаях совершения преступлений; во взаимодействии с руководством МУП Юрьев-Польского района «РКЦ ЖКХ» распространено 10 000 листовок «Осторожно! Мошенники!» путём личного вручения жителям города и района.
Проведение ежегодных отчётов участковых уполномоченных полиции, запланированных на декабрь 2020 года на базах общих образовательных учреждений в рамках проведения классных часов, не состоялось в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
    С целью дополнительного стимулирования работы членов добровольных народных дружин и общественности по оказанию содействия сотрудникам полиции в реализации полномочий по охране общественного порядка, предупреждению и раскрытию преступлений были освоены денежные средства в размере 2 000 рублей (распоряжения администрации МО Юрьев-Польский район от 11.12.2020 № 326р и № 327р). В 2020 году проведён областной конкурс на звание «Лучшая добровольная дружина», по результатам которого народная дружина г.Юрьев-Польского «Страж» заняла 3 место в категории «Лучшая городская народная дружина». Наиболее активные и отличившиеся в ходе участия в охране общественного порядка дружинники были награждены ценными подарками. С участием членов народной дружины пресечено 55 правонарушений, раскрыто 2 преступления небольшой тяжести.
В течение 2020 года проводились разъяснительные мероприятия среди населения по возмездному принятию незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, взрывчатых веществ. Размещены 2 информации в районной газете «Вестник Ополья».
В целях обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов, сокращения аварийности и тяжести последствий ДТП проведены целевые профилактические мероприятия «Безопасный переход», «Яркая личность», «Безопасное лето», «Неделя безопасности дорожного движения», а также мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе которых выявлено 115 нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств Привлечено к ответственности 78 пешеходов и 37 пассажиров автомобилей. Задержано 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних участников дорожного движения было распространено 200 листовок и 50 светоотражающих элементов.
Ежемесячно осуществлялись целевые отработки населённых пунктов с целью выполнения мероприятий по выявлению лиц, реализующих спиртные напитки или табачные изделия несовершеннолетним гражданам.
В целях реализации комплекса мероприятий по профилактической работе в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на этой почве органами системы профилактики проведён ряд мероприятий - совместные рейды; проверки несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах; выявление и привлечение к уголовной и административной ответственности родителей и законных представителей несовершеннолетних. Выявлено и документировано 148 административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ.
На территории муниципального образования Юрьев-Польский район проведены оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», направленные на совершенствование воспитательной работы, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Выявлено 15 административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.20, 20.21, 5.35 КоАП РФ; на профилактический учёт поставлено 5 несовершеннолетних, 1 — помещён в ЦВСНП. Проведено 10 профилактических рейдов в места концентрации несовершеннолетних с целью осуществления контроля за соблюдением правопорядка. Маршруты патрулирования комплексных сил, участвовавших в охране общественного порядка, были приближены к ночному клубу, дискотекам и иным развлекательным учреждениям.
В целях оказания содействия администрациям ССУЗ и школ в организации взаимодействия с родителями студентов и школьников для устранения причин и условий совершения правонарушений учащимися проведены встречи сотрудников полиции как с преподавательскими составами образовательных учреждений, так и с родителями несовершеннолетних, допустивших правонарушения. Распространено более 1 000 листовок и памяток: «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасное селфи», а также листовки по профилактике краж мобильных телефонов и велосипедов.
Сотрудниками полиции совместно с представителями районной газеты «Вестник Ополья», администраций МБОУ и ССУЗ проведено 30 рейдов в места концентрации молодёжи с целью контроля за соблюдением ограничений появления несовершеннолетних в общественных местах и на улице в ночное время. Выявлено 56 нарушителей общественного порядка.
В течение 2020 года проведено 25 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства в отношении иностранных граждан, в т.ч. оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», в результате выявлено 90 административных правонарушений и 3 факта фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт (ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ).
В отчётный период принимали участие в областных мероприятиях, в том числе подростков и молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации (встречи, беседы, круглые столы в онлайн-формате).
Продолжена активная работа по созданию библиотечек юридической литературы для публичных центров правовой информации библиотек района.
Осуществлялось взаимодействие с электронными и печатными средствами массовой информации. В районной газете «Вестник Ополья» и на официальном сайте МО Юрьев-Польский район размещено 70 материалов профилактической направленности.
При участии общественности и членов ДНД распространены листовки с информацией о способах защиты личных и имущественных интересов граждан от противоправных посягательств.
    В средствах массовой информации проводилось освещение результатов профилактической работы правоохранительных и контролирующих органов, администрации муниципального образования Юрьев-Польский район и администраций муниципальных поселений.
Продолжена работа по развитию в районе волонтёрского молодёжного антинаркотического движения, ориентированного на проведение воспитательной профилактической работы с конкретными подростками и молодыми людьми, отнесёнными к группе повышенного риска, употребляющими наркотики. В настоящее время действует 5 молодёжных антинаркотических площадок (отрядов) - студенческий отряд «КиберПатруль», антинаркотические отряды «Наркотикам говорим — нет!», «Антинаркотическая безопасность», «В здоровом теле - здоровый дух», отряд наставников «Мы рядом».
Проведены комплексные мероприятия:
- «Мак-2020» - по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения;
- «Наркопритон» - по установлению и пресечению деятельности лиц, причастных к организации либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств, пресечению и раскрытию преступлений в указанной сфере, а также в целях активизации взаимодействия с населением, получения дополнительной информации.
В учреждениях культуры оформлены стенды антинаркотической направленности. Проведено 120 мероприятий (2 066 участников) и 18 кинопоказов с общим числом посетителей 461 человек. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) более 30 онлайн-мероприятий по данной тематике (около 13 000 просмотров) было размещено на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях.
        МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» проведено 9 мероприятий (315 участников). Библиотеки ЦБС располагают периодическими изданиями на тему здорового образа жизни: журналы «Будь здоров!», «Нарконет», «Мне 15»; в книжный фонд ЦБС поступило 180 экземпляров документов по профилактике антинаркотического содержания и по пропаганде ЗОЖ. По итогам 2020 года книжный фонд по данной тематике составляет 560 экземпляров документов.
МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» разработаны буклеты о вреде употребления наркотиков «Мы свой выбор сделали», которые распространялись среди подростков, посещающих музей (600 буклетов). На сайте музея размещены статьи о вреде наркотиков «Являются ли табак и алкоголь наркотиками».
      В 2020 году проведено комплексное обследование состояния технической укреплённости ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» - мест хранения и реализации лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства. Осуществлялся контроль за соблюдением фармацевтическими организациями района требований к учёту, хранению, выписыванию и использованию наркотических лекарственных препаратов.

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального
    образования Юрьев – Польский район на 2014-2020 годы»
В отчетном году программа включала 8 подпрограмм:
1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».
2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
3. «Поддержка малых форм хозяйствования».
4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие ».
5. «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».
6. «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса».
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы».
8. «Развитие аквакультуры».
На обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства из местного бюджета в 2018 году выделено 5973,9 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели:
Объём валового производства продукции в действующих ценах в селхозпредприятиях района составляет 4194 млн. рублей, или 105, % к уровню 2019 года.
Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственном производстве составила 34557 руб., или 110,2% к уровню 2019г.
В 2020 году с убытком сработало 6 хозяйств из 22, в 2019 г. – 4 хозяйства из 22.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2020 году на 7,8% и составила 2 миллиарда 916 миллионов рублей (в 2019 на 110,9% и составила 2 миллиарда 705 миллионов рублей).
В 2020 году рентабельность – 19,1%; в 2019 - 14,4%.
Прибыль до налогообложения в 2020 году – 712 млн. руб, в 2019 году – 520 млн. руб.
Оценка эффективности Программы осуществляется на основании показателей, принятых муниципальной программой "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы" по 38 показателям (индикаторам), из которых по 17 показателям превышены плановые значения, по 5 показателям достигнуты запланированные значения, по 12 не достигнуты плановые значения, по 4 не были запланированы показатели в текущем году.

Муниципальная программа
«Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 6 направлениям:
1.Организация сбора и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;
2.Доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения в производстве и бытовой сфере через средства массовой информации;
3.Ежегодное проведение Дней экологической безопасности;
4.Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просветительного характера, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;
5.Разработка проекта: «Реконструкция водозаборного сооружения г.Юрьев-Польский».
6.Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления.
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- организован сбор и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;
- доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения в производстве и бытовой сфере через средства массовой информации;
- проведены Дни экологической безопасности;
- организованы и проведены мероприятия информационного, рекламно-просветительного характера, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления.
Муниципальная программа
«Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2020-2022 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- разработка документации по планировке территорий.

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»
В рамках программы не предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета на 2020 год. За финансовой поддержкой субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.
По итогам 2020 года в муниципальном образовании функционирует:
- 189 предприятий малого и среднего предпринимательства;
- 620 индивидуальных предпринимателей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения по итогам сплошного наблюдения 2015 года за деятельностью СМП составило 249 единиц.
Численность занятых в сфере малого предпринимательства - 3006 человек, 1149 человек заняты на средних предприятиях.

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»
В 2020 году органами местного самоуправления выполнялись мероприятия по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, которые определены ст. 5.2 Федерального закона "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ.	Данные полномочия являются важным направлением деятельности администрации муниципального образования. В настоящее время это направление деятельности имеет особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, проявлением сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Реализация программных мероприятий оказывает непосредственное влияние на консолидацию общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных организаций в районе.
 Одной из мер по обеспечению общественной безопасности, принимаемой органами исполнительной власти на территории муниципального образования Юрьев-Польский район, явилась реализация долгосрочной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования от 29.03.2017 г. № 302, выполнение которой было направлено на создание условий для эффективной работы всех субъектов профилактики в целях:
- недопущения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирования у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирования толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, профилактики агрессивного поведения;
- информирования населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействия правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- организации воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
В отчётном периоде преступлений террористической, экстремистской направленности, зарегистрированных на территории Юрьев-Польского района, не имелось.
   Общее количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма составило 181 (49 онлайн-мероприятий), к указанным мероприятиям привлечено 3 представителя религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства.
    В образовательных организациях города и района регулярно проводились инструктажи с персоналом и обучающимися по их действиям в случае возникновения ЧС различного характера, в т.ч. в случае возникновения угрозы терактов. Раз в четверть проводились практические тренировки по эвакуации из зданий в случае возникновения ЧС, в т.ч. при возникновении угрозы теракта. Информация в оборудованных уголках безопасности регулярно обновлялась. До всех участников образовательного процесса оперативно и регулярно доводилась вся текущая информация (памятки, буклеты, инструкции, методические рекомендации и др.) по действиям в случае угрозы возникновения ЧС и терактов. Воспитательная и пропагандистская работа, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, проводилась во всех образовательных учреждениях района в соответствии с планами мероприятий. В 8 из них велись 5 элективных курсов и 6 кружков граждановедческой и правововедческой направленности. Основными формами работы являлись беседы, лекции, просмотр видеоматериалов; проведено более 90 мероприятий данной направленности. Тему неприятия идеологии терроризма с детьми и молодёжью члены муниципальной правовой школы - библиотекари - обсуждали на примерах гражданственности и патриотизма. В течении 2020 года были отмечены следующие даты: День родного языка, 75-летие Великой Победы, День России, Пушкинский день России (День русского языка). В рамках празднования 75-летия Великой Победы в библиотеках были организованы мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отчества, Дню памяти юного героя-антифашиста, Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме этого, с целью разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности, формирования у граждан неприятия идеологии терроризма в учебных заведениях проведены 2 игровые программы, 2 викторины, 4 беседы, 5 родительских собраний.
Сельскими Домами Культуры к указанным выше памятным датам были организованы информационные часы и беседы с презентациями, проведён митинг и урок мужества для учащихся, тематическая программа антитеррористической направленности «Мир под прицелом», проведена акция «Мы разные, но мы вместе против террора», организован показ тематического видеоролика «Памяти жертв теракта в Беслане».
В оформленных в учреждениях культуры информационных стендах имеются разделы по противодействию терроризму и экстремизму. Информация по данному направлению публиковалась на официальных сайтах учреждений, в группах в социальных сетях, на сайте «Культура.РФ», в газете «Вестник Ополья». В течение года в фойе МБУК «РЦКД» демонстрировались видеоролики по безопасности и антитеррористической направленности.
Учреждениями культуры в учебных заведениях города и района проведены информационные часы «Террор – угроза обществу»; мероприятия, посвящённые дню вывода войск из Афганистана, снятию блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв Холокоста, показаны презентации, проведены беседы соответствующей тематики. В Симском ДК ежемесячно проходят заседания молодёжного объединения «Азбука нравственности», в программу которого входят в том числе беседы и лекции о неприятии идеологии терроризма, безопасности.
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом на сайте и в социальных сетях были опубликованы онлайн-беседы и библио-ролики (446 просмотров), проведён урок гражданственности «Ради мира на земле», беседы и часы памяти «Будущее без терроризма», «Трагедия Беслана», В небеса поднимались ангелы», «Что такое терроризм и как возможно его предотвратить» (с раздачей буклетов-памяток по антитеррористической безопасности), электронные презентации «Свеча памяти», «Город ангелов» и «Терроризм не знает границ», видеоролик «Мы помним, тебя Беслан», обзоры книжных выставок «Мы за мир», «Дорога мира и добра», конкурсы рисунков «Дети против террора» и «День солидарности в борьбе с терроризмом», мастер-класс по изготовлению голубя из бумаги.
В отчётный период МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» и МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» проведено 14 культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На сайте МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» размещена статья антитеррористического содержания «Что такое терроризм, и было ли такое понятие в Древнем мире», лекция «Символы Отечества» на тему «Государственная символика», выставка «Фронтовые наброски», фотоальбом «Воспоминания о городе святого Георгия».

Муниципальная программа
«Развитие информатизации администрации МО Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:
1. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС (2020-2022 гг.);
2. Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требованиям технических нормативов и принципов защиты информации (2020-2022 гг.);
3. Совершенствование нормативной базы и приведение её в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций (2020-2022 гг.);
4. Поддержание официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с едиными требованиями по размещению информации о деятельности органов исполнительной власти в Сети Интернет, а также с требованиями безопасности, предъявляемыми к информационным системам (2020-2022 гг.);
5. Подготовка и реализация работ по организации безопасности информации (2020-2022 гг.).
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- приобретены программные средства, необходимые для осуществления рабочей деятельности управлений и отделов администрации;
- приобретены, настроены и установлены на рабочие места системные блоки, комплектующие, мониторы взамен вышедших из строя, также заменены клавиатуры, мыши;
- актуализированы нормативные акты, касающиеся сферы информатизации, а также работы отдела информатизации управления экономики и планирования администрации;
- доработана структура официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных актов Владимирской области, а также администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Сайт наполнен контентом, соответствующим вышеуказанным требованиям и наполняется по мере необходимости;
- проведена закупка средств защиты от несанкционированного доступа, антивирусного программного обеспечения на 35 рабочих мест (включая 1 сервер).

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 2 направлениям:
1.Развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;
2.Развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста.
Третье направление-определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы - в 2020 году не реализовывалось в связи с пандемией коронавируса.
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
- совершенствование нормативных правовых актов администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по вопросам муниципальной службы;
- обеспечение формирования, подготовки и эффективного использования кадрового резерва на муниципальной службе (в резерв кадров включено 11 человек);
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район информации об объявленных конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв (3 - на замещение вакантной должности);
- проведены 3 конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (заведующего отделом по физической культуре и спорту, главы администрации муниципального образования Юрьев- Польский район, заместителя главы администрации по развитию и жизнеобеспечению г. Юрьев- Польский, начальника экономики и планирования);
- проведена аттестация 35 муниципальных служащих;
- проводился мониторинг должностных инструкций муниципальных служащих с целью актуализации и оптимизации их содержания;
- проведен 1 этап конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области»;
- с муниципальными служащими проведено 4 обучающих семинара.

Муниципальная программа
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.»
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году мероприятия не проводились.

Муниципальная программа
«Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году не было осуществлено ни одного мероприятия.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Юрьев-Польского района»
Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами.
Основой нормативного регулирования в сфере бюджетного планирования на муниципальном уровне является порядок составления проекта бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 14.05.2020 №416.
Кроме того при осуществлении процедур бюджетного планирования расчет объемов бюджетных ассигнований осуществляется
с применением системы обоснований плановых бюджетных показателей, формируемых главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район. Данная система лежит в основе создания реестра расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, содержащего не только правовые основания для их осуществления,
но и методики расчета бюджетных ассигнований.
Для обеспечения реализации бюджетного процесса в 2020 году финансовым управлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район (далее- финансовое управление) разработано 7 решений Совета народных депутатов муниципального образования город Юрьев-Польский, 8 решений Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район 56 постановлений и распоряжений администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, 168 приказов финансового управления.
Обеспечение операционной эффективности в отношении средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район находится в непосредственной сфере компетенции финансового управления и является регулярной, ежедневной работой. Основной акцент этой деятельности сосредоточен на совершенствовании отдельных процедур и инструментария управления расходами бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.
На первое место здесь выходит бюджетная дисциплина, означающая своевременность и полноту принятия решений по целому ряду бюджетных процедур: сроки подготовки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для исполнения бюджета, распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, заключения необходимых соглашений о предоставлении средств из бюджета
с их получателями.
Мониторинг охватывает показатели, характеризующие обоснованность бюджетных ассигнований, полноту, своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств; погрешность кассового планирования расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район. Результаты мониторинга публично представляются на сайте муниципального образования Юрьев-Польский район в разделе «Финансовое управление».
Результаты оценки являются основой для анализа главными распорядителями бюджетных средств своей деятельности и определения направлений, по которым необходимо принять меры по устранению соответствующих недостатков в процедурах их финансовой деятельности. Доля главных распорядителей (по проекту бюджета на 2021-2023 годы), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40% максимального балла оценки мониторинга качества управления муниципальными финансами составила 0%. (Средний балл составил 4,1).
В отчетном году программа включала 7 подпрограмм:
1.«Создание условий для развития доходного потенциала Юрьев-Польского района».
2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».
3.«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Юрьев-Польского».
4.«Управление муниципальным долгом Юрьев-Польского района».
5.«Повышение эффективности бюджетных расходов».
6.«Создание условий для эффективного управления за ходом реализации муниципальной программы».
7.«Создание условий для эффективного управления за ходом реализации муниципальной программы».
В рамках муниципальной программы было реализовано 21 мероприятие из 22 запланированных. Мероприятие по проведению заседаний комиссии по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов по вопросам мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Юрьев-Польский район и бюджет городского поселения, а также выплаты заработной платы налоговыми агентами ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения во Владимирской области с участием представителей налоговых и правоохранительных органов, представителей органов местного самоуправления не было выполнено. Причиной невыполнения данного мероприятия послужила неблагополучная эпидемиологическая обстановка из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения заседания комиссий не проводились. Тем не менее ежеквартально направлялись письма лицам, допустившим значительные суммы задолженности по налоговым платежам, с предложением погасить имеющиеся долги.

Муниципальная программа
«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.»
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:
1. Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры:
1.1. Строительство водопровода по ул.Связистов (от д.№1А) в западной части города Юрьев-Польский (I этап - 600 п.м.).
2. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Реконструкция водозаборного сооружение г. Юрьев-Польский».
3. Проектирование объекта капитального строительства:
3.1. Проектирование строительства станции водоподготовки в с. Шихобалово Юрьев-Польского района;
3.2. Проектирование очистных сооружений в с. Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области;
3.3. Проектирование очистных сооружений в с. Шихобалово;
3.4. Проектирование очистных сооружений в с. Сосновый Бор;
3.5. Проектирование очистных сооружений в с. Фёдоровское.
4. Предпроектные изыскания.
5. Проведение кадастровых работ и межевание земельного участка.
6. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Юрьев-Польский Владимирской области.
7. «Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология».
Муниципальная программа
«Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:
  1. Основное мероприятие: «Включение в перечень юридических лиц, имеющих право на безвозмездное пользование имуществом муниципального образования Юрьев-Польский район» - 2 общественные организации.
  2. Основное мероприятие: «Предоставление помещений для общественных организаций» - 2 общественные организации.
  3. Основное мероприятие: «Предоставление транспорта для участия в значимых мероприятиях» - 2 общественные организации.
  4. Основное мероприятие: «Помощь в проведении и финансирование мероприятий общественных организаций: Уроки мужества, выставка «Мой урожай» - 100% от запланированных.

2.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2020 год

 Таблица 1
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			отчетный, 2020 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018-2020 годы» (86,2%)
1	Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района	%	45,0	47,0
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения	%	20,0	20,0
3	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	шт.	200	132
4	Количество спортсменов-разрядников, подготавливаемых за год	чел.	600	162
5	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО от количества принявших участие в сдаче	%	60,0	80,0
	2. Программа «Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» (136,6%)
1	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования	ед.	0	0
2	Доступность дошкольного образования отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет , находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	100	100
3	Доступность дошкольного образования отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет , находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	98,5	100
4	Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС	%	97	98
5	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой	%	100	100
6	Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	100	100
7	Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе	%	97	99,7
8	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание , к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	95	100
9	Удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории	%	75	86
10	Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение	%	93	100
11	Доля образовательных организаций , показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования	%	100	100
12	Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом	ед.	0	0
13	Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	59,4	61
14	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности	%	15	15,2
15	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	75	75,1
16	Число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» , направленных на раннюю профориентацию	чел.	1170	1189
17	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	%	0	0
18	Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	чел.	100	106
19	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	%	46	47,9
20	Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему до лет) числу детей от 7 до 17 лет	%	48	12
21	Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования	%	30	25
22	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	14	14,5
23	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	%	100	100
24	Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области	%	33,2	61,7
25	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	%	90	90
26	Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций	%	20	21
27	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области	%	100	100,9
28	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области ()	%	100	109,6
29	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во владимирской области	%	100	101,6
30	Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей	%	87	87
31	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в общем количестве общеобразовательных организаций	%	100	100
32	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	100	100
33	Доля образовательных учреждений, имеющих автотранспорт на подвозе учащихся, соответствующий требованиям нормативных актов	%	100	100
34	Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения медицинских кабинетов	ед.	0	0
35	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций	ед.	100	100
36	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	ед.	2	2
37	Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования предприятий реального сектора экономики	ед.	3	4
38	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	чел.	710	718
39	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества	%	10	10,6
40	Доля организаций основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	%	21	21
41	Доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	%	14	14
42	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленности	ед.	0	0
43	Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	ед.	1	1
44	Дол обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	15	100
45	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	%	15	100
46	Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	3	14,4
47	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	%	5	15,7
48	Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	%	0	0
49	Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе	%	35	100
50	Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	%	42	100
51	Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии	ед.	120	160
52	Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	ед.	1	1
53	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (по нарастающей)	%	7,2	7,2
54	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0
55	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0
56	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0
57	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	96	97,9
58	Доля детей-сирот в общей численности детского населения	%	0,87	0,80
59	Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования в общем числе образовательных организаций	%	0	0
60	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	98	100
61	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях	%	100	100
62	Удовлетворенность населения услугами образования	%	78,6	78,8
63	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств	ед.	1	1
64	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	100	100
65	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5	5
66	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся	%	100	100
	3. Программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» (105,6%)
1	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	%	45	50
2	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	0	0
	4. Программа «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (97,5%)
1	Поддержание в состоянии постоянной готовности к испрользованию систем оповещения населения (П-166; КСЭОН, Градиент-128 ОП)	%	100	100
2	Снижение количества погибших при ЧС, пожарах и происшествиях на водных объектах	чел.	6	5
3	Обучение (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС ОМС на областных курсах в соответствии с регистром подготовки	%/чел.	100/2	100/3
4	Обучение неработающего населения	чел.	5500	5730
5	Охват населения при профилактических мероприятиях в рамках работы оперативных групп	чел.	2550	2700
6	Создание мест массового отдыха на водных объектах и организация работы спасательных постов	%	2	1
7	Обучение спасателей муниципальных спасательных постов	чел.	4	2
8	Установка информационных стендов и запрещающих знаков в местах массового отдыха на водных объектах	шт.	4	4
	5. Программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» (97,3%)
	Подпрограмма 1. «Наследие»
1	Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее	ед.	-	-
2	Число посетителей муниципального музея	чел.	39280	28151
3	Количество предметов музейного фонда муниципального музея	ед.	16577	16556
4	Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки	тыс.ед.	240,4	196,3
5	Число посещений муниципальных библиотек	чел.	106658	74661
6	Количество документов муниципальных библиотек	ед.	321331	294790
	Подпрограмма 2. «Культура и наследие»
7	Количество мероприятий, проведенных силами культурно-досуговых учреждений	ед.	3060	2803
8	Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях	чел.	170012	121631
9	Количество клубных формирований	ед.	151	154
10	Число обучающихся	чел.	459	459
	Подпрограмма 3. «Развитие туризма»
11	Количество туристов, посетивших район	чел.	33000	26189
12	Разработка новых туристских маршрутов	ед.	1	1
13	Участие в межрегиональных и международных выставках	ед.	4	2
	Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации Программы»
14	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области	%	100	101,1
15	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области)	%	100	101,1
16	Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности	%	63	63
17	Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества	%	32,5	32,5
18	Количество посещений библиотек на 1 тысячу населения в год	посещ.	-	-
19	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	-	-
20	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года	%	106	73,7
21	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%	100	100
22	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов	ед.	1	1
23	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	ед.	125	144
24	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	чел.	25000	52934
25	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	ед.	4	5
26	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	1	1
Подпрограмма 5. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
27	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»	ед.	1	1
28	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	5	5
	6. Программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы» (129,9%)
1	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район, на которых выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию	%	3,75	7,117
2	Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	%	419,929	419,929
3	Снижение недоремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	91,7	91,7
	7. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район» (183,3%)
1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов (кол-во семей)	ед.	3	8
2	Строительство объектов газификации и водоснабжения в сельской местности	км.	0	0
	8. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (98,5%)
1	Общее количество зарегистрированных преступлений	ед.	439	362
2	Число несовершеннолетних потребителей наркотических средств и психотропных веществ	чел.	3	0
3	Число потребителей / наркотических и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения	чел.	9	25
4	Число больных с установленным диагнозом «наркомания», состоящих на учете в органах здравоохранения	чел.	11	16
5	Число несовершеннолетних больных с установленным диагнозом «наркомания», состоящих на учете в органах здравоохранения	чел.	0	0
6	Количество наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота	чел.	1170	1407,4
7	Количество профилактических мероприятий	чел.	221	270
8	Число публикаций в средствах массовой информации по проблемам противодействия наркотикам и их незаконному обороту	шт.	22	21
9	Число изданий в МУК «Юрьев-Польская ЦБС» по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	шт.	298	181
	9. Программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (107%)
1	Общее количество зарегистрированных преступлений на территории района	ед.	445	362
2	Число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений	ед.	83	115
3	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	ед.	24	11
4	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами	%	54,4	69,3
5	Удельный преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	%	46,2	47,7
6	Число выявленных нарушений коррупционного законодательства	ед.	4	8
7	Число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах	ед.	105	85
8	Сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности	ед.	90	84
	10. Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» (126,6%)
1	Рентабельность сельскохозяйственных организаций	%	11,8	19,1
2	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	20000	34557
3	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: / зерновые и зернобобовые	тыс.тонн	76,0	85,9
4	картофель	тыс.тонн	24,0	3,03
5	овощи	тыс.тонн	18,5	3,2
6	Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот	тыс.га	1	1
7	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс.тонн	3695	3994,2
8	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс.тонн	90510	105548,7
9	Производство масла сливочного	тонн	1273	2135
10	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность	ед.	18	26
11	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.	0	0
12	Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ	га	0	238
13	Количество построенных или реконструированных (модернизированных) КФХ производственных помещений	ед.	0	0
14	Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования КФХ	Ед.	1	9
15	Численность поголовья коров в КФХ и ЛПХ	шт.	392	286
16	Численность пчелосемей в КФХ и ЛПХ	шт.	730	2399
17	Количество построенной или реконструированной инженерной инфраструктуры производственной базы СПоК	ед.	0	0
18	Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования СПоК	ед.	0	0
19	Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): / тракторы	шт.	35	34
20	Зерноуборочные комбайны	шт.	4	4
21	Кормоуборочные комбайны	шт.	4	4
22	Строительство биогазовых станций	шт.	1	0
23	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве	%	35	75
24	Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство	чел.	3	3
25	Доля руководителей и главных специалистов в сельскохозяйственных организациях в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование	%	85	87
26	Доля руководителей и главных специалистов в сельскохозяйственных организациях в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации	%	14	15
27	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)	млн.руб.	680	598
28	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)	млн.руб.	520	0
29	Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ	млн.руб.	5	0
30	Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	%	0,2	0
31	Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье	%	0,2	0
32	Сохранение существующего уровня участия района в реализации Программы	%	100	100
33	Производство товаров рыбы и производство рыбопосадочного материала	тонн	7	9,1
34	Сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур	тыс.га	63,0	66,7
35	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	4000	3034
36	Объем произведенного семенного картофеля	тонн	205	360
37	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	8300	3195
38	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	89510	104652,7
	11. Программа «Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (100%)
1	Сокращение объемов отходов в местах неразрешенного размещения	тыс.тонн	1,5	1,5
2	Обеспечение безопасности ГТС	шт.	0	0
3	Улучшение санитарно-экологического состояния водного объекта	шт.	0	0
4	Мероприятия, направленные на повышение экологических знаний и культуры населения	шт.	10	10
	12. Программа «Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2020-2022 годы» (100%)
1	Разработка документации по планировке территорий	га	17	17
2	Внесение изменений в документы территориального планирования, в правила землепользования и застройки	ед.	0	0
13. Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства / в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы» (173,3%)
1	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями	%	2	2,4
2	Участие субъектов малого и среднего предпринимательства района в выставочным мероприятиях	шт.	2	0
3	Увеличение количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	%	10	40
14. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (110,6%)
1	Общее количество преступлений террористической направленности, зарегистрированный на территории района	ед.	0	0
2	Общее количество правонарушений террористической, экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района	ед.	1	0
3	Общее количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма	ед.	150	251
4	Общее количество распространенных информационных материалов, печатной продукции антитеррористической, антиэкстремистской направленности	ед.	28	21
15. Программа «Развитие информатизации администрации МО Юрьев-Польский район / на 2020-2022 годы» (100%)
1	Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС	%	100	100
2	Модернизация ЛВС администрации	%	75	75
3	Совершенствование нормативной базы и приведение ее в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций	%	90	90
4	Обслуживание официального сайта	%	100	100
5	Организация защиты информации	%	70	70
16. Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании / Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы» (108,3%)
1	Количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых в развитие федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы	%	100	100
2	Доля должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса	%	100	100
3	Количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими	ед.	3	4
4	Количество проведенных конкурсов «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» (1 этап)	ед.	1	1
17. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности / Юрьев-Польского района на период до 2020 года» (0%)
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	0
2	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	0
3	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	0
4	Доля объемов природного газа, расчеты за которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	100	0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
5	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади)	кВтч	52,6	0
6	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади)	куб.м	0,15	0
7	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади)	куб.м	3,2	0
8	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади)	куб.м	1,3	0
9	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 1 кв.м общей площади)	куб.м	158	0
10	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВтч	776,19	0
11	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади)	куб.м	28,1	0
12	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах		172,76	0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
13	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т	234,9	0
14	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч	68,7	0
15	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22,9	0
16	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	13,5	0
18. Программа «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения / градостроительной деятельности муниципального образования / Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы» (0%)
1	Подготовка к программному обеспечению	-	0	0
2	Приобретение и установка программного обеспечения	-	0	0
3	Приобретение и установка программного обеспечения ЕАС	-	0	0
4	Разработка нормативно-правового обеспечения	-	0	0
5	Автоматизация подготовки исходно-разрешительной документации	-	0	0
19. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Юрьев-Польского района» (107%)
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Юрьев-Польского района»
1	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)	%	≤ 2,5	≤ 0,4
2	Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Юрьев-Польского района, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Юрьев-Польского района	%	≤ 20	≤ 6,1
3	Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Юрьев-Польского района	%	100	100
4	Соответствие фактического поступления налоговых и неналоговых доходов показателям, прогнозируемым главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район на основании разработанных методик	%	≥ 96	≥ 101,6
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
5	Соответствие внесенного в Совет народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район проекта решения о бюджете муниципального образования Юрьев-Польский район на очередной финансовый год и на плановый период требованиям бюджетного законодательства	%	100	100
6	Соответствие внесенного в Совет народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район требованиям бюджетного законодательства	%	100	100
7	Доля главных распорядителей средств бюджета района, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40% максимального балла оценки мониторинга качества управления муниципальными финансами	%	0	0
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Юрьев-Польского»
8	Наличие кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Юрьев-Польского района	да/нет	нет	нет
9	Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ	%	60	84,4
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом Юрьев-Польского района»
10	Отношение объема муниципального долга муниципального образования Юрьев-Польский район к доходам бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район без учета объема безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	≤ 10	0
11	Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Юрьев-Польский район в расходах бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	≤ 2	0
12	Отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям Юрьев-Польского района из бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район бюджетным кредитам	да/нет	да	да
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
13	Доля расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район в отчетном финансовом году и плановом периоде	%	≥ 70	≥ 91
14	Доля муниципальных программ, получивших положительную оценку эффективности реализации, в общем объеме муниципальных программ	%	≥ 85	≥ 90
15	Объем размещения в сети Интернет информационной брошюры "Бюджет для граждан" о бюджете муниципального образования Юрьев-Польский район и отчета об исполнении бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район	%	100	100
16	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район в отраслях социальной сферы, осуществляющих формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениям на основании общероссийского перечня государственных (муниципальных) услуг и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район в отраслях социальной сферы	%	100	100
17	Доля муниципальных бюджетных учреждений района, в отношении которых расчет объема финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Юрьев-Польский район	%	100	100
18	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов муниципального образования Юрьев-Польский район	%	≤ 4,53	≤ 3,68
Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного управления за ходом реализации муниципальной программы»
19	Доля исполнения расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный год к утвержденным бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы	%	≤ 85	100
Подпрограмма 7 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению и предоставлению отчетности»
20	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности	%	100	100
21	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований (поселений) Юрьев-Польского района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности	%	100	100
22	Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, финансовыми органами муниципальных образований (поселений) Юрьев-Польского района в финансовое управление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район и консолидированной отчетности об исполнении бюджета Юрьев-Польского района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	своевременность	отчет принят в срок	отчет принят в срок
23	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район, подключенных к единой базе данных программных комплексов по исполнению бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район	%	100	100
24	Доля муниципальных образований (поселений) Юрьев-Польского района, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием Smart, Web-технологии	%	100	100
20. Программа «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.» (116,6%)
1	Ветхие инженерные коммуникации и сооружения в общей их протяженности и количестве объектов: / 1.1. водопроводов / 1.2. канализаций	км	11,0 / 2,8	8,6 / 2,9
2	Удельный вес потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода)	%	0,08	0,1
3	Источники водоснабжения, не отвечающие в полной мере техническим и санитарно-гигиеническим требованиям	ед.	18	13
4	Удельный вес населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов	%	6,0	8,4
21. Программа «Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы» (100%)
1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка	ед.	2	2
2	Количество проведенных общественных мероприятий и реализованных мероприятий,	%	100	100

3.Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Юрьев-район, связанных с реализацией муниципальных программ
        Таблица 2
№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Балльная оценка эффективности программы*	Признак эффективности программы	Объем финансирования, тыс.руб.: - на весь период действия программы - на 2020 год	Профинансировано в 2020 году, тыс.руб.	Уровень исполнения по расходам за 2020 год, %
1	Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2018-2020 годы	8,6	эффективна	4495,4	3281,7	99,6
				3294,4
2	Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы	8,0	эффективна	3180247,2	572461,9	98,7
				580162,7
3	Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы	6,2	требует корректировки	3692,0	0,0	0,0
				0,0
4	Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	8,8	эффективна	3761,5	780,9	99,2
				787,2
5	Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2021 годы	9,0	эффективна	527635,6	120724,7	91,6
				131818,0
6	Развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы	8,0	эффективна	146409,4	41664,0	97,4
				42788,7
7	Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	7,8	эффективна	44361,4	0	0
				0
8	Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	10,0	эффективна	845,4	132,9	100,0
				132,9
9	Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	8,8	эффективна	25,0	2,0	100,0
				2,0
10	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы	8,8	эффективна	33556,5	5941,6	99,5
				5973,9
11	Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	8,8	эффективна	6509,3	225,3	100,0
				225,3
12	Обеспечение территории Юрьев-Польского района документами территориального планирования на 2020-2022 годы	7,9	эффективна	1193,0	168,1	55,8
				301,0
13	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы	5,8	требует корректировки	400,0	0	0
				0
14	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы	6,2	требует корректировки	210,0	0	0
				0
15	Развитие информатизации МО Юрьев-Польском район на 2020-2022 годы	7,2	эффективна	1171,6	391,6	100,0
				391,6
16	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Юрьев-Польском район на 2020-2022 годы	8,0	эффективна	1134,4	22,4	100,0
				22,4
17	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.	4,8	программа требует досрочного погашения	43416,4	0	0
				0
18	Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы	2,8	программа требует досрочного погашения	1000,0	0	0
				0

19	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Юрьев-Польского района	7,4	эффективна	179803,7	64872,6	100,0
				64890,8

20	Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.	8,4	эффективна	249417,3	75127,9	96,4
				77946,9

21	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы	8,8	эффективна	25,0	25,0	100,0
				25,0

* 7-10 баллов - программа эффективна
3,5-6,9 баллов - программа требует корректировки
до 3,5 баллов - программа требует досрочного прекращения
Из 21 действовавшей в 2020 году муниципальной программы средства бюджета были выделены на 15 с общим объемом финансирования 885822,6 тыс. руб. (97,5% к плану).

4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Юрьев-Польского района производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский от 06.09.2013 №1199.
Согласно Таблицы 2 из 21 муниципальной программы эффективными по балльной оценке признаны 16 программ.
По 10 программам достигнут высокий уровень эффективности, который превысил 8 баллов.
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы» оценена на 5,8 баллов и требует корректировки. Причиной данного факта явилось то, что субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Юрьев-Польского района, в 2020 году за поддержкой в рамках реализации мероприятий муниципальной программы не обращались. Кроме этого, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, запланированные по программе мероприятия не проводились. В 2020 году муниципальная программа не работала и финансирование не предусматривалось.
На реализацию программных мероприятий по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» из федерального и областного бюджета в 2020 году выделение денежных средств также не предусматривалось.	Кассовые расходы за 2020 год составили 0 руб. Поэтому данная программа также требует корректировки.
По той же причине (отсутствие финансирования в отчетном году) муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» требует корректировки по итогам 2020 года.
Муниципальная программа «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский» признана неэффективной и оценена на 2,8 балла. Индикаторы по данной программе на 2020 год не запланированы и финансирование не производилось.
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.» признана неэффективной и оценена на 4,8 балла. Индикаторы по данной программе на 2020 год не запланированы и финансирование не производилось.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, или муниципальных программ в целом
В результате проведенного анализа реализации муниципальных программ была выявлена проблема качества планирования значений индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана, либо недостижение плановых значений по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ характеризует неточности при их планировании. Что свидетельствует о недостаточной проработанности ряда муниципальных программ (подпрограмм) в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы).
На основании проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:
- проработать муниципальные программы (подпрограммы) в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);
- проанализировать и при необходимости внести изменения в части формулировки и перечня индикаторов (показателей), сбор информации по которым затруднителен;
- рассмотреть возможность оптимизации муниципальных программ, требующих корректировки и досрочного прекращения.