Муниципальная программа

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования
Юрьев – Польский район на 2020 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель - администрация муниципального образования Юрьев-Польский район

Год составления проекта муниципальной программы -2020

Непосредственный исполнитель – управление образования, тел. 2-23-51, e-mail: upobr33@mail.ru

отчетная дата – 2021 год

24.02.2022

Годовой отчет
о реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» за 2021 год.

1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район 24.01.2020 №68.
В программу в 2021 году вносились изменения:
Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 24.02.2021 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 24.01.2020 №68».

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:
1. Основное мероприятие №1 «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами» выполнено:
- ремонт входной группы (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 115 тыс. руб.,
- дооборудование специализированного санузла, в первом здании (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 85 тыс. руб,
- приобретение подъемников для лестничных маршей в здания (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 219 тыс. руб.,
- устройство санузла во втором здании (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 220 тыс. руб.,
- обустройство маршрутов передвижения лиц с ограниченными возможностями световыми дорожками, табличками, указателями (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») - 100 тыс. руб.,
- расширение дверных проемов по маршруту движения (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 264,3 тыс. руб.,
- установка индукционной петли (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 360 тыс. руб.,
- установка 2 кнопок вызова удаленного помощника (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 60 тыс. руб.,
- приобретение и установка информационного табло «Бегущая строка» (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы») – 80 тыс. руб.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3.1. Объем средств, выделенных из местного бюджета на реализацию программы в 2021 году составляет 1684,3 тыс. руб. (областной бюджет: 1465,3 тыс. руб., местный бюджет – 219 тыс. руб.)
3.2. Объем израсходованных средств на реализацию программы в 2021 году составил 1684,3 тыс. руб. (областной бюджет: 1465,3 тыс. руб., местный бюджет – 219 тыс. руб.).
4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем.
4.1. В ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы» в 2021 году определены:
- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл,
- Соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,
- Привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году) – 2 балла,
- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (Финансовое обеспечение программы составляет более 80%) – 2 балла,
- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%) – 1 балл,
- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,
- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.
Итого: 10 баллов. Программа признана эффективной.

4.2. Выполнение целевых показателей составляет 100%, без отклонений.
- Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста -	55%
- Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования – 50%.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2021 год.

N / п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отключений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (Базовое значение)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа муниципального образования Юрьев-Польский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»
1	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста.	%	0	55	55	-
2	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования.	%	0	50	50	-

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы на 2021 год.

N / п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок			Фактический срок			Результаты			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации		окончания реализации	запланированные		достигнутые
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
	Муниципальная программа муниципального образования Юрьев-Польский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»
	Основное мероприятие «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами»	Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район	01.01.21	31.12.21	01.01.21		31.12.21	1Оснащение 50% объектов дополнительного образования учреждений специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов / 2.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста.		1Оснащение 50% объектов дополнительного образования учреждений специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов / 2.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	-

Таблица 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район
на реализацию муниципальной программы за 2021 год.
(тыс. рублей)
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский	Код бюджетной классификации <*>				Расходы по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2021	кассовое исполнение	освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
муниципальная программа	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»	Всего	X	X	X	X	219	219	219	219
		Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район
		Управление образования	673	0703	05 / 001 / 71430	611	219	219	219	219
Основное мероприятие 1.	Основное мероприятие «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами»	Управление образования	673	0703	05 / 001 / 71430	611	219	219	219	219

Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы муниципального образования Юрьев-Польский район за 2021 год.

(тыс. рублей)
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	По муниципальной программе	Фактические (кассовые) расходы
1	2	3	4	5
муниципальная программа	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»	всего	1684,3	1684,3
		Федеральный бюджет	-	-
		Областной бюджет	1465,3	1465,3
		Местный бюджет	219	219
		Внебюджетные источники	-	-