   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
     о реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы»
за 2021 год

ответственный исполнитель:
администрация муниципального образования
Юрьев-Польский район

отчётная дата - 2021 год

дата составления:
10.02.2022 года

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район
        по развитию и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский,
        начальник управления экономики и планирования

_________________ Прыткова Е.С.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесённых в
муниципальную программу за отчётный период

     Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 07.08.2020 г. № 751 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы».
   В соответствии с паспортом программы, объёмы бюджетных ассигнований составляли 240 тыс. руб.: в 2021 году - 60 тыс. руб., в 2022 - 80 тыс. руб., в 2023 - 100 тыс. руб.
     В связи с изменением бюджетного финансирования на 2021 год муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы» на мероприятия программы денежных средств выделено не было (постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 18.03.2021 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 07.08.2020 № 751»).

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы
   В 2021 году органами местного самоуправления выполнялись мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, которые определены ст. 5.2 Федерального закона "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
   В настоящее время это направление деятельности имеет особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, проявлениями сепаратизма и национального экстремизма, являющимися прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Реализация программных мероприятий оказывает непосредственное влияние на консолидацию общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных организаций в районе, является одной из мер по обеспечению общественной безопасности. Выполнение программы было направлено на создание условий для эффективной работы всех субъектов профилактики в целях:
- недопущения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирования у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирования толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, профилактики агрессивного поведения;
- информирования населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействия правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- организации воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
В отчётном периоде преступлений террористической, экстремистской направленности, зарегистрированных на территории Юрьев-Польского района, не имелось.
  В соответствии с Положением об антитеррористической комиссии администрации МО Юрьев-Польский район, в 2021 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 11 вопросов.
       Воспитательная и пропагандистская работа, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, проводилась во всех образовательных учреждениях района в соответствии с планами мероприятий. Основными формами работы являлись беседы, лекции, просмотр видеоматериалов. Проведено 370 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 23 из них были привлечены представители религиозных, и общественных организаций, деятели культуры и искусства. Мероприятия проводились во всех 14 образовательных учреждениях общего образования и в Юрьев-Польском ИГК. В течении 2021 года были отмечены следующие даты: День родного языка, 76-летие Великой Победы, День России, Пушкинский день России (День русского языка). В рамках празднования 76-летия Великой Победы были организованы мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отчества, Дню памяти юного героя-антифашиста, Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В практическую деятельность 23 молодёжных, 14 детских и 5 военно-патриотических объединений, действующих в Юрьев-Польском районе, были внедрены методические материалы по привитию неприятия идеологии терроризма.
   Общее количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма составило 179, к ним 42 раза были привлечены религиозные деятели, 64 - представители общественных организаций.
    В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских и иных деструктивных идей лекторскими группами муниципальной правовой школы по профилактике экстремизма в молодёжной среде (далее - «МПШ») проводились различные мероприятия (лекции, беседы и т.д.) по правовому просвещению и разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях, воспитания у молодёжи понимания необходимости проведения антиэкстремистской политики. в них приняло участие 1 586 человек. В отчётный период МПШ реализовано 73 мероприятия, в том числе 3 занятия на тему «Профилактика вовлечения молодёжи в экстремистские организации» - консультантами и руководителем областной правовой школы (2 занятия - с несовершеннолетними, состоящими на всех видах учёта в районе, 1 - с учащимися МБОУ «Школа № 1», отдыхающими в пришкольном летнем лагере).
     В прошедшем году управлением образования проведено 73 мероприятия, в них приняло участие 1 586 человек; в 3-х мероприятиях принимали участие представители Русской православной церкви, в 3-х - сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району: в образовательных организациях – классные часы, уроки «Безопасность в сети Интернет», «Что такое экстремизм?», «Ответственность несовершеннолетних за экстремистские проявления» и др., в ССУЗах района - «Административная и уголовная ответственность за проявление экстремизма и терроризма», «Патриотическое воспитание граждан», «Студенты России против террора», занятие-практикум «Поступи правильно» (в рамках борьбы с терроризмом) и др. Организованы и проведены мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 14 мероприятий, общее число участников – 351 человек: классный час на тему «Беслан. Память» (ДШИ); Урок мира «Дети против террора» (ЦБС); выставка-память о трагических событиях «Эхо Бесланской трагедии»; беседы «Дети Беслана», «Наша боль – Беслан», «Терроризм без масок» и литературно-музыкальная композиция "В память о детях Беслана"(ЦБС); трёхдневная акция «Дети Симы – Беслану» (ЦБС); программа «Что мы знаем о терроризме», «Беслан, мы с тобой!», «Чёрное сентября. Развязка»; информационные часы «Терроризм: факты и события», выставка «Беслан. 17 лет спустя» (образовательные организации).
       Учреждениями системы образования опубликовано 7 статей в районной газете «Вестник Ополья», 16 ссылок - в тематических группах социальных сетей.
    Все учреждения культуры МО Юрьев-Польский район ежегодно проводят мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений. В рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации проведено 297 мероприятий (9651 участник). Проведено 18 мероприятий (351 участник) ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В учреждениях культуры оформлены информационные стенды с разделами по противодействию терроризму и экстремизму. В течение года в фойе МБУК «РЦКД» демонстрируются видеоролики по безопасности и по противодействию терроризму. С целью повышения эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учреждения культуры проводили культурно-просветительские мероприятия по пропаганде правовых знаний и повышению правовой культуры, о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. Были организованы мероприятия к Международному дню прав человека, Всемирному дню прав ребёнка, Дню Конституции РФ, Международному дню борьбы с коррупцией.
     Информация о проведённых мероприятиях размещалась на официальных сайтах учреждений, на портале «Культура.РФ», в социальных сетях (50 публикаций), на страницах районной газеты «Вестник Ополья» (2 статьи), на сайте музея. В фойе МБУК «РЦКД» демонстрируются видеоролики по безопасности.
    Мероприятия по укреплению антитеррористической защищённости (далее «АТЗ») реализуются на подведомственных объектах спорта, культуры и образования (п. 4 ст. 5.2 ФЗ-35). В реестр объектов, подлежащих АТЗ, включено 38 объектов образования, 23 объекта культуры, 3 объекта спорта. Паспорта безопасности актуализированы и утверждены на всех объектах. В отчётном периоде проведено 40 проверок объектов (территорий) культуры, образования и спорта, в том числе 10 - прокуратурой Юрьев-Польского района; выявлено 10 недостатков в сфере АТЗ, к настоящему времени из них устранены 9 (в загородном оздоровительном лагере для выполнения требований к АТЗ необходимо установить АОС (в плане - до апреля 2023 г.)).
   В образовательных организациях города и района регулярно проводились инструктажи с персоналом и обучающимися по их действиям в случае возникновения ЧС различного характера, в т.ч. в случае возникновения угрозы терактов. Информация в оборудованных уголках безопасности регулярно обновлялась. До всех участников образовательного процесса оперативно и регулярно доводилась вся текущая информация (памятки, буклеты, инструкции, методические рекомендации и др.) по действиям в случае угрозы возникновения ЧС и терактов. Аналогичные инструктажи периодически проводились и с персоналом учреждений культуры, физкультуры и спорта города и района.
   ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с МЧС и Росгвардией проводились семинары на тему «Единый день голосования в 2021 году» и «Подготовка и проведение новогодних, рождественских и крещенских праздников», где определялись и ставились задачи. В районной газете «Вестник Ополья» опубликовано 3 материала, создано аудиовизуальных – 1 публикация, электронных – 1 на темы «Порядок информирования гражданами правоохранительных органов об экстремистских проявлениях», «Будьте бдительны». Негативных публикаций в тематических группах и социальных сетях не выявлено. В социальных сетях размещены 3 ссылки антитеррористической направленности.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействовавшие на реализацию муниципальной программы, отсутствовали. Криминогенная обстановка на территории муниципального образования была стабильной и прогнозируемой.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы

      В связи с изменением финансирования в 2021 году муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы» на реализацию мероприятий программы в 2021 году бюджетом района денежные средства выделены не были.
   На реализацию программных мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2021 году выделение денежных средств также не предусматривалось.
      Кассовые расходы за 2021 год составили 0 руб.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п. 6 постановления администрации от 13.12.2016 г. № 1527 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».
Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведённой ответственным исполнителем:
- проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;
- муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл;
- привлечение средств из федерального, регионального, местных бюджетов и внебюджетных источников в отчётном году - 0,8 балла;
- фактическое финансирование муниципальной программы с начала её реализации - 0,4 балла;
- фактическое финансирование муниципальной программы за отчётный год – 0 баллов,
- соответствие достигнутых в отчётном году результатов плановым показателям – 2 балла,
- плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.
        Итого: 6,2 баллов. Программа требует корректировки.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом выполнение мероприятий было направлено на комплексное обеспечение правопорядка, повышение уровня личной безопасности граждан и их жизнедеятельности на территории района, на улучшение инвестиционной привлекательности и эффективное социально–экономическое развитие района. Основные задачи муниципальной программы в 2021 году органами и учреждениями системы профилактики выполнены.
   Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо её финансирование.