Годовой отчёт
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район»

Ответственный исполнитель: Комитет по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчёта:.2022 г.

Непосредственный исполнитель: Н.В. Потемина – Врио председатель комитета по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Тел.: 8(49246)2-21-63.E-mail:y-pk@yandex.ru

Врио председателя комитета по культуре
администрации муниципального образования

Юрьев-Польский район	Н.В. Потемина

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616. Срок действия Программы определен на 2021-2025 годы.
В структуру Программы входят подпрограммы: «Наследие», «Культура и искусство, «Развитие муниципальных библиотек», «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района», «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Программы».
За 2021 год в Программу были внесены изменения согласно следующим постановлениям администрации муниципального образования Юрьев-Польский район:
- от 05.02.2021 № 95 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 30.07.2021 № 953 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 13.09.2021 № 1136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 09.11.2021 № 1337 ««О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 30.12.2021 №1643 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616».
Изменения связаны: с изменением бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий Программы и её подпрограмм; с корректировкой значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, что обусловлено анализом фактически достигнутых результатов на конец отчётного года.
Результаты реализации Программы за отчётный период
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.
Сфера культуры
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры, развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства.

Сфера туризма
Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Юрьев-Польского района.
Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за 2021 год составил 36741 человек (2020 г. – 26189). Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков.
Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- создание туристических брендов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;
- формирование представления о Юрьев-Польском районе как территории, благоприятной для туризма.
Главная цель Программы приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Согласно Программе объем финансирования на 2021 год предусмотрен в сумме – 197863,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет местного бюджета – 98578,0 тыс. руб.
- за счет областного бюджета – 80464,4 тыс. руб.
- за счет федерального бюджета – 6342,5 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников – 12479,0 тыс. руб.
Исполнение за 2021 год составило – 194299,0 тыс. руб. (выполнение к плану 98,2%), в том числе:
- за счет местного бюджета – 98027,6 тыс. руб. (выполнение к плану 99,4%)
- за счет областного бюджета – 77449,9 тыс. руб. (выполнение к плану 96,3%.)
- за счет федерального бюджета – 6342,5 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)
- за счет внебюджетных источников – 12479,0 тыс. руб. (выполнение к плану 100%)
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры оказываются следующие муниципальные услуги (работы):
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район»
Подпрограмма 1. «Наследие»
1	Число посетителей муниципального музея	Чел.	28151	39280	39942 / (101,7%)
2	Количество предметов музейного фонда муниципального музея	Ед.	16556	16577	16575 / (100,0%)
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
3	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	2803	3340	3403 / (101,9%)
4	Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях	Чел.	121631	193840	193112 / ( 99,6%)
5	Количество клубных формирований	Ед.	154	151	164 / (108,6%)
6	Количество участников клубных формирований	Чел.	3295	3132	4058 / (129,6%)
7	Число обучающихся детской школы искусств	Чел.	459	466	466 / (100,0%)
Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
8	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек	Ед.	196275	295840	293348 / (99,2%)
9	Количество посещений муниципальных библиотек	Чел.	74661	106658	104840 / (98,3%)
10	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»	Ед.	1	1	1 / (100,0%)
11	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	5	5	5 / (100,0%)
Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»
12	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	Ед.	5	5	5 / (100,0 %)
13	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев	Ед.	1	1	1 / (100,0 %)
14	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед.	1	1	1 / (100,0 %)
15	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%	100	100	100 / (100,0 %)
16	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	Ед.	144	125	181 / (144,8%)
17	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	Чел.	52934	25000	63577 / (254,3%)
18	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года	%	73,7	103,0	110,9 / (107,7%)
Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района»
19	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия	Ед.	402	441	710 / (161,0%)
20	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района	Чел.	9750	5000	41907 / (838,1%)
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»
21	Количество туристов, посетивших район	Чел.	26189	33000	36741 / (111,3%)
22	Разработка новых туристических маршрутов	Ед.	1	1	1 / (100,0%)
23	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях	Ед.	2	2	3 / (150,0%)
Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации Программы»
24	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области	%	101,1	100,0	101,3 / (101,3%)
25	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области	%	101,1	100,0	104,9 / (104,9%)
26	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	97,5	95,0	97,6 / (102,7%)
27	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100 / (100,0%)
28	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	10	10	10 / (100,0%)
29	Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации	%	100	100	100 / (100,0%)

Показатель эффективности Программы за 2021 год составляет – 134,0%, что позволяет сделать вывод о высокоэффективной реализации Программы.
Проблемы, определенные в Программе требуют решения программными методами, поскольку успех и результативность работы гарантирует только комплексный подход и объединение материально-технических и финансовых ресурсов.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
Сведения о степени выполнения муниципальной программы (таблица 8)

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок / реализации			Фактический срок реализации		Результаты
			начала	окончания		начала	окончания	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Подпрограмма 1. «Наследие»
1	1.1. «Поддержка муниципального музея»	МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	2021	2025		2021	2025
	Число посетителей муниципального музея		2021	2025		2021	2025	39280 чел.	39942 чел.
	Количество предметов музейного фонда муниципального музея		2021	2025		2021	2025	16577 ед.	16575 ед.
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
2	2.1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК «Горкинский СДК», МБУК «Шихобаловский СДК», МБУК «Симский СДК», МБУК «РЦКД»	2021	2025		2021	2025
	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности		2021	2025		2021	2025	3340 ед.	3403ед.
	Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях		2021	2025		2021	2025	193840 чел.	193112 чел.
	Количество клубных формирований		2021	2025		2021	2025	151 ед.	164 ед.
	Количество участников клубных формирований		2021	2025		2021	2025	3132 чел.	4058 чел.
3	2.2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ»	2021	2025		2021	2025
	Число обучающихся детской школы искусств		2021	2025		2021	2025	466 чел.	466 чел.
Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
4	3.1. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек		2021	2025		2021	2025	295840 ед.	293348 ед.
	Количество посещений муниципальных библиотек		2021	2025		2021	2025	106658 чел.	104840 чел.
5	3.2. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»"	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
6	3.3. Модернизация библиотек	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами		2021	2025		2021	2025	5%	5%
Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»
7	4.1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	2021	2025		2021	2025
	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием		2021	2025		2021	2025	5 ед.	5 ед.
	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года		2021	2025		2021	2025	103,0%	110,9%
9	4.2. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»	Комитет по культуре	2021	2025		2021	2025
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры		2021	2025		2021	2025	100%	100%
	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения		2021	2025		2021	2025	125 ед.	181 ед.
	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств		2021	2025		2021	2025	25000 чел.	63577 чел.
Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района»
10	5.1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	2021	2025	2021		2025
	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия		2021	2025	2021		2025	441 ед.	710 ед.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района		2021	2025	2021		2025	5000 чел.	41907 ед.
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»
11	6.1.Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	2021	2025	2021		2025
	Количество туристов, посетивших район		2021	2025	2021		2025	33000 чел.	36741 чел.
	Разработка новых туристических маршрутов		2021	2025	2021		2025	1 ед.	1 ед.
12	6.2.Создание благоприятных условий по развитию туризма	МБУК "РЦКД"	2021	2025	2021		2025
	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях		2021	2025	2021		2025	2 ед.	3 ед.
Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации Программы»
13	7.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры		2021	2025	2021		2025	95,0%	97,6%
14	7.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
15	7.3. Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области		2021	2025	2021		2025	100,0%	101,3%
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области		2021	2025	2021		2025	100,0	104,9%
16	7.4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности		2021	2025	2021		2025	100,0%	100,0%
17	7.5. Обеспечение общественно-значимых мероприятий	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности		2021	2025	2021		2025	10 ед.	10 ед.
18	7.6.Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации		2021	2025	2021		2025	100,0%	100,0%

Результаты использования бюджетных ассигнований
Информация об использования бюджетных ассигнований на реализацию целей Программы – Таблицы 9, 10 (Приложение 1).
Результаты оценки эффективности Программы

Показатели оценки	Варианты оценки	Указать номер варианта / (+)	Обоснование выбора варианта
1	2	3	4
1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области	+	Программа разработана в соответствии с Государственной программой Владимирской области «Развитие культуры»
	2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области
2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района	1. Соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района	+	Цели и задачи муниципальной программы соответствуют целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района
	2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района
3. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы)	1. Финансовое обеспечение программы составляет 80%
	2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80%
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%	+	Выполнение составило 24%
4. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе)	1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%	+	Выполнение составило 98,2%
	2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79%
	3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50%
5. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	+	Выполнение составило 134,0%
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%
	3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80%
	4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50%
	5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%
6. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	+	Плановые сроки соблюдены
	2. Не соблюдены