Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   (индикаторов)  муниципальной   программы,  подпрограммы муниципальной   программы | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) на  конец отчетного   года (при   наличии) |
| отчетный год, 2014 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2017 годы»** | | | | |
| 1 | Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 29,3 | 31,6 |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 8,0 | 8,0 |  |
| 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Шт. | 97 | 130,0 |  |
| 4 | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях к общей численности детей 6-15 лет | % | 29,0 | 15,1 |  |
| 5 | Количество спортсменов-разрядников, подготавливаемых за год | Чел. | 540 | 540 |  |
|  | **Программа «Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 13 | 6,2 |  |
| 3 | Удельный вес численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированный на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | % | 0 | 0 |  |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 10 | 14 |  |
| 6 | Количество созданных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | % | 40 | 0 | Выполнение в 2013 году |
| 7 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 46 | 47,3 |  |
| 8 | Удельный вес числа обучающихся, получающих профильное обучение | % | 100 | 100 |  |
| 9 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 75 | 75 |  |
| 10 | Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 14,3 | 14,3 |  |
| 11 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 38 | 48,9 |  |
| 12 | Удельный вес численности победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований различного уровня от общего количества их участников | % | 25 | 27 |  |
| 13 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 65 | 66 |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99 | 99 |  |
| 15 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в их общей численности | % | 90 | 93,3 |  |
| 16 | Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 99,5 | 100 |  |
| 17 | Удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | % | 89 | 73 |  |
| 18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2 | 0 |  |
| 19 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,7 | 1,4 |  |
|  | **Программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | % | 65 | 65 |  |
| 2 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере | % | 6 | 12,1 |  |
| 3 | Доля детей и подростков, охваченных оздоровлением санаторно-курортных учреждениях | % | 6,4 | 6,4 |  |
| 4 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, из числа состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних | % | 65 | 90 |  |
| 5 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в профильных сменах | % | 3 | 8,5 |  |
| 6 | Количество реализуемых инновационных программ и проектов | Шт. | 2 | 2 |  |
| 7 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и занятостью в школьных лагерях труда и отдыха, трудовых отрядах | % | 20 | 20 |  |
| 8 | Доля лагерей, соответствующих требованиям СанПиН:  -загородный  -с дневным пребыванием | % | 100  100 | 100  100 |  |
|  | **Программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Доля образовательных учреждений, требующих проведение текущего ремонта | % | 56,4 | 42,8 |  |
| 2 | Для дошкольных образовательных учреждений, требующих замены оконных блоков | % | 68,3 | 58,3 |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замер сопротивления изоляции электропроводки | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля образовательных учреждений, требующих обновления автотранспорта на подвозе учащихся | % | 37,5 | 0 |  |
| 5 | Доля образовательных учреждений, выполнивших рекомендации по повышению энергетической эффективности на основании проведенного энергоаудита | % | 3 | 3 |  |
|  | **Программа «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 4 | 2 |  |
| 2 | Снижение материального ущерба | % | 5 | 28,2 |  |
| 3 | Создание пунктов информации оповещения населения | Шт. | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка информационных стендов запрещающих знаков в местах массового отдыха населения вблизи водных объектов | Шт. | 2 | 2 |  |
| 5 | Снижение количества гибели людей на водных объектах | Чел. | 3 | 4 |  |
| 6 | Создание, оснащение и организация работы муниципальных и общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах | Шт. | 1 | 1 |  |
|  | **Программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Наследие» | | | | |
| 1 | Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее | Шт. | 640 | 657 |  |
| 2 | Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки | Тыс.шт. | 239,5 | 239,9 |  |
| 3 | Число посещений муниципальных библиотек | Шт. | 103300 | 103308 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Культура и наследие» | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Шт. | 3000 | 3001 |  |
| 2 | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях | Тыс.чел. | 136000 | 137375 |  |
| 3 | Число обучающихся | Чел. | 450 | 450 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие туризма» | | | | |
| 1 | Количество туристов, посетивших район | Чел. | 3082 | 3611 |  |
| 2 | Разработка новых туристских маршрутов | Шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Участие в межрегиональных и международных выставках | Шт. | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации Программы» | | | | |
| 1 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 64,9 | 68,2 |  |
| 2 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры(к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 80 | 84,2 |  |
|  | **Программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Снижение аварийности и травматизма при ДТП на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район | % | 100 | 94,7 |  |
| 2 | Увеличение грузооборота и пассажирооборота вследствие реконструкции, модернизации и строительства автомобильных дорог местного значения муниципального образования | % | 100 | 101,8 |  |
| 3 | Сокращение транспортных затрат хозяйствующих субъектов при перевозках по сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район | % | 0 | 0 |  |
|  | **Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район»** | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Чел. | 6 | 2 |  |
| 2 | Создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК в сельской местности | Шт. | 72 | 67 |  |
| 3 | Создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Км. | 8,655 | 8,655 |  |
|  | **Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | % | 99,0 | 70,6 |  |
| 2 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | Чел. | 3 | 9 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Чел. | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество лиц, потребителей наркотических и психотропных веществ | Чел. | 25 | 33 |  |
| 5 | Не допустить роста числа несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», состоящих на учете в органах здравоохранения | Чел. | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота к показателям 2011 г. | Гр. | Марихуана 951,0  Героин 1,06 | Марихуана 383,417  Героин 3,552  Спайс 7,635 |  |
| 7 | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности | Шт. | 173 | 180 |  |
| 8 | Количество публикаций в СМИ | Шт. | 5 | 8 |  |
| 9 | Количество изданий в МУК «Юрьев-Польская ЦБС» по проблемам наркомании | Шт. | 147 | 159 |  |
|  | **Программа «Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | % | 99 | 70,6 |  |
| 2 | Тяжкие и особо тяжкие преступления | % | 98,5 | 96,2 |  |
| 3 | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их участии | Шт. | 31 | 33 |  |
| 4 | Совершенные в состоянии опьянения | Шт. | 124 | 137 |  |
| 5 | Совершенные в общественных местах и на улицах | Шт. | 133 | 193 |  |
| 6 | Взяточничество | Шт. | 133 | 233,3 |  |
| 7 | Совершенные ранее судимыми | % | 99,1 | 68,2 |  |
| 8 | Количество жалоб | Шт. | 0 | 0 |  |
|  | **Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район»** | | | | |
| 1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | Тонн | 83256 | 80292 |  |
| 2 | Производство мяса во всех категориях хозяйств | Тонн | 3709 | 3748 |  |
| 3 | Производство зерна во всех категориях хозяйств | Тонн | 49,8 | 66,1 |  |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | Тонн | 11,55 | 15,7 |  |
| 5 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 11,3 | 14 |  |
| 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата | Руб. | 15900 | 19880 |  |
|  | **Программа «Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Сокращение объемов отходов в местах неразрешенного размещения | Тыс.тонн | 4,6 | 4,6 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности ГТС | Шт. | 0 | 0 |  |
| 3 | Улучшение санитарно-экологического состояния водного объекта | Шт. | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение экологических знаний и культуры населения | Шт. | 8 | 8 |  |
|  | **Программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | |
| 1 | Строительство пандусов к общественным зданиям и жилым домам | Шт. | 0 | 1 |  |
| 2 | Дооборудование поручнями для инвалидов учреждений | Шт. | 2 | 2 |  |
| 3 | Реконструкция и преобразование входной группы учреждения социальной направленности | Шт. | 1 | 1 |  |
| 4 | Оборудование площадок для парковки спецтранспорта | Шт. | 0 | 1 |  |
| 5 | Строительство съездов с тротуаров на проезжую часть дорог, приспособленных для нужд инвалидов | Шт. | 0 | 2 |  |
| 6 | Проведение торжественных мероприятий ко Дню инвалидов | Шт. | 0 | 0 |  |
| 7 | Организация актовых, спортивных, тренажерных залов, игровых площадок, а также спортивно-культурных мероприятий | Шт. | 0 | 0 |  |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года муниципального образования Юрьев-Польский район»** | | | | | |
| 1 | Повышение энергетической эффективности жилых и нежилых зданий, строений, сооружений, относящихся к муниципальной собственности муниципального образования Юрьев-Польский район | % | 0 | 0 |  |
| 2 | Экономия электрической и тепловой энергии, воды и природного газа в натуральном и стоимостном выражении | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | % | 80 | 80 |  |
| 4 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (к базовому 2014 году) | % | 0 | 0 |  |
| 5 | Обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов | % | 0 | 0 |  |
| 6 | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче | % | 0 | 0 |  |
| 7 | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей и населения района электрической и тепловой энергией | % | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса района | % | 0 | 0 |  |
| **Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительской кооперации в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | | |
| 1 | Увеличение оборота на малых и средних предприятиях | % | 100 | 114,2 |  |
| 2 | Инвестиции в основной капитал малых предприятий | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение доли привлеченных средств от реализации механизмов финансовой поддержки предпринимательства в объеме инвестиций в основной капитал на малых предприятиях | % | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение товарооборота предприятий потребкооперации | % | 100 | 61,8 |  |
| 5 | Снижение транспортных расходов предприятиями потребкооперации | % | 100 | 44,0 |  |
| **Программа «Развитие информатизации МО Юрьев-Польский район на 2014-2016 годы»** | | | | | |
| 1 | Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требования технических нормативов и принципов защиты информации | % | 50 | 0 |  |
| 2 | Наличие официального сайта администрации муниципального образования Юрьев-Польский район и страниц подразделений и самостоятельных сайтов муниципальных образований | Шт. | 3 | 4 |  |
| 3 | Наличие ежегодного мониторинга в сфере информационных технологий органов местного самоуправления | Ед. | 0 | 0 |  |
| 4 | Уровень зрелости органов власти, участвующих в создании и эксплуатации информационных систем и ресурсов, с точки зрения информационной безопасности | Ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Уровень зрелости базовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | Ед. | 2 | 3 |  |
| 6 | Использование лицензионного ПО | % | 50 | 80 |  |