АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4.10.2016 № 1172

*Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»*

В целях улучшения качества жизни инвалидов на территории муниципального образования Юрьев-Польский район через создание условий для интеграции инвалидов в социальную среду путем формирования доступной среды жизнедеятельности, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (далее-Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Расходы, предусмотренные в Программе, производятся в пределах выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год и ежегодно корректируются с учетом возможностей бюджета.

3.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований город Юрьев-Польский (Новиков А.С.), Красносельское (Блинов С.Ю.), Небыловское (Анисимов С.Б), Симское (Романкевич О.Н.), принять программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на местном уровне.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Юрьев-Польский район по социальным вопросам, начальника управления образования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Юрьев-Польский район.

Глава администрации Е.В.Родионова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев-Польский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Муниципальная программа**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования**

**Юрьев – Польский район на 2017 – 2020 годы»**

**Ответственный исполнитель - администрация муниципального образования Юрьев-Польский район**

**Год составления проекта муниципальной программы -2016**

**Непосредственный исполнитель – Курчевский А.Ф. заместитель начальника управления по развитию материально-технической базы, тел. 2-23-51,** e-mail: [basik@jpsedu.elcom.ru](mailto:basik@jpsedu.elcom.ru)

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам,

начальник управления образования А.В.Миловский

1. **Паспорт**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Юрьев-Польский район**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район**

**на 2017-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования  Юрьев – Польский район на 2017 – 2020 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов.  2. Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности.  3.Определение и реализация мер по исключению поле 1 июля 2016 года приемки построенных или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите населения.  4. Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг.  5. Принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта.  6. Включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами , положений определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  7. Проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Юрьев-Польском районе. 2. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов. 3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. 4. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. 5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. 6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги. 7. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги. 8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг. 9. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 период - 2017 год,  2 период - 2018 год,  3 период - 2019 год,  4 период - 2020 год. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в течение 2017-2020 годов, составляет 2070 тысячи рублей, в том числе:  1 период - 2017 год - 450 тысяч рублей;  2 период - 2018 год - 500 тысяч рублей.  3 период - 2019 год - 520 тысяч рублей,  4 период - 2020 год - 600 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит к концу 2020 года увеличить:  1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Юрьев-Польском районе до 100%.  2. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов до 25%.  3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок до 15%.  4. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги до 100%.  5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги до 75%.  6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги до 100%.  7. Долю работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги до 100%.  8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20%.  9. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) до 100%. |

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район**

**на 2017-2020 годы»**

**1).Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (далее - Программа), разработана с целью улучшения качества жизни инвалидов в Юрьев-Польском районе через создание условий для интеграции инвалидов в социальную среду, путем формирования доступной среды жизнедеятельности.

Необходимость подготовки и реализации Программы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. На территории муниципального образования Юрьев-Польский район проживает 1940 инвалидов, в том числе, 98 детей-инвалидов, 395 инвалида трудоспособного возраста и инвалидов пенсионного возраста 1447 человека.

Важнейшей категорией инвалидов, нуждающихся в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности, являются лица, имеющие ограничения жизнедеятельности в самостоятельном передвижении, доля таких инвалидов составляет 9% от общего числа. Снижение численности лиц первично и повторно признанных инвалидами с ограничениями жизнедеятельности в самостоятельном передвижении за три последних года произошло на 20%. Это инвалиды с патологиями органов зрения, органов слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим. Эта категория жителей Юрьев-Польского района особенно остро нуждается в формировании беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Ограниченность доступа к информации и объектам социальной сферы, неприспособленность и социальная невостребованность приводят к низкой социальной активности инвалидов.

По результатам обследования, проведенного при составлении паспортов доступности объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности здания, являющиеся муниципальной собственностью не в достаточной степени соответствуют требованиям беспрепятственного доступа для инвалидов.

В муниципальном образовании проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности для инвалидов в обществе. За 2014-2016 годы по мере реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды на 2014 -2016 годы»:

Построено 3 пандуса к зданиям школ с. Энтузиаст и с Шихобалово, с. Ополье, пандус к зданию МБОУ «Детский сад №2 «Родничок», устроен съемный пандус к жилому дому города Юрьев-Польский по ул. Луговая, д. 25, дооборудовано крыльцо поручнями здания МБОУ «Детский сад №6 «Солнышко», проведены работы по устройству пандуса и поручней, замене входных дверей здания ГКУ ВО «ОСЗН по Юрьев-Польскому району». Устроены 3 съезда на проезжую часть по ул. Горького к зданию РЦДК «Россия» и на пешеходном переходе у перекрестка ул. Шибанкова и Авангардского пер., оборудовано 10 пешеходных переходов: ул. Горького (у СОШ №3); ул. Школьная (у ООШ №2); ул. Артиллерийская (у СОШ №1); ул. 1 Мая, д. 77; ул. 1 Мая, д. 95; ул. Шибанкова, д. 50; ул. Железнодорожная (у ж/д вокзала); ул. Вокзальная д. 16; ул. 1 Мая (у поликлиники).

Проделанная работа позволяет обеспечить более доступную среду жизнедеятельности инвалидам и маломобильным группам населения для беспрепятственного передвижения инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Вместе с тем имеется ряд приоритетных объектов сферы образования, которые необходимо сделать более доступными для отдельных категорий граждан.

Ставится задача в течение четырех лет создать условия доступности для детей-инвалидов к данным приоритетным объектам и услугам сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни.

Работа по созданию условий доступности объектов сферы образования требует поэтапного решения, комплексного подхода и немалых финансовых вложений.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.**

Расположенные на территории Юрьев-Польского района объекты сферы образования не в полной мере соответствуют требованиям к беспрепятственному доступу инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, что значительно снижает социальную активность и качество жизни граждан данной категории.

Целью программы является обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Для достижения указанной цели планируется создать в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, оснастить действующие объекты сферы образования приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить доступность предоставляемых услуг для инвалидов.

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Юрьев-Польском районе.
2. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.
3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.
4. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги.
7. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги.
8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг.
9. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Реализация программы позволит к концу 2020 года увеличить:

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Юрьев-Польском районе до 100%.
2. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов до 25%.
3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок до 15%.
4. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги до 100%.
5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги до 75%.
6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги до 100%.
7. Долю работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги до 100%.
8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20%.
9. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) до 100%.

Сроки и этапы реализации программы:

1 период - 2017 год,

2 период - 2018 год,

3 период – 2019 год,

4 период – 2020 год .

**3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

1. Основное мероприятие 1 « Проведение паспортизации объектов и услуг»:

- утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных Минобрнауки России,

-определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования,

-уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий.

2. Основное мероприятие 2 «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе:

- информирование населения об объектах и предоставленных на них услугах, доступных для инвалидов в общем количестве востребованных ими объектов в Юрьев-Польском районе.

3. Основное мероприятие №3 «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций»:

- приобретение носителей информации и усиливающей аппаратуры в СОШ №3, Небыловской СОШ, Симской СОШ, Энтузиасткой ООШ, ДОУ №2.

- устройство специализированных санузлов в СОШ №3, Энтузиастской ООШ, ДОУ №2.

- приобретение лестничных подъемников в СОШ №3, Энтузиастская ООШ, ДОУ №2.

4. Основное мероприятие 4 «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности».

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для Программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, определяется в соответствии со стоимостью мероприятий, реализация которых позволит достичь указанных в Программе показателей (индикаторов).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район на очередной финансовый год.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в течение 2017-2020 годов, составляет 2070 тысяч рублей:

1 период - 2017 год - 450 тысяч рублей;

2 период - 2018 год - 500 тысяч рублей.

3 период - 2019 год - 520 тысяч рублей,

4 период - 2020 год - 600 тысяч рублей.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение за счет средств местного бюджета, финансирования и направления затрат представлены в [приложениях 2](consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E232DF0A80E27845D8ED71E347C2D39A3BA02C0330F558689649CFCD50916E8201CDDB7YFM), [3](consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E232DF0A80E27845D8ED71E347C2D39A3BA02C0330F558689649CFCD50916E82115DFB7YCM) к Программе.

**7. Риски реализации Программы**

Возможные риски:

-рост цен на строительные материалы;

-отсутствие финансирования в полном объеме.

**8. Порядок и методика оценки эффективности Программ**

Ежегодно заместителем главы администрации по социальным вопросам, начальником управления образования проводится оценка эффективности реализации Программы путем сравнения текущих значений (фактических индикаторов) с их целевыми значениями (нормативными индикаторами), утвержденными Программой.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Тф

Эн = ----- x 100%,

Тн

где:

Эн - эффективность хода реализации отдельного направления МП (в процентах);

Тф - фактический индикатор, отражающий реализацию отдельного направления МП, достигнутый в ходе ее реализации;

Tн - нормативный индикатор, утвержденный МП.

Оценка эффективности реализации МП в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tф1 Tф2 Tфn

----- + ----- + -----

Tн1 Tн2 Tнn

Э = ------------------------ x 100%,

M

где:

Э - эффективность реализации МП (в процентах);

Tф - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации МП;

Tн - нормативные индикаторы, утвержденные МП;

M - количество индикаторов МП.

Чтобы признать эффективность выполнения программы положительной, необходимо по годам достичь следующих показателей:

(2017 год -18,1%; 2018 год – 45,4%; 2019 – 63,5%, 2020 -100 %)

**Шкала оценки эффективности Программы**

100-80% – эффективное,

61-79% –умеренно – эффективное

менее 60%- неэффективное

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   показателя   (индикатора) | Ед.  изме- рения | Значения показателей | | | | |
| базовое  значение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Юрьев-Польский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы»" | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Юрьев-Польском районе | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 2 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:  выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  сменные кресла-коляски;  адаптированные лифты;  поручни;  пандусы;  подъемные платформы (аппарели);  раздвижные двери;  доступные входные группы;  доступные санитарно-гигиенические помещения;  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 4 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |  |
| 6 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |  |
| 9 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,   подпрограммы  муниципальной программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель и   соисполнители  муниципальной   программы,   подпрограммы,   основного   мероприятия,   главные   распорядители   средств  местного бюджета (далее   также - ГРБС) ,  ведомственной   целевой   программе | Оценка расходов по годам реализации | | | | Расходы (тыс. рублей)   по годам реализации | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по  муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X | 2070 | 450 | 500 | 520 | 600 |
| Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 -2020 годы | Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район,  управление образования Юрьев-Польский район |  |  |  |  | 2070 | 450 | 500 | 520 | 600 |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка

расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной

программы муниципального образования Юрьев-Польский район

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия,  главные распорядители  средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной  целевой программе,  ведомственной целевой  программе | Оценка расходов по годам  реализации, годы | | | | |
| всего по  муниципальной программе | первый год  реали- зации  2017 | второй год  реали- зации  2018 | третий год реали-зации  2019 | четвертый год  реали-зации  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы» | всего | 2070 | 450 | 500 | 520 | 600 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Администрация МО Юрьев-Польский район | 2070 | 450 | 500 | 520 | 600 |
| 1.Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» | - | - | - | - | - |
| 2.Основное мероприятие «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе». | - | - | - | - | - |
| 1. Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций» | 2070 | 450 | 500 | 520 | 600 |
| 4.Основное мероприятие «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности» | - | - | - | - | - |

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, включенной в  подпрограмму, мероприятий  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на  реализацию программы, тыс.  рублей | | | | Ожидаемый  непосредственный  результат в натуральных показателях  (краткое описание,   целевые индикаторы   и показатели) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных Минобрнауки России, -определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования,  -уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий - 100% |
| 2.Основное мероприятие «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе». | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Информирование населения об объектах и предоставленных на них услугах, доступных для инвалидов в общем количестве востребованных ими объектов в Юрьев-Польском районе - 100% |
| 1. Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций» | Управление образования Юрьев-Польский район |  | 2070 |  |  |  | Оснащение 5 объектов образовательных учреждений специальными приспособлениями, обеспечивающий доступ к ним инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Приобретение лестничного подъемника, устройство специализированного санузла (СОШ №3) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 260 | - | - | - |
| * 1. Устройство специализированного санузла (СОШ №3) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 190 | - | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (СОШ №3) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 300 | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Небыловская СОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 100 | - | - |
| 3.5 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Симская СОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район) | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 100 | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Энтузиастская СОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | 520 | - |
| 3.7 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Энтузиастская ООШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 100 |
| 3.8 Приобретение лестничного подъемника, носителей информации (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 280 |
| 3.9 Приобретение носителей информации, индукционной системы | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 180 |
| 3.10 Устройство специализированного санузла (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 40 |
| 4.Основное мероприятие «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности» | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Увеличение удельного веса услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20% |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **450** | **500** | **520** | **600** |  |