АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 1629

*О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 04.10.2016 №1172*

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 04.10.2016 №1172 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы»:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 04.10.2016 №1172 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по социальным вопросам, начальника управления образования.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Е.В.Родионова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев-Польский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Муниципальная программа**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования**

**Юрьев – Польский район на 2017 – 2020 годы»**

**Ответственный исполнитель - администрация муниципального образования Юрьев-Польский район**

**Год составления проекта муниципальной программы - 2016**

**Непосредственный исполнитель – Курчевский А.Ф. заместитель начальника управления по развитию материально-технической базы, тел. 2-23-51,** e-mail: [basik@jpsedu.elcom.ru](mailto:basik@jpsedu.elcom.ru)

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам,

начальник управления образования А.В.Миловский

1. **Паспорт**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Юрьев-Польский район**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район**

**на 2017-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования  Юрьев – Польский район на 2017 – 2020 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов.  2. Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности.  3. Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг.  4. Принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта.  5. Проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги. 2. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги. 3. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг. 4. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20%. 6. Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 25%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 период - 2017 год,  2 период - 2018 год,  3 период - 2019 год,  4 период - 2020 год. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в течение 2017-2020 годов, составляет 3692 тысяч рублей, в том числе:  1 период - 2017 год - 450 тысяч рублей;  2 период - 2018 год - 500 тысяч рублей.  3 период - 2019 год - 2142 тысячи рублей,  4 период - 2020 год - 600 тысяч рублей.  В том числе за счет бюджета МО Юрьев-Польский район 1657,1 тысяч рублей:  1 период – 2017 год – 450 тысяч рублей,  2 период – 2018 год - 500 тысяч рублей,  3 период – 2019 год - 107,1 тысяч рублей,  4 период – 2020 - 600 тысяч рублей.  За счет средств субъекта РФ 2034,9 тысяч рублей:  3 период - 2019 год - 2034,9 тысячи рублей. |
| Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит к концу 2021 года увеличить:  1. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги до 100%.  2. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги до 100%.  3. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20%.  4. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) до 100%.  5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20%.  6. Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 25%. |

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район**

**на 2017-2020 годы».**

**1).Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» (далее - Программа), разработана с целью улучшения качества жизни инвалидов в Юрьев-Польском районе через создание условий для интеграции инвалидов в социальную среду, путем формирования доступной среды жизнедеятельности.

Необходимость подготовки и реализации Программы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. На территории муниципального образования Юрьев-Польский район проживает 1940 инвалидов, в том числе, 98 детей-инвалидов, 395 инвалида трудоспособного возраста и инвалидов пенсионного возраста 1447 человека.

Важнейшей категорией инвалидов, нуждающихся в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности, являются лица, имеющие ограничения жизнедеятельности в самостоятельном передвижении, доля таких инвалидов составляет 9% от общего числа. Снижение численности лиц первично и повторно признанных инвалидами с ограничениями жизнедеятельности в самостоятельном передвижении за три последних года произошло на 20%. Это инвалиды с патологиями органов зрения, органов слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим. Эта категория жителей Юрьев-Польского района особенно остро нуждается в формировании беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Ограниченность доступа к информации и объектам социальной сферы, неприспособленность и социальная невостребованность приводят к низкой социальной активности инвалидов.

По результатам обследования, проведенного при составлении паспортов доступности объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности здания, являющиеся муниципальной собственностью не в достаточнойстепени соответствуют требованиям беспрепятственного доступа для инвалидов.

В муниципальном образовании проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности для инвалидов в обществе. За 2014-2016 годы по мере реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды на 2014 -2016 годы»:

Построено 3 пандуса к зданиям школ с. Энтузиаст и с Шихобалово, с. Ополье, пандус к зданию МБОУ «Детский сад №2 «Родничок», устроен съемный пандус к жилому дому города Юрьев-Польский по ул. Луговая, д. 25, дооборудовано крыльцо поручнями здания МБОУ «Детский сад №6 «Солнышко», проведены работы по устройству пандуса и поручней, замене входных дверей здания ГКУ ВО «ОСЗН по Юрьев-Польскому району». Устроены 3 съезда на проезжую часть по ул. Горького к зданию МБУК «Юрьев-Польский РЦКД» и на пешеходном переходе у перекрестка ул. Шибанкова и Авангардского пер., оборудовано 10 пешеходных переходов: ул. Горького (у СОШ №3); ул. Школьная (у ООШ №2); ул. Артиллерийская (у СОШ №1); ул. 1 Мая, д. 77; ул. 1 Мая, д. 95; ул. Шибанкова, д. 50; ул. Железнодорожная (у ж/д вокзала); ул. Вокзальная д. 16; ул. 1 Мая (у поликлиники).

Проделанная работа позволяет обеспечить более доступную среду жизнедеятельности инвалидам и маломобильным группам населения для беспрепятственного передвижения инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Вместе с тем имеется ряд приоритетных объектов сферы образования, которые необходимо сделать более доступными для отдельных категорий граждан.

Ставится задача в течение четырех лет создать условия доступности для детей-инвалидов к данным приоритетным объектам и услугам сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни.

Работа по созданию условий доступности объектов сферы образования требует поэтапного решения, комплексного подхода и немалых финансовых вложений.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.**

Расположенные на территории Юрьев-Польского района объекты сферы образования не в полной мере соответствуют требованиям к беспрепятственному доступу инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, что значительно снижает социальную активность и качество жизни граждан данной категории.

Целью программы является обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Для достижения указанной цели планируется создать в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, оснастить действующие объекты сферы образования приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить доступность предоставляемых услуг для инвалидов.

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги.

2. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги.

3. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг.

4. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

6. Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Реализация программы позволит к концу 2020 года увеличить:

1. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги до 100%.

2. Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги до 100%.

3. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20%.

4. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) до 100%.

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20%.

6. Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 25%.

Сроки и этапы реализации программы:

1 период - 2017 год,

2 период - 2018 год,

3 период – 2019 год,

4 период – 2020 год.

**3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

1.Основное мероприятие 1 « Проведение паспортизации объектов и услуг»:

- утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных Минобрнауки России,

-определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования,

-уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий.

2. Основное мероприятие 2 «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе:

- информирование населения об объектах и предоставленных на них услугах, доступных для инвалидов в общем количестве востребованных ими объектов в Юрьев-Польском районе.

3. Основное мероприятие №3 «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций»:

- приобретение носителей информации и усиливающей аппаратуры в МБОУ «Школа №3», МБОУ «Небыловская СШ», МБОУ «Симская СОШ», МБОУ «Энтузиасткая школа имени В.И. Шибанкова», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №6»,

- устройство специализированных санузлов в МБОУ «Школа №3», МБОУ «Энтузиасткая школа имени В.И. Шибанкова», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №6»,

- приобретение лестничных подъемников в МБОУ «Энтузиасткая школа имени В.И. Шибанкова», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №6»,

- установка кнопки вызова: МБДОУ «Детский сад №6»,

- ремонт напольного покрытия - МБДОУ «Детский сад №6».

- расширение входной группы: МБДОУ «Детский сад №6»,

- ремонт дверных блоков: МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №6»,

- устройство пандуса: МБДОУ «Детский сад №6».

4. Основное мероприятие 4 «Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности».

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для Программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, определяется в соответствии со стоимостью мероприятий, реализация которых позволит достичь указанных в Программе показателей (индикаторов).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район на очередной финансовый год.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в течение 2017-2020 годов, составляет 3692 тысяч рублей, в том числе:

1 период - 2017 год - 450 тысяч рублей;

2 период - 2018 год - 500 тысяч рублей.

3 период - 2019 год - 2142 тысячи рублей,

4 период - 2020 год - 600 тысяч рублей,

В том числе за счет бюджета МО Юрьев-Польский район 1657,1 тысяч рублей:

1 период – 2017 год – 450 тысяч рублей,

2 период – 2018 год - 500 тысяч рублей,

3 период – 2019 год - 107,1 тысяч рублей,

4 период – 2020 - 600 тысяч рублей.

За счет средств субъекта РФ 2034,9 тысяч рублей:

3 период - 2019 год - 2034,9 тысячи рублей,

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение за счет средств местного бюджета, финансирования и направления затрат представлены в [приложениях 2](consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E232DF0A80E27845D8ED71E347C2D39A3BA02C0330F558689649CFCD50916E8201CDDB7YFM), [3](consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E232DF0A80E27845D8ED71E347C2D39A3BA02C0330F558689649CFCD50916E82115DFB7YCM) к Программе.

**6. Риски реализации Программы**

Возможные риски:

-рост цен на строительные материалы;

-отсутствие финансирования в полном объеме.

**7. Порядок и методика оценки эффективности Программ**

Ежегодно заместителем главы администрации по социальным вопросам, начальником управления образования проводится оценка эффективности реализации Программы путем сравнения текущих значений (фактических индикаторов) с их целевыми значениями (нормативными индикаторами), утвержденными Программой.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Тф

Эн = ----- x 100%,

Тн

где:

Эн - эффективность хода реализации отдельного направления МП (в процентах);

Тф - фактический индикатор, отражающий реализацию отдельного направления МП, достигнутый в ходе ее реализации;

Tн - нормативный индикатор, утвержденный МП.

Оценка эффективности реализации МП в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tф1 Tф2 Tфn

----- + ----- + -----

Tн1 Tн2 Tнn

Э = ------------------------ x 100%,

M

где:

Э - эффективность реализации МП (в процентах);

Tф - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации МП;

Tн - нормативные индикаторы, утвержденные МП;

M - количество индикаторов МП.

Чтобы признать эффективность выполнения программы положительной, необходимо по годам достичь следующих показателей:

(2017 год -16,6%; 2018 год – 50%; 2019 – 66,5%, 2020 -100 %)

**Шкала оценки эффективности Программы**

100-80% – эффективное,

61-79% –умеренно – эффективное

менее 60%- неэффективное

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   показателя   (индикатора) | Ед.  изме- рения | Значения показателей | | | | |
| базовое  значение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Юрьев-Польский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы»" | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 4 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 10. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20%. | % | 0 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций до 25%. | % | 14,2 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и   соисполнители муниципальной   программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств  местного бюджета (далее также - ГРБС) , ведомственной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации | | | | Расходы (тыс. рублей)   по годам реализации | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по  муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 -2020 годы | Всего | X | X | X | X | 3692 | 450 | 500 | 2142 | 600 |
| Областной бюджет | - | - | - |  | - | - | - | 2034,9 | - |
| Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район,  управление образования Юрьев-Польский район | - | - | - | - | 1657,1 | 450 | 500 | 107,1 | 600 |
|  | 1.Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.Основное мероприятие «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе». |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1. Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций» |  |  |  |  | 3692 | 450 | 500 | 2142 | 600 |
|  | 4.Основное мероприятие «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка

расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной

программы муниципального образования Юрьев-Польский район

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия,  главные распорядители  средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной  целевой программе,  ведомственной целевой  программе | Оценка расходов по годам  реализации, годы | | | | |
| всего по  муниципальной программе | первый год  реали- зации  2017 | второй год  реали- зации  2018 | третий год реали-зации  2019 | четвертый год  реали-зации  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы» | всего | 3692 | 450 | 500 | 2142 | 600 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2034,9 | - |
| Администрация МО Юрьев-Польский район | 1657,1 | 450 | 500 | 107,1 | 600 |
| 1.Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» | - | - | - | - | - |
| 2.Основное мероприятие «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе». |  | - | - | - | - |
| 1. Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций» | 3692 | 450 | 500 | 2142 | 600 |
| 4.Основное мероприятие «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности» | - | - | - | - | - |

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, включенной в  подпрограмму, мероприятий  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на  реализацию программы, тыс.  рублей | | | | Ожидаемый  непосредственный  результат в натуральных показателях  (краткое описание,   целевые индикаторы   и показатели) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Проведение паспортизации объектов и услуг» | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных Минобрнауки России, -определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования,  -уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий - 100% |
| 2.Основное мероприятие «Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрьев-Польском районе». | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Информирование населения об объектах и предоставленных на них услугах, доступных для инвалидов в общем количестве востребованных ими объектов в Юрьев-Польском районе - 100% |
| 1. Основное мероприятие «Реконструкция переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций» | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области), Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | -  450 | -  500 | 2034,9  107,1 | -  600 | Оснащение 7 объектов образовательных учреждений специальными приспособлениями, обеспечивающий доступ к ним инвалидов |
| 3.1 Ремонт дверных блоков (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 76 | - | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации, индукционной системы (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 245,6 | - | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 61,8 | - | - | - |
| * 1. Устройство специального санузла   (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | 66,6 | - | - | - |
| * 1. Приобретение лестничного подъемника (ДОУ №2) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 190 | - | - |
| * 1. Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа (Энтузиастская ОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 72,075 | - | - |
| * 1. Устройство специального санузла (Энтузиастская ОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 67,354 | - | - |
| * 1. Устройство специального санузла   (Школа №3) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район) | - | 170,571 | - | - |
| 3.9 Расширение входной группы (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) | - | - | 165 | - |
| 3.10 Устройство специального санузла (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 220 |  |
| 3.11 Приобретение лестничного подъемника (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 300 |  |
| 3.12 Установка индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в актовом зале (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 295 |  |
| 3.13 Расширение дверных полотен в группах (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 385 |  |
| 3.14 Ремонт напольного покрытия в помещениях и коридорах (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 358 |  |
| 3.15 Приобретение носителей информации с шрифтом Брайля (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 210 |  |
| 3.16 Установка кнопки вызова удаленного помощника (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 24 |  |
| 3.17 Приобретение и установка информационного табло «Бегущая строка» (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области) |  |  | 65 |  |
| 3.18 Строительство пандуса (ДОУ №6) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области), Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) |  |  | 120 |  |
| 3.19 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Энтузиастская ООШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 150 |
| 3.20 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (СОШ №3) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 150 |
| 3.21 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Небыловская СШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 150 |
| 3.22 Приобретение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа, усиливающей аппаратуры (Симская СОШ) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | - | - | 150 |
| 4.Основное мероприятие «Организация обучения ил инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности» | Управление образования Юрьев-Польский район |  | - | - | - | - | Увеличение удельного веса услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг до 20% |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **450** | **500** | **2142** | **600** |  |