ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»

в 2021 году

ответственный исполнитель

Управление делами администрации

муниципального образования Юрьев-

Польский район,

отчетная дата 2021 год

дата составления:

27.01.2022 год

Начальник управления делами

администрации МО Юрьев-Польский район

_____________ О.В.Яшунина

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа развития муниципальной службы  в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020 - 2022 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 14.08.2019 № 1112 .

В 2021 году в муниципальную программу постановлениями администрации МО Юрьев-Польский район  от 09.06.2021 № 718, от 29.10.2021 № 1320, от 30.12.2021 № 1649 вносились изменения.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1.Развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;

2.Развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста.

3.Определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

- совершенствование нормативных правовых актов администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по вопросам муниципальной службы;

- обеспечение формирования, подготовки и эффективного использования кадрового резерва на муниципальной службе ( в резерв кадров включено 11 человек);

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район информации об объявленных конкурсах на замещение вакантных должностей  муниципальной службы и на включение в кадровый резерв (1- на замещение вакантной должности);

- проведен 1 конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (заведующего отделом по физической культуре и спорту, главы администрации муниципального образования Юрьев- Польский район, заместителя главы администрации по развитию и жизнеобеспечению г. Юрьев- Польский, начальника экономики и планирования);

- проводился мониторинг должностных инструкций муниципальных служащих с целью актуализации и оптимизации их содержания;

-проведена диспансеризация 48 муниципальных служащих;

- проведен 1 этап конкурса "Лучший муниципальный служащий Владимирской области";

- проведена аттестация 48 муниципальных служащих:

- с муниципальными служащими проведено 3 обучающих семинара;

-обучение по программам повышения квалификации прошли 5 муниципальных служащих.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2021 году в бюджете района предусмотрены средства в объеме 300,9 тыс.рублей (82,2 % от предусмотренных программой). Все средства запланированы из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

Кассовые расходы за 2021 год составили 287,2 тыс.рублей ( 95,4% от утвержденного плана).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников, т. к. реализация мероприятий программы планируется только из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район – 0,8 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (Финансовое обеспечение программы составляет  82,1 %) –  2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило     95,4 %) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 85,7 %) – 1,6 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,4 балла. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 85,7 % .

- Доля муниципальных нормативных правовых актов , принятых в развитие федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы 100%;

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса и (или) из кадрового резерва (от общего количества замещенных должностей, по которым принято решение о проведении конкурса) 100 %;

- Количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими-3;

-Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию-  81,4 % от общего количества муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации;

- Количество проведенных конкурсов «Лучший муниципальный служащий Владимирской области»(1 этап)-1;

-Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в текущем году)- 100 % от общего количества муниципальных служащих, подлежащих  аттестации в текущем году (48 человек);

-Количество муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с программами повышения квалификации - 5.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем в сфере муниципальной службы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании Юрьев-Польский район на 2020 - 2022 годы» необходимо своевременно и в полном объеме выполнять запланированные мероприятия.