Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования на территории
МО Юрьев – Польский район на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель- управление образования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район

Отчетный год- 2021 год

Дата составления отчета -17.02.2022

Исполнитель –заместитель начальника управления образования Петрова Н.В.,
т. 2-23-51, электронный адрес: n.v.petrova@jpsedu.elcom.ru

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам,
начальник управления образования А.В.Миловский

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие образования на территории
МО Юрьев – Польский район на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО Юрьев – Польский район на 2020-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев – Польский район от 17.01.2020 года №29.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение доступности, высокого качества, равных возможностей, позитивной социализации детей в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
В 2021 году в Программе были внесены в следующие изменения:
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 05.02.2021 года №94 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 24.02.2021 года №191 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 10.06.2021 года №725 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 06.08.2021 года №985 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 08.09.2021 года №1128 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 09.11.2021 года №1335 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польского района от 30.12.2021 года №1624 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район на 2020 - 2025 годы»;
Все изменения в основные мероприятия плана программы были реализованы.

Программа включает в себя 19 основных мероприятий:
1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Данное мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования. Плановые значения достигнуты по всем показателям. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составил 63%, при этом очередность в дошкольные образовательные организации отсутствовала, обращения граждан по вопросу устройства ребенка в детский сад удовлетворены на 100%.
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования составила 98,8%. Уровень оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС остался на уровне 98%.
2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Данное мероприятие предполагает создание условий в общеобразовательных организациях, обеспечивающих доступное и качественное образование.
В 2021 году удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составил 100%. Во всех общеобразовательных организациях имеются условия для обучения школьников в первую смену.
Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, составила 99%, что в целом соответствует плановому показателю.
В 100% образовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования.
Организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий для детей – инвалидов. Обучение производится в рамках мероприятия «Организация дистанционного обучения детей – инвалидов» на платформе «Домашняя школа».
Подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами обеспечены 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе.
Безбарьерная среда для инклюзивного обучения детей – инвалидов создана в 4-х общеобразовательных организациях (Небыловская СШ, Школа №3, Симская СОШ, Энтузиастская школа), что составляет 28,6% от общего количества школ и в 2-х дошкольных образовательных организациях (МБДОУ №2, МБДОУ №6) -22,2% от общего количества детских садов.
3.Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий. Мероприятие направлено на создание условий для выявления и развития талантливых детей в различных областях деятельности. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составил 62%.
В 100% общеобразовательных учреждений реализуются программы дополнительного образования. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составил 80%, что на 4% превышает плановый показатель. Обеспечено участие обучающихся в областных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях.
4.Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним. В 2021 году выполнение данного мероприятия не планировалось.
По состоянию на конец 2021 года в соответствии с требованиями оснащены медицинские блоки в 5-х общеобразовательных учреждениях (35,7%) и 1 дошкольном образовательном учреждении (11,1%). Органами здравоохранения проведено лицензирование медицинской деятельности по данным адресам.
5.Кадровая политика. Мероприятие было направлено на создание условий для повышения профессионального уровня руководящих и педагогических работников. Реализация данного мероприятия осуществлялась через организацию курсовой подготовки для руководящих и педагогических работников, в том числе по новым ФГОС, повышение их квалификации через участие в семинарах, конференциях различного уровня, в профессиональных конкурсах, инновационной деятельности. Своевременно прошли курсовую подготовку 100% педагогических работников, что составляет 70% от их числа. Прошли переподготовку или повышение квалификации 95% педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Доля педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности, в 2021 году увеличилась до 22 %. Обеспечено выполнение указов Президента РФ в части заработной платы работников образовательных учреждений. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений остался на уровне 2020 года и составил 14,8%. Значение планового показателя (18%) не достигнуто.
6.Организация питания обучающихся и воспитанников. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории составил 100%. Показатель доли учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание, составил 76%, что соответствует плановому показателю. В 2021 году потребность образовательных организаций в приобретении и замене оборудования школьных столовых удовлетворена на 100%.
7.Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. 100% общеобразовательных учреждений обеспечивали оценку деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности их деятельности, внутреннюю оценку (самооценку) для управления качеством образования, представление нормативно – закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах. Механизмы внешней оценки качества образования были реализованы на всех уровнях общего образования.
8.Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Мероприятие было направлено на обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений, повышение надежности и безопасности электрооборудования и электроустановок, обеспечение безопасных условий для перевозок учащихся школьными автобусами, что позволило создать безопасные условия для организации образовательного процесса. Доля образовательных учреждений, соответствующих в полном объеме требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, составила 100%.
В плане обеспечения антитеррористической защищенности во всех образовательных организациях проведена работа по обследованию, категорированию и разработке паспортов безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г №1006. Во всех образовательных организациях установлены домофоны, в 10 школах установлены СКУД (системы контроля и управления доступа), во всех образовательных учреждениях проведена модернизация систем АПС и видеонаблюдения, установлены электромагнитные замки. Во всех образовательных организациях установлены КТС и системы оповещения при возникновении ЧС. За счет установки автоматической охранной сигнализации в учреждениях образования были сокращены 23 ставки сторожей. Годовой экономический эффект составил 3,4 млн. рублей. В 12-ти школах и во всех детских садах установлены системы АОС (автоматической охранной сигнализации). В образовательных организациях 2 и 3 категории безопасности обеспечена физическая охрана силами ЧОО (8 школ, 5 ДОУ).
Подвозом в образовательные организации обеспечены 100% обучающихся, имеющих такую потребность, из них школьным транспортом -100%. Весь автотранспорт, задействованный на подвозе учащихся, соответствует требованиям нормативных актов в сфере перевозки обучающихся.
9.Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот. Мероприятие предполагает оказание всесторонней помощи семьям, имеющим детей, на основе межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики, превентивную работу с семьей в целях наиболее раннего выявления семейного неблагополучия. Проведены мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия с использованием современных технологий «Социальный патронат», «Работа со случаем», «Мобильные бригады», основанную на раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, приоритете воспитания ребенка в родной семье и на обеспечение семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Результат реализации мероприятий - снижение доли детей –сирот в общей численности детского населения. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 100%.
10.Организация отдыха и оздоровление обучающихся. Данное мероприятие предполагает организацию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
В 2021 году работа по организации отдыха детей и их оздоровления проведена с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, ограничительных мер. На базе образовательных организаций в период школьных каникул организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 1640 человек. В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» за 3 лагерные смены отдохнуло – 476 детей. В летний период на базе 8 школ были созданы трудовые отряды, в которых трудились 89 подростков. На организацию отдыха затрачено 6309,6 тыс. руб. – в т.ч. 1809,4 тыс. руб.– областной бюджет, 4500,2 тыс. руб. – бюджет МО Юрьев – Польский район.
1264 детей (36 %) района приняли участие в экскурсионных поездках по городам Владимирской области, в Москву, Тулу, Переславль-Залесский, Кострому. На данные мероприятия израсходовано 1684,6 тыс. руб. из областного бюджета, 522,1 тыс. руб. – бюджета МО Юрьев-Польский район.
Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), составил 48%, что соответствует плановому показателю.
В 2021 году значение показателя «Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования)» превысил плановое значение на 2% и составил 32%.
11.Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. 100% работников муниципальных образовательных организаций получили компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
12.Дополнительное образование детей. Мероприятие направлено на обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составил 80%.
100% детей в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составила 10%, что соответствует плановому показателю.
13.Обеспечение функционирования муниципальных органов. Мероприятие было направлено на обеспечение функционирования управления образования администрации МО Юрьев – Польский район. Денежные средства освоены в полном объеме.
14.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования; Данное мероприятие было направлено на обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования», «Централизованная бухгалтерия в сфере образования». Денежные средства освоены в полном объеме.
15.Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. Мероприятие было направлено на удовлетворение потребностей родителей обучающихся в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи. Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в 2021 году составила 100%. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, составила 100%. Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, составила 90%.
На базе управления образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район в 2021 году продолжил работу консультационный пункт по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. За 2021 год за консультативной помощью обратился 31 родитель обучающихся с ОВЗ и 6 законных представителей детей-инвалидов. Родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказано 100 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
16.Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». На реализацию федерального проекта «Современная школа» выделено 1584,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1537,4 тыс. руб. областной бюджет – 31,4 тыс. руб., местный бюджет – 15,9 тыс. руб.). На выделенные средства выполнены мероприятия, направленные на обновление материально – технической базы для реализации программ естественнонаучной и технологической направленностей. 54% обучающихся МБОУ «Школа №3» получили возможность осваивать 2 и более предмета из предметных областей «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология» и курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», открытого в данной общеобразовательной организации.
Реализация мероприятия позволила охватить основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 847 обучающихся. Данный показатель превышает плановый на 122 человека. Доля школьников, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, составила 22%. Доля образовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно – деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций увеличилась до 21,4%. В сетевой форме реализовали общеобразовательные программы 21,4% общеобразовательных организаций.
Ряд показателей характеризует динамику доли педагогических работников, повысивших свой профессиональный уровень. Плановые показатели достигнуты по всем показателям.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства, составила 11%. Такова же доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. В программах повышения квалификации (руководителей и заместителей руководителей) по вопросам эффективности управления качеством образования приняли участие 7% общеобразовательных организаций (Федоровская ОШ). В систему менторства вовлечены 2 общеобразовательных организации (Симская СОШ, Энтузиастская школа), что составляет 14,3%. Целевая модель наставничества педагогических работников реализуется в 50% образовательных организаций.
Значения показателей «Доля педагогических работников муниципального образования, для которых в Центрах были разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ», «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, освоивших программы дополнительного профессионального образования, вошедшие в ФР ДПП и подобранные с учетом диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ» составляют 5%.
17.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» были направлены на обновление материально – технической базы для занятий физкультурой и спортом и достижение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием на уровне 76%. В 2021 году на реализацию данного проекта выделено 919,54 тыс. рублей (федеральный бюджет – 784,0 тыс. руб. областной бюджет – 16,0 тыс. руб., местный бюджет – 119,54 тыс. руб.). Все выделенные денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного проекта выполнен ремонт спортивного зала МБОУ «Школа №1», что позволило улучшить условия для проведения уроков физкультуры и спортивных секций для 940 обучающихся.
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в 2021 году превысила плановый показатель на 4% и составила 80%. Несколько увеличилось в сравнении с плановым показателем количество участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся. В открытых уроках приняли участие 1184 обучающихся. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» -120 человек, плановый показатель – 100. Созданы условия для обучающихся с ОВЗ в части обучения по дополнительным общеразвивающим программам. В 2021 году доля детей с ОВЗ, реализующих возможность осваивать дополнительные общеобразовательные программы, составила 54%. В различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях приняли участие 62% школьников.
18. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» позволила создать условия для широкого использования в образовательном процессе цифровых технологий. В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году оснащены 2 школы: МБОУ «Школа №1» и МБОУ «Школа №2». На данный проект выделено 3 837,4 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 3723,0 тыс. руб. областной бюджет – 76,0 тыс. руб., местный бюджет – 38,4 тыс. руб.).
Доля образовательных организаций, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, остается на уровне 100%. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, составляет 100%. Такое же значение имеет показатель «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций». 15% обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. 11 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"). Применяют ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе 100% организаций общего образования.
Основное мероприятие 19 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) детских школ искусств по видам искусств». Реализация данного мероприятия в 2021 году не планировалась.
Успешность реализации Программы в 2021 году обеспечена адекватными организационно – управленческими решениями: качественная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, мониторинг реализации Программы, выполнение сроков реализации мероприятий. Социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования, отсутствовали.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 615 514,2 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 274 705,2 тыс.руб.
Фактические расходы, предусмотренные на реализацию целей муниципальной программы в 2021 году, составили 606 170,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 270 911,7 тыс.руб. Средства местного бюджета реализованы на 98,6%.
Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с постановлением администрации МО Юрьев – Польский район 30.12.2016 № 1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район» (раздел IV).
В соответствии с бальной оценкой проблемная область Программы соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области, целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района.
Доля привлеченных средств в отчетном году составила 55,3% от общих затрат.
Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) имеет следующие значения: план – 3 403 047,7 тыс.руб., факт – 606 170,1 тыс.руб. (17,8%).
Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе): план – 615 514,2 тыс.руб., факт – 606 170,1 тыс.руб. (98,5%).
Процент выполнения целевых показателей составил 98,6 %. Не выполнены 1 показатель из 74:
Показатель 22 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций». Одна из основных причин –дефицит педагогических кадров. Закрытие вакансий в образовательных учреждениях произошло за счет перераспределения нагрузки между работающими учителями. Количество молодых специалистов, принятых в образовательные учреждения-4 человека. Данный факт не оказал влияния на увеличение показателя до 18%.
Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам.
С учетом данных показателей оценку эффективности реализации Программы возможно считать положительной.

Приложение №1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях за 2021 год

N / п/п	Наименование целевого показателя	Ед.измерения	2020 / год	2021 год / план	2021 год / факт	отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году	ед.	0	0	0	0
2.	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	100	100	100	0
3	доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);	%	100	100	100	0
4	уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС	%	98	98	98	0
5	доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;	%	100	100	100	0
6	Удельный вес численности обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	100	100	100	0
7	доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;	%	99,7	97	100	+3
8	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	100	100	100	0
9	удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории	%	86	75	76	+1
10	удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;	%	100	93	100	0
11	доля образовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования	%	100	100	100	0
12	количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом;	ед.	0	1	1	0
13	удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;	%	61	59,5	62	+2,5
14	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;	%	15,2	15	16,5	+1,5
15	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	75,1	76	80	+4
16	число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	ед.	1189	1170	1184	+14
17	доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	%	0	30	100	+70
18	число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	ед.	106	100	120	+20
19	доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	%	47,9	52	54	+2
20	удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет);	%	12	48	48	0
21	удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);	%	25	30	32	+2
22	удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;	%	14,5	18	14,8	-3,2
23	доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;	%	100	100	100	0
24	удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области;	%	61,7	33,3	70	+36,7
25	доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;	%	90	95	95	0
26	увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций;	%	21	22	22	0
27	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;	%	100,9	100	103	+3
28	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);	%	109,6	100	115,6	+15,6
29	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;	%	101,6	100	106,8	+6,8
30	доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей;	%	87	90	90	0
31	доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в общем количестве общеобразовательных организаций;	%	100	100	100	0
32	доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций;	%	100	100	100	0
33	доля образовательных учреждений, имеющих автотранспорт на подвозе учащихся, соответствующий требованиям нормативных актов	%	100	100	100	0
34	количество переданных в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения медицинских кабинетов.	ед.	0	0	0	0
35	количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;	ед.	100	100	100	0
36	число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	ед.	2	0	0	0
37	количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	ед.	4	0	0	0
38	численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. чел.	0,718	0,725	0,847	+122
39	доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;	%	10,6	20	22	+2
40	доля организаций основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;	%	21	21	21	0
41	доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;	%	14	21	21	0
42	количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленности	ед.	0	1	1	0
43	количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;	ед.	1	2	2	0
44	доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;	%	100	30	100	+70
45	доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	%	100	40	100	+70
46	доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;	%	14,4	5	15	+10
47	доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования;	%	15,7	10	11	+1
48	доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;	%	0	0	0	0
49	доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;	%	100	50	100	+50
50	доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;	%	100	71	100	+29
51	количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии;	ед.	160	240	243	+3
52	количество образовательных организаций, обеспеченных материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	ед.	1	2	2	0
53	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (по нарастающей)	%	7,2	21,4	21,4	0
54	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0	0	0
55	доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0	0	0
56	доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0	0	0
57	доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	%	97,9	96,2	100	+ 3,8
58	доля детей – сирот в общей численности детского населения	%	0,8	0,86	0,68	+ 0,18
59	удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций;	%	0	0	0	0
60	доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	98	99	+1
61	удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях	%	100	100	100	0
62	удовлетворенность населения услугами в сфере образования	%	78,8	78,9	79,2	+0,3
63	количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств	ед.	1	0	0	0
64	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	100	100	100	0
65	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5	10	10	0
66	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся	%	100	0	0	0
67.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства	ед.	-	9	11	+2
68	Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	%	-	5	11	+6
69	Доля педагогических работников муниципального образования, прошедших диагностику профессиональных дефицитов в ЦНППМ»	%	-	5	11	+6
70	Доля педагогических работников муниципального образования, для которых в Центрах были разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ	%	-	5	5	0
71	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, освоивших программы дополнительного профессионального образования, вошедшие в ФР ДПП и подобранные с учетом диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ	%	-	5	5	0
72	Доля управленческих команд образовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации (руководителей и заместителей руководителей) по вопросам эффективности управления качеством образования	%	-	5	7	+2
73	Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников	%	-	10	50	+40
74	Доля общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства	%	-	10	14,3	+4,3

Приложение№2

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответствен / ный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
1.1.	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений	Управление образования, / дошкольные образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доступность дошкольного образования для детей от 2 мес до 7 лет-100% / Доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. До 3лет-100% / Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования-0 / количество мест в / Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100% / Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС-98%	Доступность дошкольного образования для детей от 2 мес до 7 лет-100% / Доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. До 3лет-100% / Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования-0 / количество мест в / Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100% / Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями ФГОС-98%	отсутствуют

Основное мероприятие 2 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»
2.1.	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Удельный вес численности обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций -100% / доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе-97% / Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях-100% / Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение в дистанционной форме-100% / Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании-98%	Удельный вес численности обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций -100% / доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе-100% / Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях-100% / Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение в дистанционной форме-100% / Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании-99%

Основное мероприятие 5 «Кадровая политика»
5.4.	доведение средней заработной платы работников дополнительного образования до средней заработной платы в регионе	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области-33,3 / доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья- 95% / Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций –не менее 20% / Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений-18% / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-100 / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)-100 / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области-100	удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области-70 / доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья-95% / Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций -22% / Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений-14,8% / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации-106,8 / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)-115,6 / отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области-103	отсутствуют
5.5.	Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			отсутствуют
5.3.	Средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего основного общего, среднего общего образования	Управление образования образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			отсутствуют
5.7.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Управление образования, / образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории-100%	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составила 100%	отсутствуют
Основное мероприятие 6 «Организация питания обучающихся и воспитанников»
6.2.	Финансовое обеспечение питания обучающихся	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях-100% / Доля обучающихся 5-11 классов, получающих горячее питание,- не менее 75%	Доля обучающихся начальных классов, получающих бесплатное горячее питание, составляет 100% / Доля обучающихся 5-11 классов, получающих горячее питание, составила 76%	отсутствуют
6.2.1.	Обеспечение горячим питание учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
6.2.2.	Обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Основное мероприятие 8 «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
8.1.	Обслуживание и ремонт АПС, проверка пожарных кранов, проверка качества огнезащитной обработки	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в общем количестве общеобразовательных организаций-100% / Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций-100%	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в общем количестве общеобразовательных организаций-100% / Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций-100%	отсутствуют
8.2.	Оснащение образовательных организаций системой оповещения при ЧС:	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
8.3.	Оснащение образовательных организаций КЭВП	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
8.4.	Обеспечение конструктивной надежности и безопасности образовательных организаций	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
8.5.	Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки в ОО	Управление образования, образовательные учреждения	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Основное мероприятие 9 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот»
9.4.	социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности таких детей -96,2% / Доля детей, оставшихся без попечения родителей от числа детского населения -0,86% / Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100%	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности таких детей составила 100% / Доля детей, оставшихся без попечения родителей от числа детского населения снизилась до 0,68% / Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой-100%	отсутствуют
9.5.	Финансовое обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Основное мероприятие 10 «Организация отдыха и оздоровление обучающихся»
10.1.	частичная оплата стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), работающих граждан, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей в период каникул	Управление образования	июнь 2021	август 2021	июнь 2021	август 2021	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)-48% / Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования)-30%	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)-48% / Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования)-32%	отсутствуют
10.4.	Организация временной занятости детей и подростков	Управление образования	июнь 2021	август 2021	июнь 2021	август 2021
10.8.	Организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей	Управление образования, образовательные организации	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Основное мероприятие 11 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций»
11.1.	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения -100%	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения -100%	отсутствуют
Основное мероприятие № 12 «Дополнительное образование детей»
12.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей-76%	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей-80%	отсутствуют
12.4.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Управление образования, / образовательные организации	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств-100% / Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования-10%	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств-100% / Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования-10%	отсутствуют
Основное мероприятие 13 «Обеспечение функционирования муниципальных органов»
13.1.	Осуществление полномочий Управления образования	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			отсутствуют
13.2.	Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Управление образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			отсутствуют
Основное мероприятие 14 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования»
14.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦБ, ЦУМР и МТО)	Управление образования, МКУ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			отсутствуют
Мероприятие 15 «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
15.1.	Предоставление компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	Управление образования, дошкольные образовательные организации	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях -100%	Доля родителей, получающих компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях -100%	отсутствуют
16	Мероприятие 16 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»
16.1.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Управление образования, / Школа №3	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленности -1 / Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей-725 / Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества-20% / Доля организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно – деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций-21% / Доля образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме-21%	количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленности -1 / Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей-847 / Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества-22% / Доля организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно – деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций-21% / Доля образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме-21%	отсутствуют
Основное мероприятие 17 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
17.1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Управление образования, / Школа №1	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом-1	количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом-1	отсутствуют
18.Основное мероприятие. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
18.1	Создание в общеобразовательных организациях Центров цифрового образования детей по обучению дополнительным программам, направленных на интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере интеллектуальных и коммуникационных технологий	Управление образования, / Школа №1, Школа №2	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды-2 / доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам-30% / доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам-5% / Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе-40% / доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе-50% / доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов- 71%	количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды-2 / доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам-100% / доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам-15% / доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе-100% / доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе-100% / доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов-100%	отсутствуют

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования на 2020-2025 годы»
за 2021 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее также - ГРБС) , ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации				Расходы по годам реализации / (тыс. рублей)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Развитие образования на 2020-2025 годы»	Всего	X	X	X	Х	548504,4	615514,2	606170,1
Основное мероприятие 1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район	673 / 673	0701 / 0701	0700120110 / 07001S1474	600 / 600	77635,3	88860,7	87105,3
Основное мероприятие 2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования		673 / 673 / 673 / 673	0702 / 0702 / 0702 / 1003	0700220380 / 07002S136S / 07002S1474 / 0700220576	600 / 600 / 600 / 300	72455,0	94000,7	91962,6
Основное мероприятие 3	Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним		673 / 673	0701 / 0702	07004S1510 / 07004S1510	600 / 600	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Кадровая политика	Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район	673	0703	07005S1472	600	231900,3	282365,3	278801,3
Основное мероприятие 6	Организация питания обучающихся и воспитанников		673 / 673 / 673	0702 / 0702 / 0702	0700620120 / 0700620120 / 07006L3041	300 / 600 / 600	19079,4	19079,4	19079,4
Основное мероприятие 7	Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Обеспечение безопасности образовательных учреждений		673 / 673 / 673 / 673	0701 / 0702 / 0702 / 0703	0700820370 / 0700820370 / 07008S1475 / 0700820370	600 / 600 / 600 / 600	4079,9	4079,9	4079,9
Основное мероприятие 9	Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот		х	х	х	х	9211,2	9213,8	9059,6
Основное мероприятие 10	Организация отдыха и оздоровление обучающихся		673 / 673 / 673	0703 / 0707 / 0707	07010S1474 / 0701020514 / 07010S1473	600 / 100 / 600	4016,1	5328,6	5328,6
Основное мероприятие 11	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций		х	х	х	х	11310,8	11310,8	9688,9
Основное мероприятие 12	Дополнительное образование детей		673 / 673	0703 / 0709	0701203590 / 0701220564	600 / 600	20434,5	21668,6	21668,6
Основное мероприятие 13	Обеспечение функционирования муниципальных органов		673 / 673 / 673 / 673	0709 / 0709 / 0709 / 0709	0701300110 / 0701300190 / 0701300190 / 0701300190	100 / 100 / 200 / 800	5232,6	5392,2	5181,7
Основное мероприятие 14	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования		673 / 673 / 673	0709 / 0709 / 0709	0701400590 / 0701400590 / 0701400590	100 / 200 / 800	56905,0	53113,0	53113,0
Основное мероприятие 15	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми		673 / 673	1004 / 1004	0701520556 / 0701520556	200 / 300	14980,7	14759,6	14759,6
Основное мероприятие 16	Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»	Управление образования администрации МО Юрьев-Польский район	673	0702	070E151690	600	1023,0	1584,7	1584,7
Основное мероприятие 17	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»		673	0702	070E250970	600	574,7	919,5	919,5
Основное мероприятие 18	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		673	0702	070E452100	600	16373,9	3837,4	3837,4
Основное мероприятие 19	Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) детских школ искусств по видам искусств	Комитет по культуре	х	х	х	х	3292,0	0,0	0,0

Приложение 4

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования на 2020-2025 годы»
за 2021 год
(тыс. рублей)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	По муниципальной программе	Фактические (кассовые) расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие образования на 2015-2020 годы»	всего	615514,2	606170,1
		Федеральный бюджет	33949,8	30385,7
		Областной бюджет	306859,2	304872,7
		Местный бюджет	274705,2	270911,7
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Развитие дошкольного образования	всего	88860,7	87105,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	88860,7	87105,3
		Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2	Развитие общего образования	всего	94000,7	91962,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	94000,7	91962,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий	всего	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним	всего	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Кадровая политика	всего	282365,3	278801,3
		Федеральный бюджет	15311,5	11747,5
		Областной бюджет	266838,2	266838,2
		Местный бюджет	215,6	215,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Организация питания обучающихся и воспитанников	всего	19079,4	19079,4
		Федеральный бюджет	12593,9	12593,9
		Областной бюджет	778,2	778,2
		Местный бюджет	5707,3	5707,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	всего	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Обеспечение безопасности образовательных учреждений	всего	4079,9	4079,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	4079,9	4079,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот	всего	9213,8	9059,6
		Федеральный бюджет	9213,8	9059,6
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Организация отдыха и занятости детей	всего	5328,6	5328,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	3494,0	3494,0
		Местный бюджет	1834,6	1834,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций	всего	11310,8	9688,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	11310,8	9688,9
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 12	Дополнительное образование детей	всего	21668,6	21668,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	21668,6	21668,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 13	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования	всего	5392,2	5181,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	2011,6	1801,1
		Местный бюджет	3380,6	3380,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 14	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования	всего	53113,0	53113,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	53113,0	53113,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 15	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми	всего	14759,6	14759,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	13089,2	13089,2
		Местный бюджет	1670,4	1670,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 16	Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»	всего	1584,7	1584,7
		Федеральный бюджет	1537,4	1537,4
		Областной бюджет	31,4	31,4
		Местный бюджет	15,9	15,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 17	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	всего	919,5	919,5
		Федеральный бюджет	784,0	784,0
		Областной бюджет	16,0	16,0
		Местный бюджет	119,5	119,5
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 18	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	всего	3837,4	3837,4
		Федеральный бюджет	3723,0	3723,0
		Областной бюджет	76,0	76,0
		Местный бюджет	38,4	38,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 19	Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) детских школ искусств по видам искусств	всего	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0