СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ города Юрьев-Польский
в 2022 году

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район в 2022 году.
В 2022 году в городе Юрьев-Польском реализовывалась 16 муниципальных программ.
Основные результаты реализации муниципальных программ город Юрьев-Польского района в 2022 году:

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021 - 2024 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по направлениям:
Основное мероприятие: «Проведение массовых спортивных мероприятий»
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- проведены городские соревнования (спартакиады КФК, «Руководителей», допризывной молодежи, спортивные праздники, первенства и чемпионаты города, соревнования с различными категориями граждан, прием нормативов комплекса ГТО;
- принимали участие в чемпионатах и первенствах области.

Муниципальная программа
«Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2022-2024 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия:
1. Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий:
- Организация и проведение конкурса «Мастерская Деда Мороза», награждение победителей конкурса. Организация и проведение 3 новогодних программ во дворах МКД «Праздник в каждый двор».
- Организация и проведение конкурса «Подарок маме» и награждение победителей в рамках Международного женского дня 8 Марта.
- Участие в организации и проведении праздника «Широкая Масленица», а так же проведение конкурсов «Сударыня Масленица» и костюмированный забег «Юрьев-Польский блин», награждение победителей конкурсов.
- Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в ВОв: шествие колонны и «Бессмертного полка», возложение венков к мемориалу «Воинам, павшим в годы ВОв», панихиды на городском кладбище, проведение акций «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша» и конкурса «Открытка ветерану», награждение победителей конкурса открыток. Организация праздничного салюта.
- Открытие Галереи славы в День России.
- Участие в Дне защиты детей и организация конкурсов рисунка на асфальте «Азбука дорожного движения» и «Лето – это маленькая жизнь».
- Участие в организации и проведении акции «Свеча памяти» в День Памяти и Скорби.
- Участие праздничных мероприятиях посвященных «Дню семьи, любви и верности», приобретение подарков семьям, награжденным медалью «За любовь и верность».
- Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 870-летию со дня основания города Юрьев-Польский». В рамках праздничных мероприятий проведение конкурса «Мисс-Рябинка», награждение победителей конкурса.
- Участие в организации и проведении конкурса «В единстве наша сила», награждение победителей конкурса.
- Участие в организации и проведении «Подарок любимой маме», награждение победителей конкурса.
2. Приобретение материальных запасов для проведения общегородских и государственных праздников:
- приобретение электротоваров для организации ярмарочной торговли во время проведения праздника «Широкая Масленица»,
- приобретение крупы, тушенки, одноразовой посуды, салфеток, мусорных мешков – для проведения социальной акции 9 Мая «Солдатская каша»,
-приобретение шоколадок для духового оркестра при проведении праздников: 9 Мая, открытие Галереи славы в День России, День города
- приобретение флагов ко Дню города,
- приобретение светового уличного украшения для новогоднего украшения города.
3. Приобретение цветов, подарков, сувениров к праздничным датам и иным мероприятиям:
3.1. Приобретение памятных подарков победителям конкурсов:
- Подарок любимой маме,
- Сударыня Масленица,
- костюмированный забег «Юрьев-Польский блин»,
- Открытка ветерану,
- Азбука дорожного движения
- Лето-это маленькая жизнь
- Мисс-Рябинка
-В единстве наша сила
- Подарок маме своими руками
- Мастерская Деда Мороза.
3.2.Приобретение призов для вручения при проведении конкурсов во время городских праздничных мероприятий «Широкая Масленица», День города, проведения новогодних елок во дворах МКД.
3.3 Приобретение конфет (50 шт.) для поздравлений ветеранов ВОв с днями рождения, юбилеями, а так же жителей города с юбилеями свадеб.
3.5 Приобретение венка для возложения к мемориалу «Воинам, павшим в годы Вов».

Муниципальная программа
« Обеспечение противопожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия:
1. Осуществление проверок технического состояния пожарных гидрантов - 2 раза в год.
2. Проведение проверки состояния дорог и проездов, включая территории многоквартирных домов – 2 раза в год
3. Проведение проверок состояния пожарной безопасности в частном жилом секторе и в многоквартирных домах с индивидуальным отоплением.
4. Распространение листовок по пожарной безопасности.
5. Проведение ремонта пожарных гидрантов.
В 2022 году произведен ремонт 3 пожарных гидрантов, приобретение и установка недостающих указателей местонахождения пожарных гидрантов, табличек с указанием мест для купания и мест, запрещенных для купания, табличек с указанием мест, запрещенных для выхода на лед в количестве 39 шт.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский»
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.
Сфера культуры
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры, развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства.
Сфера туризма
Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Юрьев-Польского района.
Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за 2022 год составил 50259 человек (2021 г. – 36741). Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков.
Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- создание туристических брендов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;
- формирование представления о Юрьев-Польском районе как территории, благоприятной для туризма.
Главная цель Программы приобщение граждан к культурному и природному наследию.
Согласно Программе объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме – 193806,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет местного бюджета – 104692,1 тыс. руб.
- за счет областного бюджета – 74766,5 тыс. руб.
- за счет федерального бюджета – 275,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников – 14072,5 тыс. руб.
Исполнение за 2022 год составило – 193804,9 тыс. руб. (выполнение к плану 99,9%), в том числе:
- за счет местного бюджета – 104690,9 тыс. руб. (выполнение к плану 99,9%)
- за счет областного бюджета – 74766,5 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)
- за счет федерального бюджета – 275,0 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)
- за счет внебюджетных источников – 14072,5 тыс. руб. (выполнение к плану 100%).
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры оказываются следующие муниципальные услуги (работы):
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
### - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы»
 В рамках программы в 2022 году реализовывались мероприятия:
1. Проведено комиссионное обследование состояния и уровня содержания автомобильных дорог и автобусных остановок.
2. Проведены работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Юрьев-Польский- 9,64 км.
3. Установлена система видеонаблюдения в общественных местах, всего было закуплено, установлено и подключено к электрическим сетям 14 видеокамер.

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство муниципального образования
город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия:
1. Текущий ремонт дорог.
2. Строительный надзор за выполнением ремонтных работ:
Проведены работы на сумму 41006,17 тыс. рублей по ремонту на 7 участках дорог общего пользования по г. Юрьев-Польский общей протяжённостью 3,15 км., в том числе:
-ул. Артиллерийская протяженностью 390 метров (от ул. Покровская до ул. Заводская);
-ул. Заводская протяженностью 360 метров (от ул. Артиллерийская до ул. Свободы);
- ул. Свободы протяженностью 1170 метров (от ул. Заводская до пер. Вокзальный).
- ул. Луговая протяженностью 580 метров (от км 0+110 до км 0+690);
- ул. Краснооктябрьская протяженность 140 метров (от ул. Школьная до пер. Каланчевский);
- ул. Вишневая протяженностью 240 метров;
- ул. Горького протяженностью метров 270 метров м(от км 0+040 до км 0+310).
    Обустроен пешеходный переход на ул. Горького в районе дома №20.
    Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам 370,73 кв.м.: ул. Луговая - 70 кв.м.; ул. Горького 5,73 кв. м., ул. Шибанкова (от ул. Владимирская в сторону стадиона «Спартак») - 50 кв.м; пл. Советская (центр) -100 кв.м.; ул. Покровская -15 кв.м.; ул. Свободы -20 кв.м.; ул. Чехова -100 кв.м.; пер. Богомолова -10 кв.м.
      Оплачен и произведен строительный контроль за выполнением ремонтных работ.
Муниципальная программа
  «Обеспечение территории муниципального образования город Юрьев-Польский района документами территориального планирования на 2022– 2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- топографическая съемка, выполненная в рамках разработки документации по планировке территорий.

Муниципальная программа
«Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории города Юрьев-Польский в 2020-2022 годах»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- сформировано 2 земельных участка для предоставления многодетным семьям для строительства жилья;
- на сайте муниципального образования Юрьев-Польский район размещена информация о сформированных земельных участках;
- предоставлено в собственность бесплатно 6 земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
На реализацию программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский денежные средства не предусмотрены.

        Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- сформирован список молодых семей - участников программы;
- сформирована и подана заявка для участия в мероприятиях по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» на 4 семьи;
- на заседании комиссии по рассмотрению вопросов предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья рассмотрены заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья - 4;
- молодые семьи, получившие социальные выплаты на приобретение жилья, приобрели жилые помещения – 4 семьи.

Муниципальная программа
«Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2020-2022 годах»
В рамках программы мероприятия в 2022 году не реализовывались.
На реализацию программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский денежные средства не предусмотрены.

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем многодетных семей города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- Организация и проведение информационной и разъяснительной работы среди населения о целях и задачах подпрограммы, условиях участия многодетных семей в подпрограмме, сформирован список многодетных семей - участников программы.
На реализацию программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский денежные средства не предусмотрены.

Муниципальная программа
«Социальное жилье в городе Юрьев-Польский на 2020-2022 годы»
В рамках программы мероприятия в 2022 году не реализовывались.

Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018-2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- Благоустройство общественной территории г. Юрьев-Польский, Сквер на ул. Владимирской (у памятника Ю. Долгорукому) этап 5;
- Благоустройство общественной территории г. Юрьев-Польский, набережная вдоль р. Колокша, в исторической части города, с южной стороны от городских валов;
- Благоустройство территории многоквартирного дома в городе Юрьев-Польский: ул.Луговая д. 27;
- Разработка проектно сметной- документации;
- Проектно-изыскательские работы по благоустройству города для создания комфортной городской среды;
- Благоустройство территории многоквартирного дома в городе Юрьев-Польский: ул.1 Мая д. 77. - организация торгов,для проведения мероприятий по благоустройству в 2023 году.

Муниципальная программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2017-2026 годы»
В рамках программы мероприятия не реализовывались.
На реализацию программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский денежные средства не заложены.

Муниципальная программа
«Модернизация объектов инженерной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020-2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
1. Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры:
1.1. Строительство очистных сооружений в с. Фёдоровское МО Небыловское Юрьев-Польского района Владимирской области;
1.2. Строительство водопровода по ул. Связистов в западной части г. Юрьев-Польский.
2. Изготовление сметной документации.

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования
город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы»
В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:
1. Организация уличного освещения города;
2. Организация озеленения территории города;
3. Прочие мероприятия по благоустройству города: организация уличной уборки и текущего содержания объектов благоустройства;
4. Охрана окружающей среды;
5. Премирование победителей конкурса.
В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:
- оплачена потребленная электроэнергия;
- приобретена цветочная рассада;
- осуществлена механизированная уборка дорог и улиц;
- проведена закупка соли для изготовления песко-соляной смеси;
-выполнены работы по содержанию объектов благоустройства (спилка деревьев, выкашивание газонов);
-проведены работы по обустройству и текущему ремонту объектов благоустройства;
-проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок.

2.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2022 год

 Таблица 1 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальных программ, реализуемых муниципальным образованием город Юрьев-Польский за 2022 год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			отчетный, 2022 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
	1. Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2024 годы» (111,4%)
1	Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района с 3 до 79 лет	%	50,0	51,0
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения	%	22,5	24,1
3	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	шт.	110	147
4	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов	%	92,0	98,0
5	Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» от количества принявших участие в сдаче нормативов	%	68	73,2
	2. Программа «Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий / на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2022-2024 годы» (367,3%)
1	Количество праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий	ед.	18	18
2	Освещение мероприятий и анонсов к ним в прессе, на официальных сайтах администрации муниципального образования Юрьев-Польский район и муниципального образования город Юрьев-Польский	ед.	36	36
3	Количество жителей, участвующих в городских мероприятиях	чел.	1274	11500
	3. Программа «Обеспечение противопожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы» (100,0%)
1	Ремонт и установка недостающих пожарных гидрантов	шт.	3	3
2	Приобретение и установка недостающих указателей местонахождения пожарных гидрантов, табличек с указанием мест для купания и мест, запрещенных для купания	шт.	39	39
3	Установка систем противопожарной защиты в жилых помещениях	шт.	0	0
	4. Программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования город Юрьев-Польский» (152,9%)
	Подпрограмма 1. «Наследие»
1	Число посетителей муниципального музея	чел.	41340	52333
2	Количество предметов музейного фонда муниципального музея	ед.	16627	16593
	Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
3	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	ед.	715	717
4	Количество посещений на культурно-досуговых мероприятиях	чел.	139000	139073
5	Количество клубных формирований	ед.	54	56
6	Количество участников клубных формирований	чел.	2853	2939
	Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
7	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек	ед.	120180	120180
8	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	53600	53600
9	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»	ед.	1	1
10	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	5	5
	Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»
11	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	ед.	1	1
12	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев	ед.	1	1
13	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	ед.	181	181
14	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	чел.	50000	78332
15	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года	%	107	129,5
Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района»
16	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия	ед.	200	354
17	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие население Юрьев-Польского района	чел.	4000	40844
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»
18	Количество туристов, посетивших город	чел.	33000	50259
19	Разработка новых туристских маршрутов	ед.	1	1
20	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях	ед.	2	3
Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации Программы»
21	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области	%	100	101,1
22	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	95,0	98
23	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100
	5. Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы» (108,1%)
1	Количество установленных дорожных знаков	шт.	0	0
2	Протяженность нанесенной горизонтальной дорожной разметки	км	7,75	9,64
3	Количество оборудованных пешеходных переходов	шт.	0	0
	6. Программа «Дорожное хозяйство муниципального образования / город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» (100,0%)
1	Площадь текущего ремонта автомобильных дорог	кв.км	21355	21355
2	уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	4,1	4,1
	7. Программа «Обеспечение территории муниципального образования город Юрьев-Польский района документами территориального планирования на 2022– 2024 годы» (100,0%)
1	Топографическая съемка, выполненная в рамках разработки документации по планировке территорий	ед.	1	1
2	Внесение изменений в документы территориального планирования, в правила землепользования и застройки	ед.	0	0
	8. Программа «Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории города Юрьев-Польский в 2020-2022 годах» (0%)
1	Строительство дорог	пог.м.	0	0
2	Строительство детских площадок	шт.	0	0
3	Озеленение территорий общего пользования	кв.м.	0	0
	9. Программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы» (100,0%)
1	Количество выданных свидетельств	ед.	4	4
2	Количество оплаченных свидетельств	ед.	4	4
	10. Программа «Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2020-2022 годах» (0%)
1	Количество семей, переселившихся из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	ед.	0	0
2	Общая площадь приобретенных жилых помещений	кв.м.	0	0
	11. Программа «Обеспечение жильем многодетных семей города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы» (0%)
1	Количество выданных свидетельств многодетным семьям	ед.	0	0
2	Количество оплаченных свидетельств многодетным семьям	ед.	0	0
12. Программа «Социальное жилье в городе Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» (0%)
1	Количество семей, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия	ед.	0	0
2	Общая площадь приобретенных жилых помещений	кв.м.	0	0
3	Количество семей, получивших служебные жилые помещения	ед.	0	0
13. Программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018-2024 годы» (90,5%)
1	Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий	шт.	1	1
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	3	1
3	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	1	1
4	Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	4,2	4,0
5	Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	4,2	4,0
6	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов, набережных)	шт.	2	2
7	Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков, скверов, набережных) от общего количества общественных территорий	%	16,6	16,6
8	Планируемый общий процент выполнения всех программных мероприятий, по годам	%	84	84
14. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2017-2026 годы» (0%)
1	Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения города	%	35,8	35,8
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения	%	14,4	14,4
3	Удельный вес детских игровых площадок для занятия спортом в городе Юрьев-Польский	%	45	45
15. Программа «Модернизация объектов инженерной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020-2024 годы» (120,8%)
1	Ветхие инженерные коммуникации и сооружения в общей их протяженности и количестве объектов: / 1.1. водопроводов / 1.2. канализаций	км / км	10,0 / 2,4	7,7 / 3,0
2	Удельный вес потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода)	ед.	0,079	0,1
3	Источники водоснабжения, не отвечающие в полной мере техническим и санитарно-гигиеническим требованиям	доля	18	9
4	Удельный вес населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов	доля	3,8	3,33
16. Программа «Благоустройство территории муниципального образования / город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» (100,0%)
1	Искусственное освещение дорог и тротуаров в городе в вечернее и ночное время суток	часов в / год	3895	3895
2	Озеленения территории города	шт. в год	7000	7000
3	Вывоза с территории кладбища мусора	куб.м	100	100
4	Окос территорий общего пользования не менее	м2 / в год	120000	120000
5	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок	шт.	5	5

3.Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Юрьев-район, связанных с реализацией муниципальных программ
        Таблица 2
№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Балльная оценка эффективности программы*	Признак эффективности программы	Объем финансирования, тыс.руб.: - на весь период действия программы - на 2022 год	Профинансировано в 2022 году, тыс.руб.	Уровень исполнения по расходам за 2022 год, %
1	Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2024 годы	8,4	эффективна	18112,2	5929,0	100,0
				5929,0
2	Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий / на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2022-2024 годы	7,2	эффективна	1700,5	533,5	100,0
				533,5
3	Обеспечение противопожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы	8,0	эффективна	250,2	99,7	100,0
				99,7
4	Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования Юрьев-Польский район	7,8	эффективна	316943,5	59386,2	100,0
				59386,2
5	Повышение безопасности дорожного движения на территории города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы	7,2	эффективна	3932,7	1350,3	96,5
				1399,3
6	Дорожное хозяйство муниципального образования / город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы	9,0	эффективна	117016,9	42458,4	100,0
				42458,4
7	Обеспечение территории муниципального образования город Юрьев-Польский района документами территориального планирования на 2022– 2024 годы	9,2	эффективна	1170,0	470,0	100,0
				470,0
8	Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории города Юрьев-Польский в 2020-2022 годах	2,0	требует досрочного прекращения	0,0	0,0	0,0
				0,0
9	Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2021-2023 годы	9,2	эффективна	9534,5	3157,2	100,0
				3157,2
10	Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2020-2022 годах	4,8	требует корректировки	2503,9	0,0	0,0
				0,0
11	Обеспечение жильем многодетных семей города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы	4,0	требует корректировки	2583,0	0,0	0,0
				0,0
12	Социальное жилье в городе Юрьев-Польский на 2020-2022 годы	2,0	требует досрочного прекращения	0,0	0,0	0,0
				0,0
13	Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018-2024 годы	8,8	эффективна	132019,3	19867,4	98,4
				20187,3
14	Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2017-2026 годы	2,4	требует досрочного прекращения	4529,0	0,0	0,0
				0,0
15	Модернизация объектов инженерной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2023-2024 годы	5,8	требует корректировки	240,0	0,0	0,0
				0,0
16	Благоустройство территории муниципального образования / город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы	9,4	эффективна	56640,8	27140,1	99,3
				27333,3

* 7-10 баллов - программа эффективна
3,5-6,9 баллов - программа требует корректировки
до 3,5 баллов - программа требует досрочного прекращения
Из 16 действовавших в 2022 году муниципальных программ средства бюджета были выделены на 10 с общим объемом финансирования 160391,8 тыс. руб.

4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Юрьев-Польского района производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский от 15.08.2016 №980.
Согласно Таблицы 2 из 16 муниципальных программ эффективными по балльной оценке признаны 10 программ.
По 6 программам достигнут высокий уровень эффективности, который превысил 8 баллов.
По муниципальным программам: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2017-2026 годы», «Модернизация объектов инженерной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский на 2023-2024 годы», «Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории города Юрьев-Польский в 2020-2022 годах», «Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2020-2022 годах», «Обеспечение жильем многодетных семей города Юрьев-Польский на 2021-2023 годы», «Социальное жилье в городе Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» финансирование не предусматривалось.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, или муниципальных программ в целом
В результате проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:
- проанализировать и при необходимости внести изменения в части формулировки и перечня индикаторов (показателей), сбор информации по которым затруднителен;
- рассмотреть возможность оптимизации муниципальных программ, требующих корректировки и досрочного прекращения.