ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения

от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования  Юрьев-Польский  район на 2021 - 2024 годы»

в 2022 году

ответственный исполнитель

администрация муниципального образования

Юрьев-Польский район,

отчетная дата 2022 год

дата составления:

08.02.2023 год

Начальник отдела ГО и ЧС

управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ, ГО и ЧС

_____________ Н.В. Панкратова

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа  «Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2021-2024 годы»  утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 05.08.2021 № 739

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 12.02.2021 № 139;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 22.04.2021 № 459;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 02.05.2021 № 670;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.11.2021 № 1324;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 № 1656;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.08.2022 № 1100;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2022 № 1783.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1. Совершенствование деятельности органов повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня ;

2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения

3. Обеспечение охраны жизни  людей на водных объектах.

В рамках реализации муниципальной программы:

В 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

- обслуживание и ремонт КСЭОН;

-  обслуживание и ремонт П-166;

-  организация VPN  каналов связи от ЕДДС с экстренными службами.

- организовано тушение травяных палов в границах муниципального образования Юрьев-Польский район вне границ населенных пунктов;

- приобретена система оповещения руководящего состава Градиент-128.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2022 году  бюджете района были предусмотрены средства в объеме  1475,0 тыс. рублей. Все средства запланированы из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

Кассовые расходы за период реализации программы составили 1420,2 тыс. рублей  (96,3% от утвержденного плана).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.5 постановления администрации от 06.09.2013 №1199 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников, т. к. реализация мероприятий программы планируется только из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (Финансовое обеспечение программы составляет 98 %) – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 1,2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 9,2 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 50%.

- Снижение количества погибших при ЧС — 1 (100%);

- Обучение (повышение  квалификации)  должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС ОМС  на областных курсах  в соответствии с регистром подготовки (100 % ) - 100%;

- Обучение неработающего населения  – 5700/100%;

- Снижение количества погибших на водных объектах - 2 ( -200 %);

- Создание, оснащение и организация работы муниципальных постов в местах массового отдыха населения на воде— 1 (100%);

- Снижение пожаров и возгораний — 46 (100%).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие системы гражданской обороны, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2021-2-24 годы»  необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем в сфере развития системы гражданской обороны, обеспечения безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  Таким образом основные задачи муниципальной программы в 2022 году выполнены.