   ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
     о реализации муниципальной программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Юрьев-Польского района, на 2022-2025 годы»
за 2022 год

Ответственный исполнитель:
администрация муниципального образования
Юрьев-Польский район

отчётный период - 2022 год

дата составления:
16.02.2023 года

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район
        по развитию и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский,
        начальник управления экономики и планирования

_________________ Прыткова Е.С.

        Непосредственный исполнитель:
        Мосина М.В., юрисконсульт МКУ
        Юрьев-Польского района «УКС»
        тел. 2-23-67
        эл. адрес - mosinaskr@inbox.ru

        Раздел 1. Информация об изменениях, внесённых в
муниципальную программу за отчётный период

   Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Юрьев-Польского района, на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.08.2021 № 1081 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Юрьев-Польского района, на 2022-2025 годы».
       В соответствии с паспортом программы, объёмы бюджетных ассигнований составляют 220 тыс. руб.: в 2022 году - 55 тыс. руб., в 2023 - 55 тыс. руб., в 2024 - 55 тыс.руб. и в 2025 - 55 тыс. руб.
     В течении отчётного периода изменения в муниципальную программу не вносились.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

    Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с полиэтническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и религиозной (православной) доминантами. В России проживают представители 193 народов (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих отличительными особенностями материальной и духовной культуры. В 2022 году в стране поставлено на миграционный учёт 16,87 млн. чел. иностранцев, во Владимирской области - 124 135 человек, получили гражданство 6 032 чел.
    Во втором десятилетии ХХI века органами государственной власти Российской Федерации проделана значительная работа в сфере законодательного обеспечения государственной национальной политики. Однако в этот период имели место тенденции к росту ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости среди отдельных групп и граждан к лицам другой национальности и другого вероисповедания.
  На фоне глубоких общественных трансформаций по формированию свободного и открытого общества, а также рыночной экономики в постсоветской России проявились кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, сепаратизм и терроризм, в результате которых возникла опасность дезинтеграции общества.
 Юрьев-Польский район является многонациональным и многоконфессиональным. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории муниципального образования проживают представители более 10 этносов. Среди представленных в городе и районе основных религий доминирующее положение занимает православие; имеет влияние ислам. Население Юрьев-Польского района этнически неоднородно. Вместе с тем, русское население составляет более 32 тыс. человек из более чем 33 тыс. человек, указавших свою национальную принадлежность: сохраняются этническая (русская) и религиозная (православная) доминанты.
     В настоящее время это направление деятельности имеет особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, проявлениями сепаратизма и национального экстремизма, являющимися прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Реализация программных мероприятий оказывает непосредственное влияние на консолидацию общественно-политических сил, национально-культурных и религиозных организаций в районе, является одной из мер по обеспечению общественной безопасности.
  На развитие обстановки оказали влияние следующие факторы: проведение специальной военной операции на территории Украины; размещение на территории региона беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. В условиях проведения СВО активно задействован потенциал региональных субъектов профилактики терроризма в работе по привитию населению, прежде всего молодёжи, патриотических взглядов в поддержку ВС России, а также критического отношения к идеям украинских неонацистских структур. Так, в ходе тематических и воспитательных мероприятий в образовательных организациях в форматах классных часов, видеоуроков, информационно-просветительских встреч, выставок, круглых столов и концертов уделено внимание разъяснению преступной сущности неонацистских сообществ, а также информированию о последствиях совершённых их членами преступлений в отношении мирного населения Украины.
   Для повышения эффективности работы по доведению прибывшим в регион трудовым мигрантам норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности, органами МВД совместно с ОИВ и ОМСУ обеспечено привлечение (92) представителей религиозных и общественных объединений к проведению более 290 региональных профилактических мероприятий. Для этого активно задействуются места выдачи иностранным гражданам трудовых патентов и постановки на миграционный учёт.
   На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют следующие негативные факторы:
- размывание традиционных нравственных ценностей;
- недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов;
- недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов.
   Указанные угрозообразующие факторы сохранят свою актуальность и в 2023 году. На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и внутрироссийское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского и духовного единства российской нации.
  Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современном обществе являются:
- слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность);
- недостаточная координация на муниципальном уровне использования ресурсов в целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления гражданского единства многонационального народа (российской нации), проживающего на территории МО Юрьев-Польский район.
   Выполнение программы было направлено на создание условий для эффективной работы всех субъектов профилактики в целях:
- укрепления гражданского единства, национального согласия, гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечения политической и социальной стабильности на территории муниципального образования Юрьев-Польский район,
- обеспечения равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств;
- успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в региональный социум;
- сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.
     Достижение указанных целей осуществлялось в ходе реализации следующих задач:
- обеспечения равноправия и реализации конституционных прав граждан, проживающих на территории Юрьев-Польского района;
- формирования гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитания культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- содействия этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Юрьев-Польском районе;
- поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих в Юрьев-Польском районе.
 В 2022 году на территории Юрьев-Польского района зарегистрировано 7 преступлений, совершённых иностранцами; в отношении них не совершено ни одного. Выявлено 56 административных нарушений миграционного законодательства.
   В соответствии с Положением о Координационном совете по межнациональным отношениям при главе администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, в 2022 году проведено 2 заседания.
 В соответствии с муниципальной программой проведено большое количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурным многообразию и развитию народов России, привитие молодому поколению идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, направленной на гражданско-патриотическое воспитание, на формирование у учащихся активной позиции по противодействию национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений.
 Учреждениями культуры района проведено 392 культурных мероприятия в области профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Количество участников проведённых мероприятий – 12 402 человека. Проводились лекции в общеобразовательных школах города, уроки памяти, беседы, видео-презентации, фотовыставка. К проведению мероприятий привлекались представители религиозных и общественных организаций. За прошедший год проведено 7 мероприятий с их участием. Проведена встреча с представителем таджикской диаспоры, на которой обсуждались вопросы по укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих, а также по формированию у детей и подростков антитеррористического сознания. В мероприятии, посвящённом Дню Памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга в Республике Афганистан, - «Афганистан - наша память и боль» - приняло участие 79 человек. Организован комплекс мероприятий для детей и лиц, прибывших с территории ЛНР и ДНР, - «Мы все разные, но мир у нас один», всего участников – 163. Мероприятия проводились сотрудниками МБУК «РЦКД» в здании пункта временного размещения, в школьных лагерях. Также проведены циклы мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню Защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Космонавтики, Пасхе, воссоединению Крыма с Россией, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Международному Дню дружбы народов, Дню семьи, любви и верности; Дню Государственного Флага России, юбилейному Дню города, Дням села; конкурсы детского рисунка на асфальте «Маленькие дети на большой планете», «Правила дорожного движения», посвящённые Дню защиты детей, IV Межрегиональный фестиваль народной музыки, песни и танца среди детей и молодёжи «Наследники русских традиций», слёт юных краеведов «Храним историю родных мест», районная военно-патриотическая игра «Зарница»; развлекательная музыкальная программа в День молодёжи, посвящённая юбилею города - «Наше время!»; акции «Поздравь ветерана», «Свеча памяти», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и шествие колонны учреждений, организаций, предприятий города; VII Межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Ополье»; ряд мероприятий, посвящённых Дню солидарности борьбе с терроризмом, Дню народного единства, Международному дню толерантности, Дню Героев Отечества, Дню Конституции РФ, IV открытый региональный Фестиваль народной музыки, песни и танца «На Юрьевской земле», Новогодние и Рождественские мероприятия.
  В мероприятиях, посвящённых Международному дню родного языка, приняло участие 3 135 человек, Дню славянской письменности и культуры - 3 716, Дню России - 3 320 (40 мероприятий), Дню народного единства - 14 244. 30 человек приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Проведён международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» с 35 участниками и 300 зрителями. Реализовано 35 мероприятий, посвящённых Дню русского языка, с количеством участников 3 769 человек. В торжественных мероприятиях, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, приняло участие 3 885 человек.
 Воспитательная и пропагандистская работа указанной направленности проводилась во всех образовательных учреждениях района в соответствии с муниципальной программой и планами мероприятий.
  По сведениям управления образования, в 2022 году проведены: районный семинар заместителей директора по воспитательной работе «Формирование российской идентичности обучающихся в поликультурном пространстве школы», конкурс рисунков «Наша многонациональная страна», интеллектуальная игра «РОсКвиз: Россия», занятия в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием «Игры народов России», принято участие в выставке «Этнокультурная мозаика земли Владимирской», в фестивале Русфеста «Один из способов формирования Российской идентичности».
   Пресс-релизы о проведённых мероприятиях размещены на официальном сайте МБУК «РЦКД», в социальных сетях на страничках Госпабликов, а также на сайтах образовательных организаций. Тематические материалы о межнациональных отношениях публиковались и в районной газете «Вестник Ополья» - статья об этноквизе «Многонациональная Россия», 4 публикации и новости - на сайте администрации МО Юрьев-Польский район.
  Деятельность в сфере межнациональных отношений осуществлялась также совместно с Владимирской региональной общественной организацией «Цыганский национальный союз «Рома»».
   Случаев недовольства местного населения присутствием мигрантов, а также конфликтов на межнациональной почве на территории муниципального образования Юрьев-Польский район за отчётный период не выявлено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействовавшие на реализацию муниципальной программы, отсутствовали. Криминогенная обстановка на территории муниципального образования была стабильной и прогнозируемой.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы

      На реализацию программных мероприятий в 2022 году было запланированы денежные средства в размере 55 тыс. руб., бюджетом района на данные мероприятия было выделено 55 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.
       Кассовые расходы за 2022 год составили 55 тыс. руб.
   На реализацию программных мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделение денежных средств не предусматривалось.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п. 6 постановления администрации от 13.12.2016 г. № 1527 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».
Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведённой ответственным исполнителем:
- проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;
- муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл;
- привлечение средств из федерального, регионального, местных бюджетов и внебюджетных источников в отчётном году - 2 балла;
- фактическое финансирование муниципальной программы с начала её реализации – 0,4 балла;
- фактическое финансирование муниципальной программы за отчётный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) – 1 балл;
- соответствие достигнутых в отчётном году результатов плановым показателям – 2 балла,
- соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы - 1 балл.
        Итого: 8,4 балла.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом выполнение мероприятий муниципальной программы было направлено на укрепление гражданского единства, национального согласия, гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение политической и социальной стабильности на территории муниципального образования Юрьев-Польский район, успешную социальную и культурную адаптацию иностранных граждан и их интеграцию в региональный социум, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.
Таким образом, основные задачи муниципальной программы в 2022 году органами и учреждениями системы профилактики выполнены.
      Основные мероприятия выполнялись в установленные сроки, в связи с чем принятия дополнительных мер не требуется.